|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MINISTERE DE L’ECONOMIE**  **ET DES FINANCES**  **----------------**  **SECRETARIAT GENERAL**  **----------------**  **PROJET D’URGENCE DE DEVELOPPEMENT**  **TERRITORIAL ET DE RESILIENCE** |  | **BURKINA - FASO**  -----------  Unité-Progrès-Justice |

|  |
| --- |
| **RAPPORT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES DU PUDTR**  **AU 20 SEPTEMBRE 2024** |

|  |
| --- |
| D:\TREE AID\PUDTR\Images\Diabo\Animation diaba.jpg  ***Salle polyvalente de la ville de Fada N’Gourma***  ***Formation sur l’utilisation des équipements agricoles au profit des bénéficiaires de la région du Plateau Central***  Formation en énergie solaire de jeunes réparateurs dans la ville de Dédougou  ***Séance de recueil de manifestation d’intérêt***  ***pour des jardins nutritifs à Diabo*** |

**Septembre 2024**

# TABLE DES MATIERES

[TABLE DES MATIERES I](#_Toc179822315)

[SIGLES ET ABREVIATIONS II](#_Toc179822316)

[LISTE DES CARTES IV](#_Toc179822317)

[LISTE DES TABLEAUX IV](#_Toc179822318)

[INTRODUCTION 2](#_Toc179822319)

[I- RAPPELS SUR LE PROJET 2](#_Toc179822320)

[I.1. Objectif de développement et composantes du PUDTR 2](#_Toc179822321)

[I.2. Coûts détaillés du Projet par composante et par sous composante 4](#_Toc179822322)

[II- ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIONS DE LA 6ème MISSION D’APPUI DE LA BANQUE MONDIALE 5](#_Toc179822323)

[III- SITUATION GLOBALE D’AVANCEMENT DES ACTIVITES PAR COMPOSANTE 6](#_Toc179822324)

[III.1. Situation d’avancement des activités par composante 6](#_Toc179822325)

[III.2. Gestion administrative et financière du Projet 57](#_Toc179822326)

[III.3. Audit et contrôle 62](#_Toc179822327)

[III.4. Gestion de la passation des marchés 64](#_Toc179822328)

[III.5. Evolution et gestion de la situation sécuritaire dans la zone d’intervention du Projet 69](#_Toc179822329)

[IV- DIFFICULTES RENCONTREES ET MESURES CORRECTIVES PROPOSEES 73](#_Toc179822330)

[V- CADRE DE SUIVI DES RESULTATS DU PROJET AU 20 septembre 2024 (voir fichier Excel) 73](#_Toc179822331)

[VI- ANNEXES 74](#_Toc179822332)

# **SIGLES ET ABREVIATIONS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AEP** | : | Adduction d’Eau Potable |
| **AEPS** | : | Adduction d’Eau Potable Simplifiée |
| **AGETEER** | : | Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural |
| **AGETIB** | : | Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina |
| **AGR** | : | Activités Génératrices de Revenus |
| **ANEVE** | : | Agence Nationale des Evaluations Environnementales |
| **ANJE** | : | Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant |
| **ANO** | : | Avis de Non-Objection |
| **APD** | : | Avant-Projet Détaillé |
| **APS** | : | Avant-Projet Sommaire |
| **ASCE‐LC** | : | Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption |
| **CEEP** | : | Centre d’Eveil et d’Education Préscolaire |
| **CEG** | : | Collège d’Enseignement Général |
| **CMU** | : | Centre Médical d’Urgence |
| **COGEP** | : | Comité de Gestion des Plaintes |
| **CSPS** | : | Centre de Santé et de Promotion Sociale |
| **DAO** | : | Dossier d’Appel d’Offres |
| **DCMEF** | : | Direction du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers |
| **DGDT** | : | Direction Générale du Développement Territorial |
| **DG-RTE** | : | Direction Générale de la Radiotélévision Educative |
| **DRS** |  | Direction Régionale de la Santé |
| **DS** |  | District Sanitaire |
| **DIOPB** | : | Direction de l’Information de l’Orientation scolaire et des Bourses |
| **DMP** | : | Direction des Marchés Publics |
| **EAS/HS** | : | Exploitation et d'Abus Sexuels/Harcèlement Sexuel |
| **EDI** | : | Elève Déplacé Interne |
| **EHS** |  | Environnement, hygiène et sécurité |
| **EIES** | : | Etude d’Impact Environnemental et Social |
| **ESU** | : | Education en Situation d'Urgence |
| **GE** |  | Groupe d’Education |
| **IDA** | : | Association Internationale de Développement |
| **IPF** | : | Investment Project Financing |
| **LNBTP** | : | Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics |
| **LNS** |  | Supplément nutritif à base lipidique |
| **MMT** |  | Matériel Médico-Technique |
| **ML** |  | Mère Leader |
| **MGP** | : | Mécanisme de Gestion de Plaintes |
| **NIES** | : | Notice d’Impact Environnemental et Social |
| **OCADES** | : | Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité |
| **ODP** | : | Objectif de Développement du Projet |
| **ONG** | : | Organisation Non Gouvernementale |
| **OS** |  | Ordre de service |
| **PAP** | : | Personne Affectée par le Projet |
| **PAR** | : | Plan d’Action et de Réinstallation |
| **PDI** | : | Personne Déplacée Interne |
| **PER** |  | Programme d’Education par la Radio |
| **PES** | : | Prescriptions Environnementale et sociale |
| **PFS** | : | Projet Filets Sociaux |
| **PGES** | : | Plan de Gestion Environnementale et Sociale |
| **PRSPV** |  | Plan de Réponse et de Soutien aux Populations Vulnérables |
| **PRSS** |  | Projet de Renforcement des Services de Santé |
| **PUDTR** | : | Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience |
| **PTDIU** | : | Projet de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines |
| **SONATER** | : | Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural |
| **SSR** |  | Santé Sexuelle et Reproductive |
| **ST/ESU** | : | Secrétariat Technique de l'Education en Situation d'Urgence |
| **TDR** | : | Termes De Référence |
| **UCP** | : | Unité de Coordination du Projet |
| **UNICEF** | : | Fonds des Nations Unies pour l’enfance |
| **VBG** | : | Violence Basée sur le Genre |

# **LISTE DES CARTES**

[Carte N° 1 : Zone d’intervention du PUDTR 3](#_Toc179822341)

[Carte N° 2 : Niveau de sécurité des communes d’intervention du projet en novembre 2021 70](#_Toc179822342)

[Carte N° 3  : Niveau de sécurité des communes de concentration du projet à septembre 2023 71](#_Toc179822343)

[Carte N° 4 : Niveau de sécurité des zones de concentration de PUDTR en septembre 2024 71](#_Toc179822344)

# **LISTE DES TABLEAUX**

[Tableau 1 : Informations sur le Projet 3](#_Toc179822397)

[Tableau 2 : Coûts et financement du Projet (en Millions de $ US) 4](#_Toc179822398)

[Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des actions convenues de la mission d’avril 2024 5](#_Toc179822399)

[Tableau 5 : Matériel médico technique (MMT) acquis entre 2021-2024 7](#_Toc179822400)

[Tableau 7 : Kits VBG et médicaments acquis au profit des formations sanitaires 8](#_Toc179822401)

[Tableau 8 : Matériel technique pour le dépistage de la malnutrition et le suivi de la croissance 8](#_Toc179822402)

[Tableau 9 : Mobilier scolaire acquis au profit des bénéficiaires (2021 – 2024) 12](#_Toc179822403)

[Tableau 10 : Matériel d’ESU acquis au profit des bénéficiaires 12](#_Toc179822404)

[Tableau 11 : Fournitures scolaires acquis au profit des élèves 12](#_Toc179822405)

[Tableau 10 : Formations dispensées aux acteurs de l’éducation 13](#_Toc179822406)

[Tableau 11 : Prévision de dotation de kits aux bénéficiaires 30](#_Toc179822407)

[Tableau 12 : Emissions et reportages réalisés par les médias locaux sur le PUDTR 55](#_Toc179822408)

[Tableau 13 : Engagements par composante arrêté au 20 septembre 2024 59](#_Toc179822409)

[Tableau 14 : Etat de décaissement réalisé au 20 septembre 2024 (en millier de F CFA) 59](#_Toc179822410)

[Tableau 15 : Exécution par financement au 20 Septembre 2024 60](#_Toc179822411)

[Tableau 16 : Exécution budgétaire par composante au 20 septembre 2024 (en millier de F CFA) 61](#_Toc179822412)

[Tableau 17 : Situation globale de la planification des activités de passation des marchés du dernier semestre (Avril 2024- Septembre 2024) 65](#_Toc179822413)

[Tableau 18 : Situation globale de la planification des activités de passation des marchés (début du Projet au 20 septembre 2024) 65](#_Toc179822414)

[Tableau 19 : Situation d’exécution des activités de passation des marchés du dernier semestre (avril 2024 à septembre 2024) par nature 66](#_Toc179822415)

[Tableau 20 : Situation globale d’exécution des activités de passation des marchés début du projet jusqu’au 20 septembre 2024 par nature 66](#_Toc179822416)

[Tableau 21 : Etat de mise en œuvre des 05 grosses activités ci-après identifiées pendant la dernière mission d’appui 67](#_Toc179822417)

[Tableau 22 : 05 grosses activités à suivre 68](#_Toc179822418)

[Tableau 23 : Activités réalisables par niveau de sécurité 72](#_Toc179822419)

[Tableau 24 : Récapitulatif des principales difficultés rencontrées dans l’exécution des activités prévues par le Projet 73](#_Toc179822420)

# **INTRODUCTION**

Dans le cadre de l’accompagnement à la mise en œuvre réussie du Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR), la Banque mondiale effectue périodiquement des missions d’appui à la mise en œuvre du Projet. Du démarrage des activités du Projet le 1er avril 2021 au 20 septembre 2024, six missions d’appuis dont une revue conjointe à mi-parcours, ont été déjà réalisées soit respectivement en avril 2021, septembre 2021, septembre 2022, mars 2023, octobre 2023 et avril 2024. Ces missions ont permis entre autres de discuter les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du Projet et de proposer des pistes de solutions pour une meilleure exécution des activités.

Dans la même dynamique, une septième mission d’appui est prévue du 01 au 11 octobre 2024. C’est dans ce cadre que l’Unité de Coordination du Projet (UCP) a élaboré le présent rapport qui fait le point de l’état d’avancement de la réalisation des activités du Projet au 20 septembre 2024. Il s’articule autour des points suivants :

* rappels sur le Projet ;
* état d’avancement des activités convenues dans l’aide-mémoire de la mission d’appui d’avril 2024 ;
* situation globale d’avancement des activités par composante ;
* situation globale de la gestion financière ;
* situation globale de la gestion des marchés ;
* impact de la situation sécuritaire sur la mise en œuvre du Projet ;
* difficultés rencontrées et mesures correctives ;
* cadre de suivi des indicateurs du Projet.

# **RAPPELS SUR LE PROJET**


# **Objectif de développement et composantes du PUDTR**

1. **L’Objectif de Développement du Projet (ODP)** est « amélioré l’accès inclusif des communautés (y compris les personnes déplacées internes) des zones ciblées aux services sociaux essentiels, aux infrastructures et à l’alimentation ». Les zones cibles font partie des zones de prévention et celles sous pression de la classification des zones du Programme d’Urgence pour le Sahel.
2. **Bénéficiaires :** les collectivités territoriales, les personnes vulnérables, les personnes déplacées internes et la population.
3. **Zone d’intervention du Projet :** le Projet a démarré ses activités dans quinze communes de deux régions du Burkina Faso que sont la Boucle du Mouhoun et l’Est. Il intervient également dans la région du Centre- Est, uniquement pour la prise en compte des activités résiduelles du Projet pôle de croissance de Bagré. Le Projet a procédé à une première extension de sa zone d’intervention à dix nouvelles communes en décembre 2021 au regard de la dégradation de la situation sécuritaire, qui rendu inaccessibles au moins les 2/3 des communes initiales d’intervention. Face à cette situation, une recommandation a été faite pendant la quatrième mission d’appui de la Banque mondiale de procéder à une deuxième extension, qui a été faite en juin 2023. Ainsi, cinq communes des régions du Centre-Est et du Centre-Ouest ont été prises en compte dans la zone d’intervention du Projet ; cela a donné une zone de concentration de trente communes qui se présentent comme suit :

* communes de la région de la Boucle du Mouhoun : Bomborokuy, ***Boromo***, Bourasso, ***Dédougou***, Dokuy, ***Fara****,* Kouka, Lankoué, Nouna, ***Poura,*** Sanaba, ***Siby***, Solenzo, ***Toma***, Tougan et Yaba.
* communes de la région de région de l’Est : Bilanga, Bogandé, Coalla, ***Diabo***, ***Diapangou***, Fada N'gourma, Manni, ***Tibga***, et ***Yamba***.
* communes de la région du Centre-Est : *Pouytenga, Yargo et Koupéla*.
* communes de la région du Centre-Ouest : *Koudougou et Réo*.

Outre la zone de concentration, le Projet intervient également sur l’ensemble des 13 régions du Burkina Faso depuis juillet 2022 grâce au financement additionnel (FA).

Carte N°  : Zone d’intervention du PUDTR



1. **Composantes du Projet** : les principales composantes sont : *(i) Amélioration de l’accès aux services sociaux de base ; (ii) Amélioration de la connectivité physique et virtuelle et la résilience urbaine ; (iii) Autonomisation et relance économique communautaire ; (iv) Engagement Communautaire et gestion du projet ; (v) Mécanisme de réponse d’urgence*.

Tableau 1 : Informations sur le Projet

|  | **Principales étapes du PUDTR** | **Dates Clés** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Préparation | **03 Août – 31 octobre 2020** |
| 2 | Evaluation du Projet | **13/11/2020** |
| 3 | Négociations | **26/11/2020** |
| 4 | Approbation par le Conseil d’Administration de l’IDA | **15/12/2020** |
| 5 | Signature de l’Accord de Financement | **31/01/2021** |
| 6 | Entrée en vigueur de l’Accord de financement | **31/03/2021** |
| 7 | 1er décaissement | **31/05/2021** |
| 8 | Signature de l’Accord de Financement additionnel | **30/06/2022** |
| 9 | Entrée en vigueur de l’accord de financement additionnel | **25/01/2023** |
| 10 | Période d’exécution | **2021 – 2025** |
| 11 | Date de clôture prévue | **31/12/2025** |
| 12 | Catégorie environnementale | **B** |

*Source : PAD*

# **Coûts détaillés du Projet par composante et par sous composante**

1. Le Projet a un coût global d’environ deux cent soixante-deux milliards soixante-quinze millions (262 075 000 000) FCFA financés par l’Etat et la Banque mondiale. Il est structuré comme suit :

* contrepartie nationale : un milliard neuf cent vingt-cinq millions (1 925 000 000) de F.CFA ;
* financement initial / Banque mondiale : trois cent cinquante millions (350 000 000) de $ US soit environ cent quatre-vingt-douze milliards cinq cent millions (192 500 000 000) de F.CFA dont un crédit (50%) et un don (50%) ;
* financement additionnel / Banque mondiale : cent vingt-trois millions (123 000 000) de $ US soit environ soixante-sept milliard six cent cinquante millions (67 650 000 000) FCFA au titre du financement additionnel (FA) dont un crédit (50%) et un don (50%).

L’instrument de financement retenu pour les ressources de la Banque mondiale est le Financement de projets d’investissement (Investment Project Financing, IPF).

Le Projet s’exécute entre 2021 et 2025.

1. Les coûts détaillés du Projet par composante et par sous composante se présentent comme-suit :

Tableau 2 : Coûts et financement du Projet (en Millions de $ US)

| **Composantes/sous-composantes** | **Montant**  **initial (USD)** | **Montant**  **FA (USD)** | **Montant Total (USD)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Amélioration de l’accès aux Services Sociaux de Base** | **130** | **20** | **150** |
| 1.1 Amélioration de l’offre de service | 60 | 0 | 60 |
| 1.2 Amélioration de l’accès aux services | 55 | 20 | 75 |
| 1.3 Protection de la santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes et combat contre les VBG | 15 | 0 | 15 |
| **2. Amélioration de la Connectivité Physique, Virtuelle et la Résilience Urbaine** | **120** | **0** | **120** |
| 2.1 Amélioration de la connectivité physique et virtuelle | 100 | 0 | 0 |
| 2.2 Résilience des communes urbaines | 20 | 0 | 0 |
| **3. Autonomisation et Relance Economique Communautaire** | **80** | **97** | **177** |
| 3.1 Autonomisation et activités génératrices de revenus | 30 | 30 | 60 |
| 3.2 Infrastructures de production | 50 | 20 | 70 |
| 3.3 Reconstitution Stock Stratégique national de sécurité alimentaire | 0 | 47 | 47 |
| **4. Engagement citoyen et Gestion du Projet** | **20** | **6** | **26** |
| 4.1 Engagement citoyen et Renforcement de la présence positive de l’Etat | 15 | 2 | 17 |
| 4.2 Gestion du Projet | 5 | 4 | 9 |
| **TOTAL** | **350** | **123** | **473** |

*Source : PAD*

# **ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIONS DE LA 6ème MISSION D’APPUI DE LA BANQUE MONDIALE**

1. La sixième mission d’appui conjointe qui s’est déroulée du 09 au 19 avril 2024 a retenu 35 actions à mettre en œuvre par l’UCP et les différents partenaires. A la date du 20 septembre 2024, sur les 35 actions convenues, 17 ont été totalement mises en œuvre soit un taux de réalisation de 48,57% et 18 sont en cours de réalisation avec un taux de 51,47% sur l’ensemble des actions (voir annexe n°1). Le graphique ci-dessous illustre cet état de mise en œuvre.

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, diagramme

Description générée automatiquement

***Source :*** *UCP*

Le tableau ci-dessous présente la situation de mise en œuvre par composante et par responsable de mise en œuvre :

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des actions convenues de la mission d’avril 2024

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Composantes** | | Amélioration de l’Accès aux Services sociaux de base | Amélioration de la connectivité physique et virtuelle et la résilience urbaine | Relance économique communautaire et autonomisation | Engagement citoyen et gestion du projet | **Total** |
| **Actions convenues** | | **7** | **8** | **17** | **3** | **35** |
| **Actions réalisées** | **ACOMOD** |  |  | 1 |  | **1** |
| **AGETEER** |  |  |  |  | **0** |
| **AGETIB** |  | 1 |  |  | **1** |
| **UCP** | 3 | 2 | 10 | 1 | **16** |
| **Total** | **3** | **3** | **11** | **1** | **18** |
| **Actions en cours** | **ACOMOD** | 1 |  | 1 |  | **2** |
| **AGETEER** | 1 |  |  |  | **1** |
| **AGETIB** |  | 2 |  |  | **2** |
| **UCP** | 2 | 3 | 5 | 2 | **12** |
| **Total** | **4** | **5** | **6** | **2** | **17** |

*Source : PUDTR*

# **SITUATION GLOBALE D’AVANCEMENT DES ACTIVITES PAR COMPOSANTE**

# **Situation d’avancement des activités par composante**

La situation d’avancement des activités du PUDTR au 20 septembre 2024 se présente comme suit par composante :

**Composante 1 « Amélioration de l’accès aux services sociaux de base »**

**Sous composante 1.1 « Amélioration de l'offre de service »**

Les activités menées par le PUDTR dans le domaine de la santé sont déclinées ci-après :

1. **Réaliser la normalisation / réhabilitation d’infrastructures sanitaires dans les quinze premières communes du PUDTR** : cette activité a consisté en la réhabilitation de 04 formations sanitaires et la normalisation de 08 autres. Les travaux ont été réceptionnés en février 2023.

Au total 12 formations sanitaires ont été renforcées / réhabilité dans les communes de Lankoué, Fada N’Gourma, Bogandé, Kouka et Tougan (détail en annexe n°2).

1. **Réaliser la normalisation / réhabilitation d’infrastructures sanitaires dans les communes de la 1ère extension du PUDTR et dans la commune de Nouna :** il s’agit de la normalisation de 27 formations sanitaires dont 14 CSPS et 1 CMA dans la région de la Boucle du Mouhoun et 12 CSPS dans la région de l’Est. Le démarrage des travaux a eu lieu en août 2023 et ils se sont achevés en mars 2024 à l’exception de 02 CSPS à normaliser dans la commune de Nouna où les marchés ont été resiliés compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire.

Au total 24 CSPS et 01 CMA de 06 communes ont vu la qualité de leurs services améliorée (détail en annexe n°3).

1. **Réaliser la normalisation / réhabilitation d’infrastructures sanitaires dans les communes de la 2ème extension du PUDTR** : il est prévu la normalisation de 24 formations sanitaires dans les 05 communes de la 2ème extension (Koudougou, Réo, Koupéla, Pouytenga et Yargo). Les travaux ont démarré en août 2024 pour un délai de 04 mois.

A la date du 20 septembre 2024, le taux global d’exécution des travaux est de 55% pour un délai consommé à 50%.

1. **Réaliser la construction de CSPS sur nouveaux sites dans les quinze premières communes :** les études techniques ont été réalisées en 2022 pour la construction de 27 CSPS. Cependant, après le recrutement des entreprises pour les constructions, la situation sécuritaire s’est dégradée dans 09 des 15 communes. Seuls les travaux de 03 CSPS ont été lancés dans les communes de Fada N’Gourma (02) et de Tougan (01).

Au 20 septembre 2024, dans la commune de Fada N’Gourma, le CSPS du secteur 02 est fonctionnel et les travaux sont en attente de réception au niveau du CSPS de Bougui.

Les travaux du CSPS dans la commune de Tougan présentent un taux d’exécution de 60% avec un délai d’exécution consommé à 100%. Cette situation s’explique par les difficultés d’approvisionnement et de mobilisation de la main d’œuvre dans la commune compte tenu de la situation sécuritaire. Toutefois, l’entreprise s’est engagée à achever les travaux au plus tard le 30 novembre 2024.

1. **Réaliser la construction de CSPS sur de nouveaux sites dans les communes de la 1ère extension du Projet** : il s’agit des travaux de construction de 14 CSPS y compris énergie solaire dans les communes de Boromo, Dédougou, Fara, Siby et Toma dans la région de la Boucle du Mouhoun (09) et, Diabo, Diapangou et Tibga dans la région de l’Est (05).

Au 20 septembre 2024, le recrutement des entreprises a été lancé et le début des travaux est prévu pour novembre 2024 pour un délai d’exécution de 06 mois.

1. **Réaliser des études et suivi contrôle pour la construction d’infrastructures sanitaires sur nouveaux sites dans les communes de la 2ème extension du Projet :** cela concerne les études pour la réalisation de 10 CSPS y compris énergie solaire dans les communes de Koudougou, Réo, Koupéla, Pouytenga et Yargo soit 02 infrastructures par communes.

Les études techniques sont achevées et le recrutement des entreprises est prévus pour début novembre 2024 à l’issu des évaluations environnementales et sociales. Le démarrage des travaux est prévu pour janvier 2025 pour un délai de 06 mois.

1. **Appuyer l’opérationnalisation et le fonctionnement des formations sanitaires :** de 2021 à septembre 2024, 79 ouvrages construits dans le cadre de la normalisation des formations sanitaires normalisées et / ou construites sur nouveaux sites ont été équipés en Matériel Médico-Technique (MMT).

Le tableau ci-dessous présente les équipements acquis pour renforcer le fonctionnement desdites formations sanitaires.

Tableau 5 : Matériel médico technique (MMT) acquis entre 2021-2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année** | **Infrastructure** | **Nombre** | **Localité** | **Nombre d’item** | **Quantité totale** |
| 2021-2022 | Maternité | 2 | Kouka (Bankouma et Sama) | 27 | 144 |
| Salle d'hospitalisation | 5 | Lankoué (Lankoué centre Rassouly, Gourbala), Fada (Secteur 1) | 14 | 288 |
| Dispensaire | 1 | Bogandé (CSPS Secteur 1) | 78 | 398 |
| Hangar pour accompagnant | 2 | Bogandé (CSPS Kankalsi) | 4 | 48 |
| Service commun | 1 | Bogandé (CSPS Kankalsi) | 33 | 102 |
| 2023-2024 | Hangar pour accompagnants | 46 | Boromo, Diabo, Diapangou, Nouna, Siby, Tibga, Toma. | 4 | 1 104 |
| Maternité | 5 | Boromo, Diapangou, Nouna, Toma | 71 | 1 515 |
| Service commun | 13 | Boromo, Diabo, Diapangou, Nouna, Siby, Tibga, Toma | 35 | 1 326 |
| CSPS complet y compris Kits ouverture CSPS | 2 | Bougui, Fada (secteur 2) | 104 | 1 468 |
| CHR | 2 | Dédougou, Fada | 136 | 307 |
| **TOTAL** | | **79** |  | **506** | **6700** |

*Source : Base de données PUDTR*

1. Pour permettre la bonne implication des populations à la gestion des CSPS construits par le Projet, un comité de gestion (COGES) a été mis en place pour le CSPS du secteur 02 de Fada N’Gourma et les membres formés sur leur rôle dans la gestion des CSPS du 04 au 08 avril 2024. Cette formation a été étendue à 09 COGES de CSPS de la ville de Fada N’Gourma.

Au 20 septembre 2024, le CSPS du secteur 02 est fonctionnel. Le personnel y a été affecté par le ministère de la santé et le kit d’ouverture a été livré.

1. Par ailleurs, **pour la prise en charge des cas de VBG**, 08 formations sanitaires ont bénéficié de 1 428 kits VBG et de médicaments conformément au tableau ci-après.

Tableau 7 : Kits VBG et médicaments acquis au profit des formations sanitaires

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DESIGNATION** | **UNITE** | **DS DEDOUGOU** | **DS NOUNA** | **DS SOLENZO** | **DS TOMA** | **DS TOUGAN** | **CHR FADA** | **DS FADA** | **DS MANI** | **TOTAL** |
| 1 | Kit coups et blessures | kit | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 60 | 40 | 270 |
| 2 | Kit viol | kit | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 60 | 40 | 270 |
| 3 | Kit prévention grossesse/VIH/Hépatites | kit | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 60 | 40 | 270 |
| 4 | Kit IST | kit | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 38 | 30 | 168 |
| 5 | Kit consommables contraception | kit | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 60 | 40 | 270 |
| 6 | Kit santé de la reproduction | kit | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 30 | 15 | 150 |
| 7 | Kit opératoire | kit | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 |
| **TOTAL** | | | **180** | **155** | **155** | **170** | **155** | **90** | **318** | **205** | **1428** |

*Source : Base de données PUDTR*

1. En vue d’améliorer l’évacuation des malades des périphéries vers les centres de référence, 08 ambulances ont été acquises au profit des communes de Dédougou, Tougan, Nouna, Fada N’Gourma, Diabo et Bogandé et le personnel de conduite a été formé à l’usage durable desdits véhicules.
2. **Mettre en œuvre les activités de nutrition** : dans le cadre de l’amélioration de la santé maternelle et infantile, du MMT a été acquis pour assurer le dépistage de la malnutrition et le suivi de la croissance dans les communes de Yaba, Tougan, Sanaba, Kouka, et Dokuy. Les acquisitions faites sont présentées ci-après.

Tableau 8 : Matériel technique pour le dépistage de la malnutrition et le suivi de la croissance

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Type d’item** | **Quantité** | **Localité** |
| 1 | Balance mécanique type SALTER | **100** | * *Yaba* * *Tougan* * *Sanaba* * *Kouka* * *Dokuy* |
| 2 | Bande de Shakir pour adulte Bande (MUAC). | **100** |
| 3 | Bandelette de Shakir | **100** |
| **TOTAL** | | **300** |  |

*Source : Base de données PUDTR*

Les acquisitions ont été renforcées par la formation à l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) dispensée aux agents de santé en collaboration avec la Direction de la Nutrition et les Directions régionales de la santé (DRS). Ainsi, 07 sessions des formations en ANJE ont été réalisées dont 03 sessions dans la région de l’Est et 04 dans celle du Centre-Sud. Elles ont permis de toucher 649 agents de santé.

L’objectif général de la formation en ANJE dans la région de l’Est était de mieux outiller les agents de santé, et particulièrement les agents nouvellement affectés, aux interventions de nutrition dans les situations d’urgences afin d’apporter une réponse adéquate dans la réduction du risque de mortalité infantile associé aux mauvaises pratiques d’ANJE pendant une urgence. Les formations réalisées ont permis de toucher 415 agents dont 33 agents au niveau DRS, 49 infirmiers chefs de postes et 333 Agents de santé à base communautaire (ASBC).

Concernant la région du Centre-Sud, l’objectif visé était de former les membres de l’équipe cadre des districts sur le paquet intégré des services d’ANJE révisé et l’implantation des Groupes d’Apprentissage et de Suivi des Pratiques d’ANJE (GASPA). Ainsi, 234 agents soit 16 agents au niveau DRS, 27 infirmiers chefs de postes (ICP), 27 responsables de maternités et 164 ASBC ainsi que des personnes ressources du district de Saponé ont bénéficié de la formation.

1. **Acquérir de la farine infantile au profit des enfants de 06 à 23 mois** : le Projet contribue également à la lutte contre la malnutrition des enfants de 06-23 mois à travers l’acquisition des farines infantiles. Cette activité est menée au compte de la Direction de la nutrition en partenariat avec l’UNICEF. Une convention a été signée avec cette dernière pour l’acquisition et la livraison de 53 370 cartons soit environ 640,440 tonnes de Supplément nutritif à base lipidique pour la prévention de la malnutrition (LNS) au profit de 77 832 enfants de 06-23 mois des districts sanitaires de Dédougou, Boromo, Bogandé, Fada et Mani.

A la date du 20 septembre 2024, l’UNICEF a livré 12 450 cartons de LNS dans les districts de Boromo (1 579 cartons) et Dédougou (2 183 cartons) de la région de la Boucle du Mouhoun et de Bogandé (3 296), Fada N’Gourma (3 359) de la région de l’Est (voir annexe 4) et 2 033 cartons sont en attente d’acheminement dans la commune de Manni. La quantité de LNS restante à livrer (40 920 cartons) est en cours d’acquisition et devrait être livrée au plus tard en fin novembre 2024.

1. **Perspectives :**  (i) achever les travaux de normalisation des 24 structures sanitaires dans les 05 communes de la 2ème extension et démarrer les travaux des 14 CSPS sur nouveaux sites dans les 09 communes de la 1ère extension du Projet, (ii) finaliser la réception des équipements et du MMT dans le cadre de la normalisation des infrastructures sanitaires dans les communes de la 1ère extension du Projet et celle des d’équipements et MMT des CHR de Dédougou et de Fada N'Gourma pour la prise en charge des populations locales et des PDI, (iii) lancer le processus d’acquisition des équipements et du MMT pour les structures sanitaires dans les 05 communes de la 2ème extension du Projet, (iv) réceptionner les quantités de LNS restantes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vue aérienne du centre de sante de promotion sociale (CSPS) du secteur 2 de la ville de fada n'gourma (Région de l'Est) | | |
| **Evolution des indicateurs :**  Les différents appuis dans le domaine de la santé ont permis à près **de 852 000 personnes d’avoir accès à des services de santé et nutrition améliorés.**  **555 6650 personnes parmi ces bénéficiaires ont effectivement eu recours aux services de santé et de nutrition dont 104 462 bénéficiaires pour les services de nutrition** selon la base de données du ministère en charge de la santé la date du 31 mai 2024 | Table d’accouchement | 06 ambulances mise à la disposition de 06 communes |

* Dans le domaine de l’éducation, la situation de mise en œuvre des activités est ainsi résumée :

1. **Réaliser la normalisation / réhabilitation d’infrastructures éducatives dans les quinze premières communes du PUDTR :** il était prévu la construction de 204 salles de classe, 02 blocs pédagogiques, 04 bâtiments administratifs pour CEG, 10 latrines de 05 cabines et 02 latrines de 02 cabines dans les communes de Bomborokuy, Dokuy, Kouka, Lankoué, Nouna, Sanaba, Solenzo, Tougan, Yaba et Bilanga.

Les travaux sont achevés pour 155 salles de classes, 02 blocs pédagogiques, 03 bâtiments administratifs, 04 latrines de 05 cabines et 02 latrines de 02 cabines dans 41 structures scolaires (détail en annexe 5).

Les contrats ont été résiliés pour 57 salles de classe, 01 bâtiment administratif et 06 latrines de 05 cabines dans 04 communes (Bomborokuy, Dokuy, Sanaba, Solenzo) pour cause d’insécurité.

1. **Réaliser la construction d’infrastructures éducatives sur nouveaux sites dans les quinze premières communes :** après les études techniques achevées en février 2022, il était prévu la réalisation de 20 CEG, 05 complexes scolaires et 02 lycées dans les communes bénéficiaires.

A la date du 20 septembre 2024, compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire dans lesdites communes, seuls les travaux de 02 CEG ont démarré à Tougan et à Manni. Ils ont été finalement suspendus sur le site de Tougan et peinent à avancer dans la commune de Manni (taux d’exécution de 25% pour un délai consommé d’environ 70%) pour la même raison sécuritaire.

Concernant les 18 CEG, 05 complexes scolaires et 02 lycées, le Projet envisage annuler les marchés dont les travaux n’auront pas démarré d’ici décembre 2024.

1. **Réaliser la normalisation / réhabilitation d’infrastructures éducatives dans les communes de la 1ère extension du PUDTR :** des études techniques ont été réalisées pour la construction de 335 salles de classe, 04 bâtiments administratifs de CEG, 76 latrines de 05 cabines et 35 latrines de 02 cabines dans toutes les communes hormis Yamba.

A la date du 20 septembre 2024, 313 salles de classe, 04 bâtiments administratifs et 97 latrines sont réalisés et réceptionnés dans 118 structures scolaires (détail en annexe 6).

Les travaux sont au stade de finition pour 18 salles de classe, mais les contrats ont été résiliés pour non-performance des entreprises. Ils sont en cours de réattribution à d'autres entreprises. En outre, le contrat de 04 salles de classe au lycée de Karo dans la commune de Dédougou a été résilié pour des raisons sécuritaires.

1. **Réaliser la normalisation / réhabilitation d’infrastructures éducatives dans les communes de la 2ème extension du PUDTR :** il est prévu dans ces communes la construction de 150 salles de classes, soit 30 salles par commune (Koudougou, Réo, Koupéla, Pouytenga et Yargo). Les travaux ont démarré en début août 2024 pour un délai de 04 mois, soit jusqu’en fin novembre 2024.

A la date du 20 septembre 2024, les travaux sont achevés pour 15 salles de classe et le taux global d’exécution des travaux des 135 salles de classe restantes est de 60% pour un délai consommé de 50%.

1. **Réaliser la construction d’infrastructures éducatives sur nouveaux sites dans les dix nouvelles communes :** cela concerne 13 complexes scolaires et 03 lycées y compris énergie solaire dans les communes de Boromo, Dédougou, Fara, Poura et Toma de la région de la Boucle du Mouhoun et, 04 complexes scolaires et 04 lycées y compris énergie solaire dans les communes de Diabo, Diapangou et Tibga de la région de l’Est.

Les entreprises sont recrutées et le démarrage des travaux est prévu pour le 15 octobre 2024 après approbation des contrats.

1. **Réaliser des études et suivi contrôle pour la construction d’infrastructures éducatives sur nouveaux sites dans les communes de la 2ème extension du Projet** : cela concerne les études pour la réalisation de 10 infrastructures éducatives y compris énergie solaire dans les communes de Koudougou, Réo, Koupela, Pouytenga et Yargo, soit 02 infrastructures par commune.

Les études techniques sont achevées et le recrutement des entreprises est prévus pour début novembre 2024 à l’issu des évaluations environnementales et sociales. Le démarrage des travaux est prévu pour janvier 2025 pour un délai de 06 mois.

1. **Réaliser la construction de Centres d’Eveil et d’Education Préscolaire, la construction de crèches mobiles/ Haltes garderies** : il s’agit de : (i) la construction de 02 CEEP dans la commune de Fada N’Gourma (secteurs 03 et 09) et (ii) la construction de 02 crèches mobiles/ haltes garderies dans les communes de Dédougou et de Fada N’Gourma.

Pour les CEEP, les travaux sont réceptionnés pour celui du secteur 03 de Fada N’Gourma et ceux du secteur 09 sont en attente de réception.

En ce qui concerne les crèches mobiles/ haltes garderies, le recrutement des entreprises a été lancé et le début de travaux est prévu pour novembre 2024.

1. **Appuyer l’opérationnalisation et le fonctionnement des structures scolaires :** dans le cadre de la normalisation des infrastructures éducatives, des équipements d’éducation en situation d’urgence (ESU) ont été acquis au profit des communes bénéficiaires. Le tableau ci-dessous présente la situation des acquisitions de 2021 à 2024.

***Tableau 9 : Mobilier scolaire acquis au profit des bénéficiaires (2021 – 2024)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Type d’équipement** | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | **Total (2021-2024)** |
| **Quantité** | **Quantité** | **Quantité** |
| Table banc | 4 120 | 9 213 | 5 710 | **19 043** |
| Armoire métallique | 232 | 419 | 199 | **850** |
| Bureau | 387 | 419 | 198 | **1 004** |
| Chaise | 301 | 419 | 398 | **1 118** |
| Chevalets | 0 | 185 | 0 | **185** |
| **TOTAL** | **5 040** | **10 655** | **6 505** | **22 200** |

*Source : Base de données PUDTR*

1. Le Projet a poursuivi la dotation des élèves et des enseignants en équipements ESU et en fournitures scolaires, le renforcement des capacités des acteurs du système éducatif. Le matériel d’ESU et les fournitures scolaires acquises au profit des élèves déplacés internes (EDI) et élèves hôtes vulnérables sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les acquisitions au titre de l’année 2024 seront disponibles d’ici fin octobre 2024.

***Tableau 10 : Matériel d’ESU acquis au profit des bénéficiaires***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Equipement ESU** | **2021-2022** | **2022-2023** | **TOTAL (2021-2023)** |
| **Quantité** | **Quantité** |
| Lampes solaires pour les élèves | 17 800 | 5 750 | **23 550** |
| Postes radio pour les élèves | 17 800 | 5 750 | **23 550** |
| Clés USB pour le personnel éducatif | 125 | 120 | **245** |
| Ordinateurs Portables pour le personnel éducatif | 62 | 112 | **174** |
| **TOTAL** | **35 787** | **11 732** | **47 519** |

*Source : Base de données PUDTR*

***Tableau 11 : Fournitures scolaires acquis au profit des élèves***

| **Cartable minimum** | **2021-2022** | **2022-2023** |
| --- | --- | --- |
| Kit CP1 | 935 | 650 |
| Kit CP2 | 935 | 650 |
| Kit CE1 | 935 | 650 |
| Kit CE2 | 935 | 650 |
| kit CM1 | 935 | 650 |
| Kit CM2 | 935 | 650 |
| Kit 6ème - 3ème | 3 740 | 2 600 |
| **Total** | **9 350** | **6 500** |

*Source : Base de données PUDTR*

1. Au titre du renforcement des capacités des enseignants, à la date du 20 septembre 2024, la situation des formations dispensées se présente comme suit :

***Tableau 10 : F*ormations dispensées aux acteurs de l’éducation**

| **Thème de formation** | **Nombre d'acteurs formés** | | **Nombre de total d'acteurs formés (2022-2024)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022-2023** | **2023-2024** | **Femme** | **Homme** | **Total** |
| Curricula ESU | 100 | 293 | **100** | **293** | 393 |
| Appui psychosocial (APS) des élèves affectés par les situations de crise | 112 | 0 | **45** | **67** | 112 |
| Gestion des manuels scolaires pour un meilleur usage des manuels reproduits | **65** | **0** | **20** | **45** | **65** |
| Pédagogie de conseils en orientation scolaire et à l’utilisation des outils pédagogiques d’information et d'orientation scolaire professionnelle au profit des élèves des zones a fort taux défi sécuritaire | **34** | **0** | **15** | **19** | **34** |
| Approche safe school | 0 | 288 | **110** | **178** | 288 |
| Rôles et responsabilités des partenaires (APE/AME/COGES) sur dans la réponse à l’éducation en situation d’urgence | 0 | 111 | **55** | **56** | 111 |
| Utilisation du logiciel « GeM » par les acteurs de la gestion des manuels scolaires de la zone d’intervention du Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR) | 0 | 113 | **30** | **83** | 113 |
| Vie scolaire en pédagogie de conseils, orientation scolaire et utilisation des outils pédagogiques d’information et d'orientation scolaire professionnelle au profit des élèves des zones a fort taux d’insécurité | 0 | 163 | **40** | **123** | 163 |
| **TOTAL** | **246** | **969** | **415** | **800** | **1 215** |

*Source : Base de données PUDTR*

1. Par ailleurs, pour améliorer le niveau des apprentissages, le Projet a acquis et mis à la disposition des acteurs de l’éducation des documents scolaires et appuyé l’organisation de cours de rattrapage au profit des EDI qui accusent des retards d’apprentissage. Les documents reproduits comprennent :

* 237 899 documents pédagogiques, d'orientation scolaire et de conseil d’orientation scolaire en collaboration avec la Direction de l’Information de l’Orientation Scolaire Professionnelle et des Bourses (DIOSPB) ;
* 38 370 curricula ESU au profit du Secrétariat Technique de l’ESU ;
* 11 124 manuels du post-primaire, 19 013 manuels du primaire au profit des élèves et 18 Kits pédagogiques scientifiques pour la commune de Bogandé.

1. Pour renforcer la résilience du système éducatif, le programme d’éducation par la radio s’est poursuivi à travers la diffusion de contenus numériques via les radios. Ainsi, La Direction générale de la qualité de l’éducation formelle à travers la Direction des technologies de L’information et de la Communication pour l’Education (DTICE) a procédé de janvier à mars 2024, à une diffusion d’émissions du programme d’éducation par la radio (PER), de continuité éducative (Education Continuity Plan : ECP), de compétence de vie courante (CVC) et de Back to School Better (BSB) dans les deux régions du Projet. Pour cela, 06 clubs d’écoute ont été mis en place (de 180 apprenants) et 06 animateurs recrutés et formés dans la Boucle du Mouhoun, tandis que dans la région de l’Est, 08 clubs (de 400 apprenants soit 50/classe) ont été mis en place.

A la date du 20 septembre 2024, 800 émissions sont en cours de diffusion par la radio Salaki dans la Boucle du Mouhoun et 668 émissions le sont à travers la Radio TinTua et d’autres radios locales depuis août 2024. Ces diffusions renforcent les 637 émissions diffusées en 2023.

1. Par ailleurs, la DTICE est accompagnée cette année par le Projet pour la production de programmes éducatifs radio de contes éducatifs en 05 langues (français, fulfulde, dioula, mooré et gourmantché) à destination des élèves des zones a forts défis sécuritaires.

Les diffusions de cours par la radio ont permis de toucher 1128 élèves dans la région de la Boucle du Mouhoun en 2022. Le processus d’éducation par la radio a été étendu à l’Est en 2023 impactant au moins 400 élèves. En 2024, il est attendu que 2000 élèves soient directement et indirectement impactés dans la région de la Boucle du Mouhoun et 1500 dans celle de l’Est.

1. Enfin 04 sessions de cours de rattrapage ont été organisées permettant à 18 213 élèves de rehausser leur niveau d’apprentissage.
2. **Perspectives** : (i) achever les travaux des 135 salles de classe restants dans les 05 communes de la 2ème extension et démarrer les travaux des 17 complexes scolaires ; 07 lycées et 02 crèches mobiles sur nouveaux sites dans les 09 communes de la 1ère extension du Projet ; (ii) finaliser l’acquisition du matériel et équipements scolaires pour les nouvelles infrastructures scolaires normalisées (Ecole, CEG, lycée) dans les 05 nouvelles communes ; (iii) finaliser les cours de rattrapage et la diffusion des contenus numériques éducatifs.

|  |  |
| --- | --- |
| Une image contenant ciel, plein air, arbre, herbe  Description générée automatiquement  Infrastructure scolaire construite par le Projet | |
| **Evolution des indicateurs :**  **159 structures scolaires** ont été normalisées par le PUDTR dans sa zone d’intervention**.**  Des équipements et fournitures scolaires ont été acquis et mis à la disposition des structures afin de permettre leur pleine fonctionnalité. En outre, des appuis ont été faits pour faciliter l’éduction en situation.  **142 657 élèves ont vu leurs conditions d’apprentissage améliorées.**  *84 000 élèves ont été impactés par les actions de soutien à l’éducation alternative*  Au moins 1528 élèves ont été touché par les cours diffusés par la radio en 2022 et 2023 dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est. Les actions entreprises pour la diffusion des cours par la radio en cette 2024, permettront diffusions de toucher au moins 3500 élèves de localités à fort défi sécuritaire de ces régions.  Les cours de rattrapage organisées ont permis à 18 213 élèves de rehausser leur niveau d’apprentissage | Une image contenant meubles, chaise, salle de classe, classe  Description générée automatiquementSalle de classe construite et équipée    Kits Scolaire ESU |

* Pour ce qui concerne le domaine de l’action sociale, la situation des activités se présente comme suit :

1. **Réaliser la construction de centres d’écoute et de transit dans les quinze premières communes :** il s’agit de : (i) la construction de 06 centres d'écoute et de transit au sein des Directions provinciales en charge du genre et de la famille pour la prise en charge des survivants-es de VBG dans les communes de Fada N’Gourma, Bogandé, Nouna, Toma, Tougan et Solenzo et (ii) la construction d’un bâtiment administratif au profit de la Direction provinciale en charge du genre et de la famille du Gourma (Fada). Les travaux sont réalisés en collaboration avec ACOMOD.

Concernant la construction des centres d’écoute et de transit, les travaux été lancés pour 03 centres. Les Centres d’écoutes et de transit de Fada N’Gourma et de Bogandé sont achevés et les travaux sont à un taux d’exécution de 80% pour un délai consommé à 100% pour le centre de Toma. L’entreprise s’est engagée à achever les travaux au plus tard en novembre 2024.

Quant aux travaux de construction du bâtiment administratif de la direction provinciale en charge du genre du Gourma, ils sont à un taux d’exécution est de 45% avec un délai consommé à 75%. Ce retard s’explique entre autres par le long temps pris par le LNBTP pour valider les plans d’exécution de l’entreprise.

1. **Réaliser les études pour la construction de centres d’écoute et de transit dans les communes de la 2ème extension du Projet :** cela concerne les études pour la réalisation de 03 centres d’écoute et de transit dans les communes de Koudougou, Réo et Koupéla. Les études APD sont disponibles et leur validation est programmée pour le 15 octobre 2024.
2. **Perspectives** : (i) achever les travaux du centre d’écoute de Toma et le bâtiment administratif de la direction provinciale du Gourma et (ii) recruter les entreprises pour les travaux des 03 centres d’écoute dans les communes de la 2ème extension du Projet.

A la date du 20 septembre 2024, 02 centres d’écoute et de transit (Bogandé et Fada N’Gourma sont achevés.

La réalisation des centres d’accueil et de transit permettent aux structures déconcentrées en charge de l’action humanitaire et de la solidarité nationale d’offrir des services de qualité et en toute sécurité, confidentialité et dignité aux populations bénéficiaires notamment celles vulnérables.

***Centre d’écoute et de transit de Fada N’Gourma***

Il s’agit de personnes vulnérables victimes/survivants-es de toutes formes de violences (physique, économique, sexuelle, culturelle, morale/psychologique, patrimoniale) ou fortement exposées à de telles violences dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire qui les exacerbent. Ces personnes sont généralement de femmes battues/ou abandonnées par leurs maris, des personnes âgées qui sont exclues pour allégations de sorcellerie, des enfants abandonnés ou retrouvés, des enfants victimes de trafic ou de toutes formes de maltraitance, des jeunes filles exclues par leurs parents du fait de grossesses contestées et non désirées, de victimes d’excision ou de mariage forcé, etc.

Ces centres d’accueil et de transit réalisés par le PUDTR, au regard de leur configuration vont permettre une prise en charge holistique et adéquate de ces personnes aux plans psycho social, sanitaire, sécuritaire et d’hébergement pour celles qui sont en transit.

* Dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable, l’état d’avancement des activités est ainsi résumé :

1. **Réaliser les études techniques et le suivi contrôle pour les travaux de réalisation de 08 AEP dans les communes de Lankoué, Yaba, Coalla, Fada N’Gourma et Manni :** les études ont été réalisées mais compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire dans les zones de réalisation, les travaux ont été suspendus.
2. **Réaliser des infrastructures d’adduction d’eau potable dans les quinze premières communes :** il s’agissait de la réalisation de 09 forages PMH et de 48 forages équipés de système de pompage solaire et thermique avec réservoir de stockage (Type PEA) dans les communes de Bomborokuy, Sanaba, Solenzo, Bogandé, Coalla et Manni.

Au 20 septembre 2024, 43 forages ont été réalisés et réceptionnés à l’exception de ceux de Sanaba où 11 forages ont été réalisés mais n’ont pu être réceptionnés et 03 sites où les travaux ne sont pas achevés compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire dans la commune. Au regard de la persistance du risque sécuritaire, une évaluation contradictoire des travaux a été faite afin de permettre de clôturer le dossier. Il ressort de l’évaluation contradictoire que tous les forages ont été réalisés sauf 03 PEA qui n’ont pas été équipés bien que les équipements aient été livrés sur sites du fait de la recrudescence des incursions des terroristes.

1. **Réaliser des forages équipés de pompe à motricité humaine (PMH) dans les communes de la 1ère extension du Projet :** les travaux concernent la réalisation de 19 forages pastoraux dans les communes de Diabo, de Diapangou dans la région de l’Est et dans les communes de Poura, de Toma dans la région de la Boucle du Mouhoun en partenariat avec l’ex AGETEER.

Au 20 septembre 2024, l’ensemble des 19 forages sont achevés et réceptionnés.

1. **Réaliser des Postes d’Eau Autonome (PEA) :** au total 71 PEA sont concernés, avec 36 PEA dans la région de la Boucle du Mouhoun (Boromo, Dédougou et Fara) et 35 PEA dans la région de l’Est (Diabo, Diapangou, Tibga et Yamba).

Les travaux ont démarré en fin septembre 2023 pour 61 PEA. La dégradation de la situation sécuritaire dans la commune de Yamba n’a pas permis de démarrer les travaux des 10 PEA qui y étaient prévus.

A la date du 20 septembre 2024, 54 sont achevés et le marché de 07 PEA dans la commune de Dédougou a été résilié pour défaillance de l’entreprise. Le marché résilié sera réattribué au plus tard en novembre 2024 en vue d’achever les travaux.

1. **Réaliser des Adductions d’Eau Potable/ Simplifiée (AEP/ AEPS) :** il s’agit des études pour la réalisation de 17 AEP/ AEPS dont 10 dans la Boucle du Mouhoun (Boromo, Dédougou, Fara, Poura et Toma) et 07 dans la région de l’Est (Diabo, Diapangou, Tibga et Yamba).

Les études ont été réalisées pour 16 AEP/AEPS car la situation sécuritaire n’a pas permis de réaliser les études dans la commune de Yamba. Les dossiers techniques sont disponibles et le recrutement des entreprises se fera après la prise en compte des mesures de sauvegardes environnementales et sociales dans les dossiers techniques.

1. **Réaliser des études et suivi contrôle pour la réalisation de PEA sur nouveaux sites dans les communes de la 2ème extension du Projet :** les études concernent la réalisation de 75 PEA dans les communes de Koudougou, Réo, Koupela, Pouytenga et Yargo soit 15 infrastructures par commune.

Les dossiers techniques sont disponibles et le recrutement des entreprises se fera après la prise en compte des mesures de sauvegardes environnementales et sociales dans les dossiers techniques.

1. **Réaliser la construction d’infrastructures au profit des personnes déplacées internes (PDI)** : les PDI étant une des cibles prioritaires du Projet, des appuis spécifiques ont été menés en leur faveur. Il s’agit notamment de la réalisation dans :

* la commune de Bomborokuy de (i) 02 latrines à 05 cabines et de (ii) 02 forages PMH sur 02 sites des PDI ;
* la commune de Dédougou. (i) 02 latrines dont une de 05 cabines y compris latrine pour PMR et une de 04 cabines ; (ii) 02 douches dont une de 06 cabines et une de 04 cabines ; (iii) 02 postes d’eau autonome et ; (iv) l’installation de 40 lampadaires pour l’éclairage du site d’accueil au profit des PDI.

1. **Perspectives** :(i) relancer et achever les travaux des 07 postes d’eau autonomes dont le marché a été résilié ; (ii) recruter les entreprises pour la réalisation des 16 AEP/ AEPS et, (iii) recruter les entreprises pour la réalisation des 75 PEA dans les communes de la 2ème extension du Projet.

|  |  |
| --- | --- |
| **Evolution des indicateurs :**  Du démarrage du PUDTR à ce jour, **200 infrastructures en eau potable** ont été réalisées dans sa zone d’intervention**.**  Ils permettent à **81 121 de personnes d’avoir accès à l’eau potable dans la zone d’intervention du Projet dont 22 321 PDI** grâce aux infrastructures en eau potable réalisées sur les sites de PDI (02 PEA à Bomborokuy et 02 PEA à Dédougou) | Infrastructure d’eau potable réalisée par le PUDTR |

**Sous composante 2 : « Amélioration de l’accès aux services »**

1. **Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de cash transfert,** une convention d’un montant global de 30 millions de USD soit environ seize milliards cinq cents millions (16.500.000.000) de FCFA a été signée le 14 mai 2021 avec le Projet Filets Sociaux (PFS) pour la mise en œuvre d’une partie du volet cash transfert aux ménages vulnérables dans neuf communes de la Boucle du Mouhoun (Nouna, Dokuy, Sanaba, Bourasso, Bomborokuy, Yaba, Lankoué, Solenzo, Kouka).

Dans la commune pilote de Nouna, dix paiements réguliers (trimestriels) ont été réalisés au profit de 3 589 bénéficiaires dont 3 188 bénéficiaires de la communauté hôte et 401 PDI. Dans les huit autres communes, six paiements réguliers ont été effectués au profit de 25 547 bénéficiaires dont 24 575 de la communauté hôte et 972 PDI. Le montant global des paiements réguliers de (2021 au 31 mars 2024) s’élève à 6 620 495 000 FCFA soit 1 255 625 000 FCFA pour la commune de Nouna et 5 364 870 000 FCFA pour les huit autres communes.

Il est à noter que pour l’année 2022, les transferts ont intégré des paiements en réponse aux Chocs (PRC) au profit des bénéficiaires. Ces paiements visaient à permettre aux ménages bénéficiaires de faire face à la période de soudure qui s’étale généralement de juin à septembre. Dans ce cadre, trois PRC ont été réalisés dans les huit communes additionnelles au profit de 25 547 bénéficiaires dont 972 PDI, pour un montant total de 1 832 997 250 FCFA.

A ce jour, le montant total des paiements (réguliers et en réponse aux chocs) effectués est évalué à 8 453 492 250 FCFA et a touché 29 136 bénéficiaires dont 27 551 femmes (soit 95%) et 1 585 hommes. Les bénéficiaires de la communauté hôte sont au nombre de 27 763, soit 95,3% et ceux PDI de 1373.

Il est à signaler que les transferts de cash ont été arrêtés à partir du dernier trimestre 2023 en raison de la suspension desdites opérations par le Gouvernement. En conséquence, l’activité n’a pas été planifiée dans le PTBA 2024.

Une ONG a été recrutée par le Projet filets sociaux pour la mise en œuvre des mesures d’accompagnement (sensibilisation des ménages) et le suivi des activités sur le terrain. Il s’agit du consortium ONG Assosini-ADEFAD. Un atelier d’immersion suivi d’une formation sur les mesures d’accompagnement a été organisé du 1er au 07 août 2022 à Dédougou. Cet atelier avait pour objectifs : de (i) présenter le Projet à l’équipe de l’ONG ; (ii) présenter le mécanisme et le contenu des transferts monétaires et des mesures d’accompagnement ; (iii) présenter le mécanisme de gestion des plaintes et la gestion des risques VBG/EAS/HS et ; (iv) définir les prochaines étapes de mise en œuvre.

Des formations sur les mesures d’accompagnement ont été réalisées au profit de 57 personnes dont 45 animateurs, 04 superviseurs, 02 membres de l’équipe cadre de l’ONG, 04 Directeurs provinciaux de la solidarité (Banwa, Kossi, Nayala, et Sourou) et 02 membres de l’équipe du PFS à la Boucle du Mouhoun. L’objectif visé était de renforcer les capacités des acteurs, et particulièrement les animateurs sur la méthodologie de mise en œuvre et de suivi des mesures d’accompagnement. Les activités ont effectivement démarré avec des séances d’information communautaire (personnes de ressources, leaders communautaires, administration publique et les services techniques déconcentrés). S’en est suivi dans un premier temps, la constitution des groupes d’éducation (GE) et l’identification des mères leaders (ML) et dans un deuxième temps, la formation des mères leaders en janvier 2023. Les formations ont été assurées par les agents des districts sanitaires de la Boucle du Mouhoun, sur le rôle des ML, la boite à image de l’ANJE et les outils de suivi. Au total 21 sessions de formation ont été réalisées au profit de 944 ML.

1. Le Cadre Harmonisé de mars 2022 a montré qu’environ 3,4 millions de personnes (dont 1,8 millions de déplacés) seront dans des zones en phases « Crise » et « Urgence » de l’insécurité alimentaire pendant la période de soudure agropastorale et recommande une assistance alimentaire d’urgence en faveur de ces personnes. Le Gouvernement a établi un Plan de Réponse et de Soutien aux Populations Vulnérables (PRSPV) qui prévoyait entre autres, les transferts monétaires ciblés au profit des ménages vulnérables pendant la période de soudure de juin à septembre 2022.
2. Le Gouvernement du Burkina Faso a apporté à travers le PUDTR une assistance d’urgence aux ménages les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle avec des transferts monétaires ciblés pendant la période de soudure pour leur permettre de couvrir leurs besoins alimentaires de base. A cet effet, une convention a été signée avec le Programme alimentaire mondiale (PAM). Les activités de transfert monétaire réalisées ont couvert la période de juin à août 2022 et ont touché 54 371 ménages soit 494 771 bénéficiaires sur 491 305 bénéficiaires prévus dont 86% de PDI, 53,64% de femmes et, 46,36% d’hommes pour un montant total de 10 509 366 000 FCFA dans quarante et une communes de sept régions du pays (régions de l’Est, du Cent-Est, du Centre-Nord, du Nord, de la Boucle du Mouhoun et du Sahel). Ces activités ont été précédées d’ateliers de lancement visant à informer et sensibiliser les populations et les autorités locales sur l’opération de transfert monétaire pendant la période de soudure. La convention a pris fin en décembre 2022 et le rapport final de l’opération est disponible et a été transmis à la Banque mondiale.

**Sous composante 3 : « Protection de la santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes et combattre les violences basées sur le genre »**

1. **Préserver la santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes et lutter contre les VBG** : les activités de SSR/VBG mises en œuvre à travers le partenaire Plan Burkina visent l’amélioration de l’accès aux services sociaux, notamment la promotion de la santé sexuelle et reproductive des populations à risque et les survivants-es de tout incident de VBG. La collaboration avec Plan Burkina s’est faite en trois phases comme suit :

**Phase I : 1er mars 2022 au 28 février 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Régions | Communes Ciblées | Total |
| Boucle du Mouhoun | Bomborokuy, Dokuy, Sanaba, Tougan, Lankoué, Yaba, Nouna, Bourasso, Solenzo, Kouka | **10** |
| Est | Bogandé, Coalla, Mani, Fada N’Gourma, Bilanga | **5** |
| Centre Est | Bagré, Zonsé | **2** |
| Centre Sud | Gomboussougou | **1** |
| TOTAL | | **18** |

**Phase II : 15 janvier 2023 au 14 janvier 2024 et 15 avril 2024 au 15 mars 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Régions | Communes Ciblées | Total |
| Boucle du Mouhoun | Boromo, Dédougou, Fara, Siby, Poura, Toma | **6** |
| Est | Diapangou, Tibga, Diabo | **3** |
| TOTAL | | **9** |

**Phase III : 19 juillet 2023 au 18 juillet 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Régions | Communes Ciblées | Total |
| Boucle du Mouhoun | Tougan, Yaba, Nouna, Solenzo, Kouka | **5** |
| Est | Bogandé, Mani, Fada N’Gourma, | **3** |
| Centre Est | Bagre, Zonse | **2** |
| Centre Sud | Gomboussougou | **1** |
| TOTAL | | **11** |

1. Les principaux acquis enregistrés de 2021 à septembre 2024 sont :

Dès la signature de son contrat, l’ONG a acquis et mis à la disposition de 68 formations sanitaires divers matériels médico technique prise en charge de survivants-es de tout incident de VBG.

Au titre du renforcement des capacités des prestataires de service de prise en charge de survivants-es, a orienté 50 staffs des prestataires sur les procédures et la mise en œuvre du projet et formé 56 formateurs et 390 membres des prestataires sur les VBG.

Quant aux actions de promotion de la santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes et le renforcement en compétences de vie, les résultats obtenus sont : (i) 722 agents de santé à base communautaire (ASBC) formés, (ii) 90 espaces sûrs mis en place pour faciliter la sensibilisation et la formation des jeunes filles sur les thématiques liées à la SSR et les compétences de vie courante ; (iii) 21 843 jeunes filles et femmes sensibilisées dans les espaces sûrs, soit 4520 PDI, 17178 hôtes et 145 personnes vivants avec un handicap ; (iv) l’organisation de 70 dialogues communautaires et 63 dialogues intergénérationnels qui ont permis de toucher 3 412 personnes. Par ailleurs, l’ONG Plan International a réalisé 168 émissions radio sur différentes thématiques qui ont impacté environ 3 320 000 personnes. Enfin 7 180 kits de dignité ont été distribués au cours de la période sous revue à 5027 PDI et 2153 hôtes.

1. **Perspectives**: il s’agira de poursuivre la mise en œuvre du contrat en cours de l’ONG Plan International Burkina.
2. **Mettre en œuvre les sauvegardes E&S** : l’ensemble des sous-projets de la composante 1 susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ont fait l’objet de screening. Il s’agit des sous projets de normalisation des infrastructures sociales, de nouvelles infrastructures sociales, d’AEP/AEPS. Les sessions de screening ont couvert 464 sous projets de normalisation, 88 sous projets de réalisation de nouvelles infrastructures scolaires et sanitaires, et 15 sous projets d’AEP/AEPS. A l’issue des screening, des Prescriptions E&S ont été élaborées et intégrées dans les DAO d’exécution des sous projets de normalisation. Ces screening ont aussi conclu à la nécessité de (i) réaliser 20 Notices d’impact environnemental et social (NIES) et 16 Plans d’actions de réinstallation (PAR) pour les infrastructures éducatives et sanitaires dans les communes de Manni, Bogandé, Fada, Nouna, Tougan, Lankoué, Solenzo, Bomborokuy, Bourasso et (ii) 03 NIES pour les sous projets d’AEP/AEPS dans les communes de Diabo, Diapangou, Tibga, Boromo, Fara, Dédougou et Yaba. Ces NIES et PAR ont été réalisés par des consultants et approuvés par la Banque mondiale. Parmi ces 20 NIES et 16 PAR des infrastructures éducatives et sanitaires, 09 NIES et 08 PAR ont été validés par l’Agence Nationale des Evaluations Environnementales (ANEVE). L’UCP a également procédé à la mise en œuvre de 08 PAR et les rapports de mise en œuvre ont été approuvés par la Banque mondiale. Les PAR approuvés par la Banque et non encore mis en œuvre s'expliquent par la situation sécuritaire défavorable dans les zones d’accueil des sous projets. Il s’agit des sous projets de CEG et de CSPS localisés dans les communes de Nouna, Tougan, Lankoué, Bourasso, Bomborokuy, Coalla, Bogandé, et Manni. Cette raison sécuritaire justifie également la non-validation des autres rapports NIES et PAR par l’ANEVE.

Outre les NIES et PAR élaborés, le projet a aussi préparé 04 Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et 07 Evaluations Sociales (ES) dont 04 pour les travaux de construction de nouvelles infrastructures sociales et 03 pour la construction des 15 AEP dans les 09 communes de la 1ère extension du PUDTR dans les régions de la Boucle du Mouhoun (Dédougou, Boromo, Siby, Poura, Fara, Toma) et de l’Est. (Diabo, Diapangou, Tibga).

Il est à signaler que tous les DAO des sous projets ont pris en compte les exigences EHS à mettre en œuvre par les entreprises adjudicataires des marchés au cours de l’exécution des travaux. Dans l’ensemble, la prise en compte des préoccupations environnementales et sociales dans la composante 1 est jugée satisfaisante. A la date du 20 septembre 2024, 112 réceptions environnementales et sociales ont été prononcées sur l’exécution de ces travaux.

1. **Perspectives**: l’UCP poursuivra : (i) la réalisation des Evaluations sociales et des PGES des sous projets de construction de nouvelles infrastructures scolaires et sanitaires dans les communes de la 2ème extension du Projet, (ii) le suivi de l’approbation de ces instruments spécifiques de sauvegarde au niveau de la Banque et de l’ANEVE ; (iii) la compensation des PAP des sous projets de CSPS (10) et de CEG (10) ainsi que des 15 sous projets de AEP ayant fait l’objet d’ES ; (iv) le suivi de la mise en œuvre des PGES des sous projets de normalisation et de réalisation de nouvelles infrastructures sociales et d’AEP/AEPS.

**Composante 2 « Connectivité physique et virtuelle et résilience urbaine »**

**Sous composante 1 « Amélioration de la connectivité physique et virtuelle »**

1. **Réaliser des études et des travaux d’aménagement d’environ 30 km de voies pavées dans six (06) communes des régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est :** l’activité concerne la réalisation des études et l’exécution des travaux de 30 km de voirie pavée dont 25 km dans la région de la Boucle du Mouhoun (Yaba ; Kouka; Dokuy; Bourasso et Bomborokuy) et 05 km dans la région de l’Est (Bilanga). Les études ont été réalisées et les dossiers d’APD disponibles. Les travaux et le suivi contrôle ont été suspendus en raison de la situation sécuritaire dégradée dans les communes concernées.
2. **Réaliser un ouvrage de franchissement à Bagala sur la RR24 (Nouna-Sanaba-Solenzo) dans la région de la Boucle du Mouhoun :** l’activité concerne la réalisation des études et l’exécution des travaux d’un ouvrage de franchissement de la rivière Kossi à Bagala sur la RR24 (Nouna-Sanaba- Solenzo) dans la région de la Boucle de Mouhoun. Les études techniques ont été réalisées mais l’activité a été suspendue compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire dans la zone.
3. **Réaliser des travaux d’aménagement de 150 km de pistes rurales par la méthode HIMO dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l'Est :** cette activité a pour objectif l’aménagement d’environ 106 km dans la région de la Boucle du Mouhoun (Boromo, Dédougou, Fara, Poura, Siby et Toma) et 44 km dans la région de l’Est (Diabo, Diapangou, Fada N’Gourma et Tibga). L’activité vise l’amélioration de la mobilité des populations et la création d’emplois locaux au profit des populations des communes bénéficiaires. A l’issue des études sur les 150 km, 117 km sont aménageables par la méthode HIMO. Les travaux ont démarré en décembre 2023 pour un délai de 05 mois.

A la date du 20 septembre 2024, sur 41 lots, 29 lots sont réceptionnés correspondant à 80,14 km dont 47,2 km dans la région de la Boucle du Mouhoun et 32,94 km dans la région de l’Est. 02 lots d’environ 06 km dans la région de l’Est ont été resiliés pour défaillance des entreprises et la réattribution sera faite au plus tard en novembre 2024. La réception des linéaires (environ 30 km) en cours de travaux est prévue pour octobre 2024.

1. **Réaliser les travaux d’aménagement d’environ 400 km de pistes rurales dans les communes de la 1ère extension du Projet** : cette activité prend en compte la réalisation des études techniques de 400 km de pistes rurales pour un délai de 04 mois et l’exécution des travaux sur site dont le délai prévisionnel estimé est de 06 mois y compris le contrôle et la surveillance. Les 09 communes bénéficiaires de cette activité sont Boromo, Dédougou, Fara, Poura, Siby et Toma dans la région de la Boucle du Mouhoun et Diabo, Diapangou et Tibga dans la région de l’Est. Les études sont achevées mais compte tenu de la situation sécuritaire dans certaines localités, les entreprises ont été recrutées pour les travaux de 301 km de pistes rurales. Les travaux ont démarré en juin 2024 pour un délai de 06 mois. A la date du 20 septembre 2024, le taux global d’exécution est d’environ 40%.
2. **Réaliser les travaux d’environ 200 km de pistes rurales dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est :** cette activité prend en compte la réalisation des études techniques pour un délai de 04 mois et l’exécution des travaux sur site dont le délai prévisionnel estimé est de 06 mois y compris le contrôle et la surveillance. Le linéaire total étudié est de 212 km dont 145 km dans la Boucle du Mouhoun (Bourasso, Dokuy, Kouka, Solenzo, Tougan et Yaba) et 67 km dans la région de l’Est (Fada N’Gourma et Coalla). Les études sont achevées et 11 entreprises et groupements d’entreprises ont été recrutées pour les travaux.

Du fait des contraintes sécuritaires, seulement 03 lots ont été exécutés et ont concerné un linéaire total de 42,7 km dans la commune de Fada N’Gourma.

Au regard de l’amélioration de la situation sécuritaire dans les communes de Kouka et Yaba, 02 lots d’un linéaire de 39,69 km sont prévus démarrer en octobre 2024.

1. **Réaliser les travaux d’aménagement d’environ 150 km de pistes rurales (ex- 400 km) dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est :** cette activité prend en compte l’exécution des travaux sur site dont le délai prévisionnel estimé est de 06 mois y compris le contrôle et la surveillance. Les études techniques sont disponibles. Pour tenir compte du contexte sécuritaire et de la réalisation des instruments E&S, 150 km dans six communes (Bomborokuy, Nouna, Dokuy, Bilanga, Bogandé et Fada N’Gourma) ont été lancés par l’AGETIB et attribués à 12 entreprises.

A la date du 20 septembre 2024, pour des raisons de sécurité, seuls 07 lots d’environ 79 km (Bogandé, Bilanga et Fada N’Gourma) ont été engagés pour l’exécution des travaux. 01 lot a été résilié ppour raison d’insécurité, 05 lots d’environ 63 km de pistes rurales sont achevés (03 lots sont réceptionnés provisoirement, 02 lots réceptionnés techniquement) et 01 lot en cours de travaux. Le taux d’exécution physique moyen des travaux est de l’ordre de 95% et le délai contractuel expiré.

1. **Réaliser les travaux de construction et de bitumage d’environ 50 km de routes par Bagrepôle :** les travaux ont concerné trois tronçons que sont la RR9 (35,9 km), la bretelle 1, Bagré village-Bagré ville (09,2km), la bretelle 2, siège Bagrepôle- Bagré ville, (02,9 km). Ils ont été achevés et réceptionnés le 30 novembre 2023.
2. **Réaliser les travaux d’urgence et le suivi contrôle de construction de 36 ouvrages de franchissement dans 05 régions du Burkina Faso (Boucle du Mouhoun et du Nord, du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Sud), 01 dalot à Yaba et 01 pont à Banakeledaga :** face à l’impossibilité de démarrer les travaux d’aménagement de certaines pistes rurales compte tenu des contraintes sécuritaires, le ministère en charge des infrastructures a demandé la réalisation des travaux d’urgence de 36 ouvrages et 01 pont dont il disposait déjà des études techniques. La réalisation des travaux se fait en partenariat avec l’AGETIB qui a recruté 18 entreprises dont les installations ont été faites en juillet 2023.

A la date du 20 septembre 2024, le taux d’exécution physique moyen des travaux est de l’ordre de 98% pour un délai contractuel expiré. Les travaux de 34 ouvrages sont achevés et 02 ouvrages sont en travaux de finition et leur réception est prévue au mois d’octobre 2024.

1. En ce qui concerne le pont de Banakeledaga, une entreprise a été recrutée pour la réalisation des travaux. Ceux-ci ont démarré le 04 décembre 2023, le taux de réalisation est de 65%. Le suivi contrôle est assuré par BECOTEX sur financement Budget National sous responsabilité contractuelle de la DGIR. Les travaux restant à achever consistent à la réalisation de 02 culées, 02 piles, la pose des chevêtres, des poutres et des prédalles (en préfabriqués), le coulage du tablier ainsi que la pose des équipements de sécurité (garde-corps, glissières, joints de chaussées).

Après l’exécution des fondations, des auscultations ont été menées et ont révélé la nécessité de réaliser des travaux confortatifs, ce qui a entrainé une suspension des travaux. L’entreprise a proposé des mesures qui ont été validées par le bureau de contrôle technique VERITAS et un avis favorable a été donné pour la reprise des travaux en octobre 2024.

1. **Réaliser des études et des travaux d’aménagement d’environ 500 Km de pistes rurales dans les communes de la 2ème extension du Projet** : l’activité concerne la réalisation des études et l’exécution des travaux de 500 km de pistes rurales dont 250 km dans la région du Centre-Ouest (Koudougou (150) et Réo (100)) et 250 km dans la région du Centre Est (Koupéla (100), Pouytenga (75) et Yargo (75)). Les études sont achevées et le DAO transmis à la Banque pour ANO. Le démarrage des travaux est prévu pour décembre 2024 à l’issue du recrutement des entreprises prévu pour novembre 2024.
2. **Études pour les travaux de construction et de bitumage d'environ 100 km de routes/ Koudougou, Réo, Pouytenga, Koupela, Yargo, Boromo, Dédougou et Toma :** les TDR sont en élaboration et seront transmis à la Banque pour ANO le 15 octobre 2024.
3. **Perspectives** : (i) achever les travaux d’aménagement de pistes ; (ii) recruter les entreprises et démarrer les travaux des 500 km de piste dans la 2ème zone d’extension du Projet ; (iii) achever la construction du pont de Banakeledaga et ; (iv) démarrer les études pour le bitumage 100 km de voiries.
4. **Mettre en œuvre les activités de connectivité virtuelle :** ces actions visent l’inclusion numérique. Il s’agit de faire en sorte que la population bénéficiaire ait accès aux outils numériques (informatiques et télécommunications) matériels, logiciels, connaissances (formations) et connectivité à internet pour divers usages (administratif, commercial, social, éducatif et autres).

Pour la mise en œuvre de ce volet, une feuille de route du numérique a été élaborée et comprend 05 actions majeures que sont : (i) la mise en place de centres numériques communautaires (CNC), (ii) l’appui à la transition numérique du système d'état civil. (iii) le « renforcement du réseau métropolitain sans fil à Dédougou et à Fada N’Gourma », (iv) la modernisation des réseaux locaux de l’administration et (v) le raccordement de bâtiments administratifs à la fibre optique.

1. **Mettre en place les centres numériques communautaires (CNC)** en vue d’offrir aux bénéficiaires diverses prestations dont des formations, la production d’actes administratifs, juridiques, éducatifs et commerciaux virtuels. A ce stade, une étude a permis d’identifier 10 sites et de réaliser l’étude de faisabilité des CNC. Le rapport de faisabilité technique générale a été validé sur le plan national et par la Banque mondiale.

Pour la mise en place des CNC, l’option a été faite de commencer par un CNC pilote à Dédougou. Pour ce faire, il est prévu (i) la réalisation d’une étude de faisabilité architecturale et technique ; (ii) les travaux de construction et (iii) la digitalisation.

L’étude de faisabilité architecturale et technique a été lancée et est en phase de finalisation après la validation et l’amendement du rapport provisoire contenant l’avant-projet sommaire (APS). Le rapport définitif est attendu en fin octobre 2024 et sera transmis à la Banque pour avis.

1. **Appuyer la transition numérique du système d'état civil :** en vue d’aider à moderniser et sauvegarder l’état civil, la Direction Générale de la Modernisation de l’Etat Civil (DGMEC) du ministère en charge de l’administration territoriale a entrepris la numérisation des registres d’état civil. Le PUDTR accompagne la DGMEC pour la mise en œuvre de cette activité dans la zone d’intervention du Projet. Ainsi, en 2023, l’exercice a été mené dans 04 communes (Fada N’Gourma, Boromo, Dédougou et Diapangou) et a permis de numériser 730 200 actes tout type confondu.

Cette numérisation est étendue à 14 autres communes et à date, 916 300 actes tout type confondu ont pu être numérisés dans les communes de Koudougou, Réo, Sanaba, Toma, Bourasso et Bomborokuy. L’activité sera conduite dans les 08 communes restantes d’ici décembre 2024.

Outre l’appui à la numérisation des actes d’état civil, il est prévu la capacitation des communes pour la numérisation et l’indexation des documents des registres d’état civil à travers l’acquisition et la mise à disposition des équipements nécessaires. Des formations seront réalisées au profit des utilisateurs après lesdites acquisitions. Le point détaillé des activités de numérisation est présenté en annexe n°7

1. **Renforcer le réseau métropolitain sans fil à Dédougou et à Fada N’Gourma »**:il s’est agi deremplacer les équipements électroniques installés sur les antennes réceptrices des sites clients des communes de Fada N’Gourma et de Dédougou par une technologie plus préformante. Cela permettra d’augmenter le débit de la connexion internet ainsi que la portée du signal. L’activité a été exécutée et la réception technique réalisée. Ces installations permettront aux usagers de 70 structures administratives de bénéficier de meilleures prestations de services grâce au raccordement de ces structures au Réseaux Informatique de l’Administration (RESINA) qui ouvre l’accès aux applications métiers de l’administration.
2. **Moderniser les réseaux locaux de l’administration** : il s’agit de moderniser les réseaux informatiques de cinquante (50) bâtiments administratifs dont vingt-cinq (25) à Dédougou et vingt-cinq (25) à Fada N’Gourma. A date, les bâtiments administratifs bénéficiaires ont été identifiés. Les spécifications techniques pour la modernisation des réseaux ont été soumis à la Banque mondiale qui a formulé des observations. Les spécifications techniques prenant en compte ces amendements seront transmises à la Banque mondiale au plus tard le 20 novembre 2024 pour ANO.
3. **Réaliser le raccordement de bâtiments administratifs à la fibre optique** : pour renforcer la sécurisation des données administratives, le Gouvernement a mis en place un intranet appelé RESINA (Réseau Informatique de l’Administration). Le Projet envisage appuyer le raccordement de 50 bâtiments administratifs au RESINA par la fibre optique. Pour ce faire, une étude de faisabilité technique a été commanditée et un rapport provisoire est disponible. Le rapport définitif est attendu au plus tard en fin novembre 2024.
4. **Perspectives :** il s’agira de :(i) finaliser l’étude de faisabilité architecturale et technique ainsi que le cahier des charges pour la construction et recruter l’entreprise de construction ; (ii) achever la numérisation des registres d’état civil dans 14 communes et lancer le processus d’acquisition acquérir du matériel informatique de numérisation ; (iii) lancer le processus pour la modernisation des réseaux locaux ; (iv) finaliser l’étude de faisabilité technique pour le raccordement de bâtiments administratifs (à Fada N’Gourma, Koudougou et Dédougou) à la fibre optique du RESINA.

**Sous composante 2 : « Soutien à la résilience des villes secondaires »**

1. **Réaliser le curage des ouvrages d’assainissement et de drainage des eaux pluviales**: les travaux de curage des caniveaux ont concerné les régions de la Boucle du Mouhoun (Communes de Boromo, Dédougou, Tougan) et l’Est (commune de Fada N’Gourma) avec un linéaire total de 51 km pour un délai d’exécution de 07 jours. Les travaux sont achevés dans l’ensemble des communes.

L’activité s’est poursuivie dans les communes de la 2ème extension du Projet et a concerné 54 km de caniveaux dont 34 km dans la région du Centre-Ouest (Koudougou (24) et Réo (10)) et 20 km dans la région du Centre-Est (Pouytenga (10) et Koupéla (10)). Les travaux se sont déroulés entre juin et juillet 2024 et sont achevés dans l’ensemble des communes.

A la date du 20 septembre 2024, 105 km d’ouvrages d’assainissement et de drainage des eaux pluviales ont été curés par le Projet dans 08 communes bénéficiaires.

|  |  |
| --- | --- |
| PDS de la commune de Koupéla | *« Notre commune a bénéficié de l’appui du PUDTR pour le curage de 10 km de caniveaux. Franchement ce Projet est venu à point nommé et a permis de donner du travail à près de 200 personnes composées majoritairement de femmes et de PDI. Nous remercions le PUDTR pour cette belle initiative dont la commune a bénéficié et qui va participer de l’assainissement de la ville de Koupéla »* |

1. **Réaliser des études et des travaux d’environ 30 km d’ouvrages d’assainissement et de drainage des eaux pluviales dans la ville de Fada N’Gourma et travaux supplémentaires de revêtement de 22 km de voirie :** cette activité a été réalisée avec l’appui de l’AGETIB et a concerné la conduite d’études techniques et de l’exécution des travaux pour l’assainissement de la ville de Fada N’Gourma afin de réduire les risques d’inondations récurrentes observées dans la ville de Fada N’Gourma.

A date, les travaux sont achevés et réceptionnés et une cérémonie officielle d’inauguration a eu lieu le 28 juin 2024. Le linéaire de caniveaux réalisé, tout type et sections confondues est de 47,5 km. Sur 08 lots, les réceptions sont prononcées pour 07 lots et 01 lot a été résilié. 42 km de voirie en terre ont été réalisée dont 29 km revêtues (en pavés, BB et ES).

En outre, 18 km de caniveaux ont été construits dans le cadre de travaux de bitumage d’environ 50 km de route à Bagré.

1. **Réaliser des études et des travaux d’aménagement en pavés de la gare routière de Tougan** : cette activité concerne la réalisation des études et l’exécution des travaux d’aménagement en pavés de la gare routière de la ville de Tougan. L’entreprise a été installée mais les travaux ont été suspendus un mois plus tard pour risque sécuritaire.

A ce jour, la situation sécuritaire dans la zone ne permet toujours pas la reprise des travaux. Un avenant relatif au transfert des travaux résiduels au profit de la salle polyvalente de Fada N’Gourma est en cours de préparation.

1. **Fournir et installer des lampadaires pour l’éclairage public :** elle a concerné :

* la fourniture, l’installation d’équipements et la mise en service de 50 km de lampadaires solaires photovoltaïques soit 1675 lampadaires dans les régions de l’Est (Diabo et Diapangou) et de la Boucle du Mouhoun (Dédougou, Fara, Poura, Siby, Tougan et Boromo). Les travaux sont achevés dans toutes les communes et réceptionnés avec 1675 lampadaires installés sur 50 km ;
* l’installation de lampadaires sur 24 km dans la commune de Fada N’Gourma dans le cadre des travaux d’assainissement de la ville ;
* la fourniture, l’installation d’équipements et la mise en service de 1675 lampadaires solaires photovoltaïques sur un linéaire total de 50 km dans les communes de Nouna, Solenzo, Koudougou, Réo, Koupéla, Pouytenga et Yargo. Les travaux sont en cours dans la commune de Nouna sur 05 Km. Quant aux autres communes, les TDR pour le suivi contrôle et le DAO pour les travaux seront transmis à la Banque pour ANO le 25 septembre 2024.

Au total 74 km de voirie ont été éclairés par des lampadaires solaires grâce au Projet dans 09 communes que sont Dédougou, Fara, Poura, Siby, Tougan, Boromo, Diabo, Diapangou et Fada N’Gourma.

1. **Réaliser des études techniques pour la construction de 16 maisons des jeunes/ centres d’écoute et de dialogue pour jeunes (CEDJ)** dans les communes de Bourasso (01), Kouka (01), Lankoué (01), Tougan (02) Yaba (01), Nouna (01), Fada N’Gourma (06), Bogandé (01), Manni (01) et Coalla (01). Les études sont achevées, mais compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire, seuls les travaux de 05 CEDJ dans les communes de Kouka, Yaba, Nouna, Bogandé et Manni seront exécutés par ACOMOD. La date prévisionnelle de démarrage des travaux est décembre 2024 pour un délai d’exécution de 06 mois.
2. **Réaliser des études techniques pour la construction de 05 centres d’écoute et de dialogue pour jeunes (CEDJ) et maisons de la femme** dans les communes de Koudougou, Réo, Koupela, Pouytenga et Yargo. Les TDR pour les études et suivi contrôle ont été validés par la Banque et le processus du recrutement des bureaux d’études a été lancé. Le démarrage des études est prévu pour le 15 octobre 2024 pour un délai de 03 mois.
3. **Perspectives**: il s’agira de : (i) recruter les entreprises et démarrer les travaux des centres d’écoute et de dialogue pour jeunes ; (ii) démarrer les travaux d’installation des lampadaires dans les communes et ; (iii) achever les études des centres d’écoute et de dialogue pour jeunes et maisons de la femme dans les communes de la 2ème extension du Projet.
4. **Mettre en œuvre les sauvegardes E&S** : au titre de la composante 2, les activités de sauvegardes ont porté sur la réalisation de 13 EIES/NIES et 13 PAR de sous projets de pistes rurales, de bitumage de route et d’assainissement dont 11 EIES/NIES et 11 PAR ont été approuvés par la Banque mondiale et 02 NIES et 02 PAR de pistes rurales sont en cours d’approbation au niveau de la Banque.

Par ailleurs le processus d’approbation de 01 EIES et 01 PAR de pistes rurales est suspendu au niveau de la Banque en raison du contexte sécuritaire dans les zones d’accueil de ces sous projets. En outre, 02 EIES/NIES et 02 PAR qui étaient prévus pour des sous projets de pistes, n’ont pu également être réalisés pour raison sécuritaire.

Parmi les instruments préparés pour cette composante, 09 EIES/NIES et 09 PAR se rapportant aux sous projets de bitumage de route, de réalisation de pistes rurales et de canaux d’assainissement ont été ou sont en cours de mise en œuvre. En outre, tous les Dossiers d’Appels d’Offres (DAO) élaborés pour le recrutement des entreprises ont intégré les exigences EHS applicables aux travaux y compris les travaux HIMO.

A la date du 20 septembre 2024, 10 réceptions E&S ont été prononcées en rapport avec les travaux d’exécution de la route de Bagrépôle et des travaux d’assainissement de la ville de Fada N’Gourma et d’aménagement des pistes rurales dans la région de l’Est.

1. **Perspectives**: l’UCP poursuivra : (i) la finalisation des Etudes E&S des 500 km pistes rurales dans les communes de la 2ème extension ; (ii) le suivi de la mise en œuvre des PGES des sous projets dont les travaux sont en cours ; (iii) le suivi de la validation des 02 NIES et 02 PAR au niveau de la Banque ; (iv) la mise en œuvre des deux (02) PAR de pistes rurales (Koudougou et Réo) ; (v) la réalisation de la NIES des travaux d’aménagement d’environ 02 km de caniveaux à Koudougou ; (vi) le suivi de l’approbation par l’ANEVE des rapports EIES, NIES et PAR déjà élaborés par l’UCP.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Canal construit par le PUDTR dans la ville de Fada N’Gourma | Piste HIMO réceptionnée | Ouvrage de franchissement réalisée par le Projet |
| **Evolution des indicateurs :**  **551,91 km** de route aménagés, améliorés et / ou stabilisés par le PUDTR.  **401 491 de personnes impactées** dont environ 202 491personnes impactées par les travaux de stabilisation de route à travers la construction d’ouvrages de franchissement.  **10 020 emplois temporaires créés** par les travaux de génie civil à travers la méthode HIMO dans le cadre de la mise en œuvre du PUDTR. | | |

**Composante 3 : « RELANCE ECONOMIQUE COMMUNAUTAIRE ET AUTONOMISATION »**

**Sous composante 1 : « Soutien à la résilience des ménages »**

1. **Promouvoir les activités génératrices de revenus (AGR) :** en vue de soutenir la résilience économique des ménages, à travers le développement des AGR, deux études ont été commanditées par l’UCP. La première a eu pour objet, l'identification des opportunités d'activités génératrices de revenus (AGR) dans la zone d’intervention du Projet et a été validée en octobre 2022. Les résultats de cette étude ont servi de base à la réalisation de la seconde étude portant sur l’identification des activités d’accompagnement aux bénéficiaires de transferts monétaires (filets sociaux productifs). Cette étude validée en décembre 2022, a ciblé 100 381 bénéficiaires dont 30 117 PDI, en définissant leurs besoins en matière d’AGR et les actions de capacitation. Pour capitaliser l’expérience du PFS en matière d’inclusion financière, une feuille de route conjointe de mise en œuvre des AGR a été élaborée et implémentée à travers le recrutement d’un opérateur AGR, le cabinet CAGECT-BC. Cette feuille de route a été muée en un document de stratégie pour le cabinet. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’actions, l’opérateur a ciblé une première vague de 1950 bénéficiaires (dont 609 à l’Est et 1341 dans la Boucle du Mouhoun). Ces bénéficiaires ont été accompagnés pour élaborer chacun un plan d’actions simplifié. Des conventions individuelles ont été signées en vue de leur octroyer une subvention productive et des équipements pour le développement d’AGR individuelles. Une seconde vague de 5200 bénéficiaires a été identifiée et saisie dans la base de données.

Au 20 septembre 2024, sur l’ensemble des 1666 ayant été doté en équipements, 807 ont reçu le paiement des subventions productives d’un montant total de 206 485 400 F. CFA via Coris Money. (voir détail à l’annexe n°8). Le processus est en cours pour le paiement de 859 bénéficiaires restant pour un montant total de 529 058 900 F.CFA au plus tard en fin octobre 2024.

Parallèlement à l’approche vulnérabilité ci-dessus utilisée, l’UCP a, selon l’approche capacitaire, entrepris le lancement d’actions à gains rapides en matière d’AGR avec vingt (20) associations (dont 08 à l’Est et 12 dans la Boucle du Mouhoun) ayant déjà des expériences éprouvées en la matière dans la zone d’intervention. Des formations ont été dispensées aux membres des 20 associations sur l’organisation et le fonctionnement d’une AGR, le suivi évaluation et la reddition de comptes. A l’issue de ces formations, des sessions d’accompagnement ont permis à chacune des 20 associations de se doter d’un plan d’affaires simplifié. Les besoins d’équipements et les fonds de roulement desdites associations ont été satisfaits par le Projet. Elles sont actuellement en production avec les équipements et fonds reçus. Cette approche capacitaire permet d’impacter plus de 10 000 bénéficiaires directs et indirects. Un bilan de l’appui des 20 associations a permis de l’étendre à 40 nouvelles associations. Par ailleurs, une évaluation des effets des 20 premières associations a été lancée et est au stade de la collecte des données. La seconde vague d’associations a été formée du 18 au 22 mars 2024 sur les thématiques suivantes : (i) l’organisation et le fonctionnement d’une AGR ; (ii) la gestion financière d’une AGR ; (iii) la planification et le suivi évaluation d’une AGR.

Pour renforcer les capacités de gestion anticipative des bénéficiaires, 03 représentants de chaque association ont été formés en éducation financière du 05 au 07 aout 2024. Les associations ont par ailleurs été responsabilisées pour l’acquisition des équipements avec l’appui des antennes régionales et des PDS. Ainsi, l’ensemble des contrats entre les 40 nouvelles associations bénéficiaires et les prestataires pour la livraison des équipements ont été signés. La livraison a été entamée dans la Boucle du Mouhoun où les bénéficiaires ont été plus proactifs. Cependant, dans le Centre-Est, l’Est et le Centre-Ouest, la livraison est en cours de démarrage. Les fonds de roulement seront débloqués une fois les équipements réceptionnés par toutes les associations et vérifiés par les antennes régionales du PUDTR et les Présidents de délégation spéciale (PDS).

|  |  |
| --- | --- |
| PDI à Fada N’Gourma, bénéficiaire de kit AGR |  |
| *« Je suis déplacée interne de Nagré. Je suis à Fada au secteur 1. Au village je faisais du petit commerce, je vendais du yaourt et du gapal. A cause de l’insécurité, je me retrouve à Fada. Le projet m’a aidé. J’ai eu un congélateur, une casserole, une glacière, un fût, un gaz et un foyer. Je suis tellement fière, je remercie donc le projet grandement. Je vais travailler pour aider ma famille et aider d’autres personnes qui veulent se faire former avec moi. Avec tout le matériel, je vais m’installer dans un point de vente et continuer le travail. »* | |

1. Dans la même veine des AGR, l’UCP met en œuvre des protocoles de collaboration pour la réalisation d’activités spécifiques impliquants les femmes (1000 métiers à tisser) et les jeunes (énergie renouvelable, production animale, production agricole).
2. **Mettre en œuvre l’initiative 1000 métiers à tisser dans les régions de la Boucle du Mouhoun, Est, Centre-Est, Centre-Ouest et Cascades :** cette activité est menée en collaboration avec la Direction Générale de la Promotion de la Femme et du Genre (DGPFG) du Ministère en charge de la Femme, la Chambre des métiers de l’artisanat du Burkina (CMA/BF), la Fédération nationale des tisseuses du Burkina Faso (FENATI/BF). Après l’adoption d’une feuille de route qui a reçu l’ANO de la Banque, l’UCP a signé un protocole de collaboration avec la DGPFG et deux conventions avec la CMA/BF (livraison des métiers à tisser) et la fédération nationale des tisseuses du Burkina /FENATI-BF (formation des bénéficiaires au métier à tisser et en éducation financière y compris le marketing). S’agissant de la livraison des métiers à tisser, 900 ont été livrés sur les sites de formation des bénéficiaires. Les 100 restants seront livrés après la formation qui se déroule du 05 au 27 septembre 2024.
3. **Former et équiper 750 jeunes en technique de production animale en collaboration avec l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale (ENESA**) : la formation s’est déroulée du 12 août au 06 septembre 2024. La formation a été dispensée à 779 jeunes dont 288 PDI, soit un surplus de 29 jeunes formés par rapport à la prévision initiale de 750, témoignant de l’engouement des populations pour cette activités. Toutefois, le processus d’équipement des bénéficiaires a été entamé selon la prévision suivante :

***Tableau 11 : Prévision de dotation de kits aux bénéficiaires***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESIGNATION** | **PETITS RUMINANTS** | **VOLAILLE** | **PORCS** | **TOTAL** |
| **KITS PREVUS** | 300 | 300 | 150 | 750 |
| **EFFECTIF FORMES** | 300 | 327 | 152 | 779 |
| **ECART** | - | 27 | 2 | 29 |

**Source** : ENESA, 2024

1. **Former et équiper 453 jeunes en énergie photovoltaïque en collaboration avec l’Agence National des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE) :** la formation en énergie photovoltaïque s’est déroulée du 15 juillet au 25 aout 2024 et a effectivement touché 453 jeunes de la zone d’intervention du PUDTR. Cette activité vise à doter les communes bénéficiaires de compétences qualifiées pour l’entretien et la réparation des installations solaires. Le processus d’acquisition des équipements pour leur installation a été entamé avec la sélection du prestataire et la livraison est attendue pour décembre 2024.
2. **Appuyer l’installation des jeunes étudiants incubés à Bagré Pôle en collaboration avec l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations (ANVAR)**: ellevise à doter 43 jeunes dont 14 femmes en équipements et fonds de roulement en vue de la production agricole sur le périmètre de Bagré.

A la date du 20 septembre, les kits ont été livrés et la dotation de fonds de roulement effectuée. Les bénéficiaires ont entamé la production.

1. **Perspectives :** (i) finaliser le paiement de la première vague de bénéficiaire de FSP; (ii) finaliser l’évaluation des effets des 20 premières associations bénéficiaires d’appui en AGR ; (iii) finaliser le processus d’acquisition des équipements au profit des 40 nouvelles associations ; (iv) mettre les fonds de roulement à la disposition des 40 nouvelles associations; (v) finaliser l’acquisition et la dotation des kits et fonds de roulement aux bénéficiaires de l’initiative 1000 métiers à tisser, les jeunes formés en énergie renouvelable et les jeunes formés en production animale.
2. **Acquérir et distribuer des intrants (semences et engrais) aux producteurs :** dans le cadre de la mise en œuvre du PUDTR, des actions sont conduites en faveur du soutien à la résilience des ménages. Ainsi, au cours des campagnes agricoles 2022-2023 et celle en cours 2023-2024, le PUDTR a accompagné le ministère en charge de l’agriculture pour l’acquisition et la mise à disposition des producteurs agricoles des intrants (semences et engrais) à prix subventionnés. Pour ce faire, des conventions ont été signées avec des partenaires privés pour la mise en œuvre des opérations. Ainsi :

* quatre conventions ont été signées avec l’Association des grossistes et détaillants d’intrants agricoles du Burkina Faso (AGRODIA), pour l’acquisition et la distribution des engrais et la distribution des semences pour les campagnes agricoles 2022-2023 et 2023-2024 ;
* trois conventions avec l’Union nationale des sociétés coopératives des producteurs semenciers du Burkina (UNPSB) pour l’acquisition de semences certifiées pour les campagnes agricoles 2022-2023 et 2023-2024 et de semences maraichères ;
* une convention avec l’opérateur Orange money pour la fourniture des services de transfert monétaire en vue du paiement des parts producteurs dans le cadre de la distribution électronique des intrants agricoles au compte de la campagne 2022-2023 ;
* une convention avec la Société Coopérative Simplifiée des fabricants et fournisseurs d’Intrants et Matériels Agroécologiques (SCOOPS-FFIMA) pour la fourniture et la livraison de fumure organique au profit des producteurs des sites aménagés par le PUDTR et des bénéficiaires d’AGR volet agriculture, pour la campagne agricole 2023-2024.

Aux termes des opérations de distribution des intrants aux producteurs bénéficiaires, le bilan se présente comme suit :

* au titre de la campagne 2022-2023 : (i) 1 300 tonnes de semences (toutes variétés confondues) acquises et distribuées à 21 027 bénéficiaires dont 15 510 hommes et 5 517 femmes ; (ii) 17 920 tonnes (11 764 tonnes de NPK 15-15-15 et 6 156 tonnes d’UREE 46%N) acquises et distribuées à 58 392 bénéficiaires dont 41 442 hommes et 16 950 femmes. Ces opérations ont permis d’augmenter la production de 143 858 tonnes.

Le coût total de ces opérations s’élève à 13 936 685 329 FCFA avec une contribution de 9 574 039 129 FCFA du PUDTR.

* au titre de la campagne humide 2023-2024, (i) 737,563 tonnes de semences (toutes variétés confondues) acquises et 665,305 tonnes distribuées à 42 683 producteurs ; (ii) 6 935,54 tonnes de NPK acquises et distribuées ; (iii) 3 118,46 tonnes d’UREE 46%N acquises et distribuées. Les engrais distribués ont permis de toucher 74 846 bénéficiaires dont 4 021 PDI.
* pour la campagne sèche 2023-2024 : (i) 235 kg de semences maraichères (de 10 spéculations) ont été acquises et mise à la disposition des bénéficiaires d’AGR et des producteurs maraichers ; (ii) 375,25 tonnes de fumure organique acquises au profit des bénéficiaires de semences maraichères ; (iii) 309,900 tonnes de NPK distribués et (iv) 7,150 tonnes d’Urée 46%N acquis et distribués. Ces intrants ont été mis à la disposition de 1 725 producteurs dont 888 femmes.
* la campagne humide agricole 2024-2025 a connu la mise à disposition auprès des producteurs des basfonds de Issapogo, Tiéma et Yaba 1, de 9,400 tonnes de NPK et de 4,200 tonnes d’Urée. Ces engrais ont permis de fertiliser 55,71 ha exploités par 219 producteurs dont 107 femmes.

Le coût total de ces opérations est estimé à 8 516 366 244 FCFA avec une contribution de 5 955 675 044 FCFA du PUDTR et le reste payé par les producteurs.

|  |
| --- |
| Bénéficiaire de semences maraichères et d’engrais |
| *« Cela fait 22 ans que je travaille dans la culture maraîchère. C’est la première fois que nous recevons une aide de cette ampleur. Au départ nous avons reçu des semences et de l’engrais. La production est belle ! Nous remercions le projet pour cette aide. Nous produisons plusieurs variétés de légume ici, du chou, de la salade, du haricot vert, du boulvaka. Nous vendons les feuilles de chou et les autres produits pour subvenir aux besoins de la famille et acheter aussi des médicaments. »* |

1. **Acquérir et distribuer des aliments pour élevage** : en partenariat avec le ministère en charge de l’agriculture, le PUDTR a acquis et mis à la disposition des populations, des aliments et des intrants pour :

* l’alimentation de la volaille, à travers la Direction de la Promotion de l’Aviculture, afin de contribuer à une relance des activités avicoles. Cet appui est constitué de 750 tonnes d’aliments pour volaille, 500 tonnes de maïs et 300 tonnes de tourteau de soja pour la fabrication d’aliments pour volaille et a touché environ 5 870 aviculteurs dont 1526 femmes et 998 PDI ;
* l’alimentation du bétail, à travers la Direction Générale des Productions Animales (DGPA), afin de soutenir les éleveurs vulnérables dans la conduite de leurs activités. Au total 2 301 tonnes d’aliments pour bétail (100 tonnes de pierres à lécher, 1830 tonnes de son de blé cubé et 371 tonnes de tourteau de coton) ont été acquises et en cours de distribution à environ 38 300 éleveurs y compris les PDI ;
* l’alimentation des poissons (promotion de la pisciculture), à travers la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH). Ce sont au total 158,572 tonnes d’aliments pour poissons qui ont été acquises au profit des bénéficiaires. A ce jour, 155,782 tonnes d’aliments poissons ont été distribués à 480 pisciculteurs dont 59 femmes.

1. **Acquérir et distribuer des équipements agricoles :** l’accroissement de la production nationale à travers des actions de mécanisation agricole reste une préoccupation majeure dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.Dans le cadre de l’appui du PUDTR au ministère en charge de l’agriculture, il est prévu de mettre à la disposition des producteurs agricoles du matériel aratoire dont la rentabilité et la solvabilité permettent aux bénéficiaires le renouvellement permanent de ce type d’équipement. Ainsi, le projet, en partenariat avec la DGPV du MARAH a signé une convention avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Burkina Faso (CMA-BF) en vue de l’acquisition et la mise à disposition des équipements agricoles à traction animale. Au total 8922 unités d’équipements ont été acquises et mises à la disposition des bénéficiaires cibles (détail en annexe n°9).
2. **Perspectives** : (i) achever la distribution des équipements agricoles ; (ii) acquérir et mettre à disposition des éleveurs vulnérables du tourteau de coton (1629 tonnes) ; (iii) acquérir et mettre à disposition des producteurs des sites aménagés des intrants agricoles pour la campagne sèche ; (iv) renforcer les capacités techniques des producteurs.

**Sous composante 2 : « Construction et réhabilitation des infrastructures productives et marchandes »**

1. **Réaliser les études et suivi contrôle pour les travaux d’infrastructures économiques dans les quinze premières communes** : il s’agit de réaliser des études pour la construction (i) de 03 unités de transformation dont 02 pour les produits forestiers non ligneux (PFNL) dans les communes de Sanaba et Bourasso et 01 pour les aliments pour bétails dans la commune de Dokuy, (ii) d’une laiterie dans la commune de Dokuy et (iii) de 02 centres de tissage dans les communes de Bomborokuy et Yaba. Les études techniques sont disponibles. Cependant, compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire dans la zone, la réalisation des travaux a été suspendue.
2. **Réaliser les études et suivi contrôle pour les travaux d’infrastructures économiques dans les communes de la 1ère extension du Projet** : cette activité concerne (i) la construction de 22 magasins de stockage et de warrantage dans les communes de Boromo, Dédougou, Siby et Toma dans la Boucle du Mouhoun et Diabo, Diapangou et Tibga dans la région de l’Est et ; (ii) la réalisation des études et suivi contrôle pour la construction de 07 marchés à bétails et 01 marché de volailles. Les études sont achevées et les dossiers techniques sont disponibles. Le recrutement des entreprises a été entamé pour une première phase de 12 magasins et marchés 05 marchés à bétail. Le démarrage des travaux est prévu pour décembre 2024.
3. **Réaliser les études et suivi contrôle pour les travaux de magasins dans les communes de la 2ème extension du Projet** : cette activité concernera la construction de 10 magasins de stockage et de warrantage dans les communes de Réo, Koupéla, Pouytenga et Yargo. Les études ont été réalisées et les dossiers APD sont disponibles. Leur validation est prévue pour le 15 octobre 2024.
4. **Réaliser les études et suivi contrôle pour les travaux de marchés et halls de marchés :** cette activité concerne la construction de 05 marchés et halls de marchés dans les communes de Boromo (Ouahabou), Koudougou, Diabo, Tibga et Yargo. Les études APS sont disponibles et validées par les parties prenantes. Quant aux études APD, elles sont attendues pour 15 novembre 2024.
5. **Réaliser les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures productives et marchandes dans les quinze premières communes** : cette activité concerne les travaux de construction de 04 gares routières (Bomborokuy, Kouka, Nouna, Yaba), 05 marchés et halls de marché (Fada N’Gourma, Manni, Coalla, Kouka), 125 boutiques de rues, 02 marchés à bétails (Sanaba et Bourasso), 02 magasins de stockages (Sanaba et Yaba),03 aires d’abattage (Bomborokuy et Yaba), 02 hangars de marchés (Bourasso) et 02 parcs de vaccination (Bourasso). Les études sont terminées et les dossiers techniques sont disponibles.

Pour ce qui concerne les 125 boutiques, les travaux sont achevés. Quant aux autres infrastructures, leur réalisation a été confiée à l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) qui a recruté des entreprises pour les travaux.

Cependant, avec la dégradation de la situation sécuritaire, seuls les travaux du marché du secteur 7 de Fada N’Gourma sont en cours de réalisation. Ils ont débuté le 02 février 2024, avec un délai d'exécution de 07 mois.

A la date du 20 septembre 2024, le taux d'exécution est de 93 % avec un délai consommé de 100%. Avec l’amélioration de la situation sécuritaire dans les communes de Yaba et Kouka, les travaux des 02 gares routières et 02 halls de marchés dans ces communes seront lancés en octobre 2024.

1. **Réaliser les travaux de construction du village artisanal de Ouahigouya** : la construction du village artisanal de Ouahigouya est une activité transférée du PTDIU. Les travaux sur le terrain ont démarré le 15 février 2023 pour un délai de 05 mois. Un délai supplémentaire de 40 jours a été accordé à l’entreprise par ACOMOB pour prendre en compte le retard pris par le LNBTP dans la validation des plans d’exécution de l’entreprise.

A la date du 20 septembre 2024, les travaux sont achevés et réceptionnés.

1. **Réaliser les travaux de construction d’une salle polyvalente dans la région de l’Est (Fada N’Gourma)** : les études techniques ont été réalisées par l’UCP et la conduite des travaux a été confiée à ACOMOD qui a recruté trois entreprises en avril 2023. Les travaux ont été officiellement lancés le 10 juin 2023 pour un délai de 16 mois.

A la date du 20 septembre 2024, les travaux sont en cours avec un taux d'exécution de 90% pour un délai consommé de 85%.

1. **Perspectives**: (i) achever les études des 05 marchés et 02 gares routières, (ii) démarrer les travaux des 12 magasins et 05 marchés à bétails et (iii) achever les travaux du marché et salle polyvalente de Fada N'Gourma.
2. **Réaliser des aménagements de basfonds, de jardins maraichers** **et de périmètres irrigués** : l’objectif visé par le Projet est d’accroître les performances techniques et économiques des filières riz et maraîchères ciblées, en mettant à la disposition des producteurs des infrastructures de qualité, à même de contribuer à accroître durablement la productivité agricole afin de capter les opportunités du marché et de répondre aux exigences de sécurité alimentaire. La stratégie de mise en œuvre de ce volet s'est appuyée sur l’expérience de la SONATER à travers la signature d’une convention. L’état d’exécution des missions confiées à la SONATER depuis le début du projet se résume comme suit :

* **aménager 380 ha de basfonds dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est :** les études ont dégagé 467,06 ha de bas-fonds aménageables.

Au 20 septembre 2024, une superficie totale de 55,71 ha a été aménagés dont 29,37 ha à Yaba, 14,09 ha à Tiema et 12,25 ha à Issapogo. Les 411,35 ha restants situés dans les communes de Kouka, Solenzo, Dokuy, Sanaba et, Bilanga n’ont pas pu être aménagés en raison des contraintes sécuritaires.

* **étudier 3 038 ha de bas-fonds en vue de l’aménagement de 2 500 ha dans 07 régions :** les études APD ont été réalisées et validées sur 3 707, 96 ha de basfonds. Elles ont dégagé 2 770 ha de basfonds aménageables selon le type PAFR. 2 456,09 ha feront l’objet d’aménagement. Le DAO pour le recrutement des entreprises pour l’aménagement de 2049 ha a été approuvé par la Banque. La date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixée pour novembre 2024 pour un délai d’exécution de 05 mois après validation des études environnementales et sociales ainsi que la mise en œuvre des PAR. Les 407,09 ha restants, feront l’objet d’avenants pour compenser les superficies n’ayant pas été aménagées pour cause d’insécurité.
* **aménager 50 ha de périmètres maraichers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est :** Les études techniques ont dégagé 32,33 ha qui ont été lancés. Les marchés ont été attribués pour seulement 13 ha. Pour des raisons sécuritaires, les travaux dans les localités de Lankoué, Ouori, Gourbassa, Rassouli, Tourba, Péterkoye dans la commune de Lankoué sont suspendus.

A la date du 20 septembre 2024, une superficie de 03,75 ha a pu être aménagé (Komyargo : 02 ha, Gourbala : 01,75 ha).

* **aménager 105 périmètres maraichers dans 09 régions** : les études techniques et suivi contrôle des travaux de foration ont démarré en juin 2023.

A la date du 20 septembre 2024, le nombre de forages positifs réalisés est de 97 soit un taux de 92,38%. Compte des multiples changements de site pour cause de forages négatifs et à l’inaccessibilité des sites pendant la période hivernale, 08 forages n’ont pas pu être exécutés. La fin probable des travaux de réalisation des 08 forages restants est prévue pour fin novembre 2024. Les travaux d’aménagement se feront sur les 97 sites d’environ 131,15 ha sur les 105 sites prévus. Lesdits travaux ont commencé sur 24 sites de 36,75 ha environ, avec des taux d’exécution variant entre 10 et 80 %. La fin des travaux sur ces 24 sites est prévue au plus tard le 31 octobre 2024. Quant aux 94,40 ha de jardins restant à aménager, le démarrage des travaux est prévu en novembre 2024 après la validation des rapports d’enquêtes socio-économiques et le paiement des compensations.

* **aménager 83,5 ha de périmètres irrigués dans les régions du Centre-Ouest et du Plateau- Central** : les études techniques APD sont achevées et validées. Le démarrage des travaux d’aménagement est prévu pour novembre 2024 pour un délai d’exécution de 05 mois tenant compte de la disponibilité des études de sauvegarde environnementale et sociale.
* **aménager 72,5 ha de périmètres irrigués à Manga et Ouahigouya** : l’actualisation des études techniques est achevée. Le recrutement des entreprises est en cours. Le démarrage des travaux est prévu pour début novembre 2024 après la mise en œuvre des PAR.

1. Par ailleurs, l’UCP réalise des activités d’aménagements de jardins maraichers au sein de la ceinture verte de la commune de Ouagadougou en partenariat avec la mairie de la ville. Ainsi, 50 forages à gros débit ont été réalisés et réceptionnés pour l’aménagement d’environ 100 ha de jardins maraichers. Les études techniques pour l’aménagement sont en cours et les rapports sont attendus pour fin septembre 2024. Le démarrage des travaux est prévu pour décembre 2024 pour un délai d’exécution de 03 mois.
2. En outre, en partenariat avec la DGADI, le Projet conduit la réalisation de 21 forages à gros débit pour l’aménagement de 105 ha de jardins maraichers.

A la date du 20 septembre 2024, les 21 forages sont implantés et 02 ont été réalisés. La saison des pluies a entravé l’avancement des travaux en raison des difficultés d’accès des sites.

1. **Réaliser l’aménagement de jardins nutritifs** : dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le Projet a entrepris, la réalisation de 20 jardins nutritifs au profit des populations vulnérables (y compris les PDI), et le renforcement des capacités des populations vulnérables bénéficiaires de ces jardins nutritifs dans 20 communes. Chaque jardin (JN) sera d’au moins 0,5 ha avec 60 bénéficiaires (hôtes et Personnes déplacées Interne (PDI)). Pour les unités de transformation de PFNL, il s’agit d’une étude de faisabilité technico-économique à réaliser pour les communes de Toma, Diapangou et Diabo, et d’une étude pour chacune des communes de Dédougou, Boromo, Fara, Poura, Siby, Tibga, Réo, Koupéla, Yargo et Pouytenga qui en ont fait la demande ; ce qui permettra d’apprécier la faisabilité technique et économique d’une unité de transformation de PFNL.

Pour ces sous projets, le PUDTR s’appuie sur l’expertise de l’ONG Tree Aid pour l’exécution. Le contrat est signé depuis le 24 mai 2024 et les activités ont démarré en juin 2024 pour un délai d’exécution de 12 mois.

S’agissant de la réalisation des jardins nutritifs, les activités menées ont permis à la date du 20 septembre 2024 d’obtenir les résultats suivants : 19 sites identifiés et validés ; 14 forages implantés dont 08 effectivement forés, 02 jardins nutritifs (Boussouma, Pouytenga) clôturés et équipés de système d’exhaure solaire et de distribution d’eau à la parcelle.

Quant à l’étude de faisabilité, les échanges sont en cours entre l’ONG Tree Aid et le Centre Ecologique Albert Schweitzer pour sa réalisation.

1. **Perspectives** : (i) poursuivre les travaux d’aménagement des 411,35 ha de basfonds ; (ii) reprendre les travaux des jardins maraichers entamés dans la commune de Lankoué et qui étaient en souffrance du fait de l’insécurité ; (iii) recruter les prestataires pour le suivi contrôle et la conduite des travaux des 94,40 ha de jardins maraichers ; (iv) lancer le DAO pour le recrutement d’entreprises pour la réalisation des travaux des 83,5 ha de périmètres irrigués ; (v) recruter les prestataires pour les travaux d’aménagement des 2049 ha de basfond de type PAFR, (vi) poursuivre les activités de réalisation des jardins nutritifs sur le terrain.

|  |
| --- |
| 12,25 ha de basfonds aménagés par le PUDTR à Issapogo et exploités par 75 producteurs dont 30 femmes |
| *Nous sommes à notre première campagne sur ce basfond aménagé par le Projet. Nous avons reçu des semences agricoles et de l’engrais de la part du PUDTR. Nous avons exploité la totalité de la superficie (12,25 ha) aménagée. Avec les pluies actuelles, nous avons bon espoir que la campagne sera bonne. Pour 01 ha aménagé avant on gagnait 850 kg, maintenant nous escomptons au moins 03,5 tonnes de riz et avec les 12,25 ha, la production pourrait atteindre les 42,875 tonnes de riz. Pour une première exploitation, c’est bon* |

**Sous composante 3 :« Reconstitution du Stock Stratégique national de sécurité alimentaire ».**

1. **Acquérir des vivres pour la reconstitution du Stock Stratégique national de sécurité alimentaire :** en vue d’accompagner le Gouvernement dans ses actions de soutien aux populations vulnérables à la malnutrition et à l’insécurité alimentaire, la reconstitution des stocks stratégiques de sécurité alimentaire, une convention a été signée avec le PAM pour acquérir et livrer dans les magasins de la Société Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité Alimentaire (SONAGESS), 70 000 tonnes des céréales (maïs, riz, sorgho et mil) pour un budget total 45 millions de USD en deux tranches :

* tranche 1 : achat et livraison de 40 000 tonnes métriques mixtes de Maïs, sorgho/mil et riz pour couvrir la période de soudure dont 10 600 tonnes pour la SONAGESS comme Stock de Sécurité Alimentaire et d’Intervention (SSAI) et 29 400 tonnes pour le SP/CONASUR à distribuer aux populations vulnérables y compris les PDI. A la date du 31 mars 2024, l’ensemble des 40 000 tonnes a été livré et distribué ou vendu à prix subventionné à 1 383 586 personnes vulnérables dont 57, 45 de PDI et 55,65% de femmes en ce qui concerne les vivres distribués.
* tranche 2: achat et livraison à la SONAGESS de 30 000 tonnes métriques mixtes de Sorgho/mil, maïs comme Stock National de Sécurité (SNS) à livrer en deux étapes :
* 15 000 tonnes de vivres en SSAI, totalement livrées et ayant profité à 300 000 personnes vulnérables ;
* 15 000 tonnes de vivres en SNS, sont totalement livrées à la SONAGESS.

A la date du 20 septembre 2024, au total 70 000 tonnes des céréales (maïs, riz, sorgho et mil) ont été livrées par le PAM conformément à la convention et une économie de ressources d’un montant total de 1 004 357 de USD a été réalisée sur le budget total de 45 millions de USD.

1. **Renforcer les capacités du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE-CNSA), du Secrétariat Permanent du Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (SP/CONASUR) et de la Société nationale de Gestion des Stocks de Sécurité Alimentaire (SONAGESS)** face aux difficultés que rencontrent les opérations de distribution gratuite de vivres et de vente de céréales à prix subventionné notamment dans le domaine de la logistique, de la gestion des stocks, de la collecte des données et du rapportage post-distribution, le PUDTR a entrepris alimentaire avec l’appui du PAM de renforcer les capacités des structures du dispositif national de sécurité que le SE-CNSA, le SP/CONASUR et la SONAGESS.

Pour ce qui concerne le SE-CNSA, structure de coordination des actions en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, en plus d’avoir bénéficié d’un lot de matériel informatique, des séances de consultations et formations techniques au profit de 128 agents des services au niveau central et décentralisé ont été réalisées pour améliorer leur appropriation et leadership dans la coordination, les analyses et les planifications et rédiger des documents stratégiques qui sont des outils d’aide à la décision du Gouvernement en matière de lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.

Quant au SP/CONASUR, il a bénéficié d’appuis pour renforcer son dispositif de préparation et de réponse aux besoins urgents des populations touchées par les chocs à travers notamment le soutien pour les transports et les distributions alimentaires basées sur la vulnérabilité et le renforcement de leurs mécanismes de collecte et de gestion des plaintes. Le SP-CONASUR dispose à présent d’un manuel de suivi évaluation et d’un manuel de mécanisme intégré de gestion de l’information et de redevabilité (MIGIR). Les capacités 204 membres du SP/CONASUR ont été renforcés à travers plusieurs sessions de formation organisées à leur profit. La structure a été doté d’équipements pour un centre d’appel, de matériels informatiques pour la gestion au sein des magasins et de 04 nouveaux magasins mobiles d’une capacité de 350 tonnes chacun.

En outre, le SP/CONASUR a bénéficié de l’appui du PUDTR pour le transport et la distribution d’environ 5 930 tonnes de stocks alimentaires aux populations vulnérables en 2023 et 2024 à travers le pays. En outre.

Enfin, s’agissant de la SONAGESS, elle a vu sa plateforme digitale de gestion des stocks améliorée. Elle dispose en outre, de nouveaux matériels de laboratoire, d’un lot de matériels informatiques et 121 membres de son personnel a bénéficié de formations techniques dans le cadre des échanges de connaissances sud-sud pour une meilleure gestion des stocks et de réduction des pertes pendant le stockage.

1. **Mettre en œuvre les sauvegardes E&S** : au titre de la composante 3, les activités sauvegardes ont essentiellement porté sur la réalisation de (i) 23 EIES/NIES et 23 PAR de bas-fonds aménagés dont 09 EIES/NIES et PAR élaborés en 2022 (Dokuy, Yaba, Kouka, Solenzo) et 14 élaborés en 2024 dans les nouvelles zones d’extension du sous projet ; (ii) 03 NIES et 01 PAR de marchés (Fada, Manni et Tougan), (iii) 05 NIES et 01 ES de gares routières (Yaba, Nouna, Kouka, Réo et Pouytenga), (iv) 02 NIES et 02 PAR de périmètres irrigués (Manga et Ouahigouya). Parmi ces études, 11 EIES/NIES et 03 PAR de bas-fonds, 02 NIES et 02 PAR de périmètres maraîchers et 02 NIES et 01 PAR pour la construction de marchés ont été approuvés par la Banque mondiale, le processus d’approbation de la troisième NIES se rapportant au marché de Manni est suspendu en attendant l’élaboration d’un PAR complémentaire bloquée par la situation sécuritaire de la zone. Quant aux NIES et PAR des gares routières, ils sont en cours de validation au niveau de la Banque. Il faut noter par ailleurs que 07 EIES/NIES et 07 PAR de bas-fonds qui devraient être élaborés en prélude à l’aménagement de bas-fonds dans les communes de Sanaba et de Coalla n’ont pu être élaborés en raison des contraintes sécuritaires. En outre, 03 NIES et 03 PAR de bas-fonds de Yaba, 01 PAR de périmètre irrigué de Manga, ainsi que 01 NIES et 01 PAR de marché de Fada N’Gourma ont été mis en œuvre après leur approbation par la Banque. Le processus de mise en œuvre des PAR dans les sites des bas-fonds de Dokuy, Yaba, Kouka, Solenzo est suspendu en raison du contexte sécuritaire difficile dans ces zones. Tout comme dans les autres composantes, les Dossiers d’Appels d’Offres (DAO) élaborés pour le recrutement des entreprises ont intégré les exigences EHS applicables aux travaux.

Au titre des évaluations sociales, au total 02 ont été réalisées dont 01 dans le cadre de l’aménagement de 11 jardins maraichers dans la région de la Boucle du Mouhoun et 01 dans le cadre de l’aménagement de 21 sites de jardins maraichers dans les régions des Cascades, Haut-bassins et Sud-Ouest.

1. **Perspectives**: l’UCP poursuivra : (i) la finalisation des NIES et PAR des périmètres maraîchers de Séboun et de Loumbila, (ii) la finalisation des NIES et ES des gares routières de Yaba, Kouka, Nouna, Réo et de Pouytenga ; (iii) la finalisation des 14 NIES et 14 PAR des sous-projets de basfonds, (iv) la réalisation de 04 évaluations sociales relatives à l’aménagement des 76 sites de jardins maraichers ; (v) la mise en œuvre des 14 PAR des sous projets de basfonds après l’ANO ; (vi) la mise en œuvre du PAR de périmètre irrigué de Ouahigouya (approuvé par la banque) ; (vii) le suivi de l’approbation par l’ANEVE des instruments en cours de préparation ; (viii) le suivi de la mise en œuvre des PGES des sous projets dont les travaux sont en cours ou en démarrage ; (ix) lancer le processus de construction de magasins de stockage au profit de la SONAGESS.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *D:\TREE AID\PUDTR\Images\Diabo\Animation diaba.jpg*  Séance de recueil de manifestation d’intérêt pour des jardins nutritifs à Diabo | Une image contenant plein air, ciel, Communauté végétale, plante  Description générée automatiquement  Vue d’un basfond aménagé par le Projet | Salle polyvalente en construction dans la ville de Fada N’Gourma |
| **Evolution des indicateurs :**  En termes d’appui à la relance économique communautaire et autonomisation, le PUDTR a pu :   * **doter 213 327 agriculteurs** en actifs ou services agricoles ; * **renforcer les capacités de 12 197 bénéficiaires à travers des formations de** compétence de vie courante et moyens de subsistance ; * réaliser des **infrastructures économiques** au profit des populations comprenant : 125 boutiques, 01 village artisanal, 55,71 ha de basfonds aménagés, 03,75 ha de périmètres maraicher ; * **renforcer les capacités de 46 112 bénéficiaires dans le domaine des activités génératrices de revenus** à travers des formations, dotation d’équipements, mise à disposition de fonds de roulement, etc. Ces appuis leurs permettent d’accroître leurs productions et partant leurs revenus. Toute chose qui contribue à améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. | | |

**Composante 4 : « ENGAGEMENT CITOYEN ET GESTION DU PROJET »**

**Sous composante 1 : « Engagement citoyen et renforcement de la présence de l’Etat »**

1. Le PUDTR à travers sa quatrième composante appuie les activités d’engagement citoyen notamment par la mobilisation sociale de la population ciblée par le Projet, la participation citoyenne, la mise en place des structures et mécanismes de suivi communautaire, la gestion et l’entretien des infrastructures, etc. Pour ce faire, il s’est attaché les services de l’ONG Laboratoire Citoyennetés (LC) pour la mise en œuvre des activités d’engagement citoyen.
2. **Réaliser le suivi-communautaire** : les premières activités d’information / sensibilisation ont été réalisées par l’ONG à partir du mois de juillet 2022 à travers des émissions radiophoniques sur les objets et enjeux du PUDTR diffusées par dix radios locales dans les communes de Tougan, Nouna, Solenzo, Toma, Dédougou, Fada N’Gourma, Bogandé. Quatre thématiques ont fait l’objet d’animation par les médias locaux, à savoir : (i) la présentation du PUDTR ; (ii) la présentation du mécanisme de gestion des plaintes ; (iii) la présentation du suivi communautaire et rôle des organisations de la société civile (OSC) et ; (iv) le mécanisme de reddition des comptes et de dialogue public. L’ONG a recruté par la suite des OSC pour assurer le suivi communautaire de la mise en œuvre du Projet au niveau local. Avant le lancement des activités du suivi communautaire, les équipes de l’ONG/ LC et l’UCP ont été formées par la Banque mondiale sur le suivi communautaire. Ladite formation a été administrée par la suite aux OSC par l’ONG / LC et a porté sur la collecte de données entrant dans le cadre du suivi des travaux de réalisation des infrastructures dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est. Cela a permis leur déploiement sur le terrain pour la phase de collecte des données réalisée du 23 au 29 novembre 2022. Cette collecte a concerné les premières communes d’intervention du PUDTR à travers 26 sous projets dans la région de l’Est, 39 dans la région de la Boucle du Mouhoun et 1 dans les régions du Centre-Est et du Centre-Sud
3. Les résultats de la collecte ont permis de se faire une idée sur la connaissance et l’appréciation du Projet par les bénéficiaires. Ainsi, pour la pertinence du Projet, il ressort, pour 93% des bénéficiaires, que les infrastructures réalisées répondent à leurs besoins. Cependant, on note la faible connaissance du projet par les bénéficiaires. Seuls 38,6% des enquêtés ont déclaré connaitre ou avoir entendu parler du PUDTR. Cette situation s’explique par les raisons suivantes : (i) la responsabilisation des collectivités territoriales dans la consultation des populations sur leurs besoins et la sélection des activités à mener ; (ii) l’option faite de mettre le focus de la communication sur les résultats pour une question de crédibilité d’une part et, pour tenir compte du contexte sécuritaire délicat qui commandait d’adopter une démarche prudente afin de minimiser les risques d’autre part ; (iii) l’approche faire-faire qui a été privilégiée dans la mise en œuvre des activités qui a mis par moment en avant les agences d’exécution.

En outre, 65,3% des interviewés affirment que les entreprises font appel à la main d’œuvre locale pour la réalisation des travaux. En comparant les régions, il ressort que dans les régions de l’Est, du Centre-Sud et du Centre-Est, plus de 75% des interviewés affirment que les entreprises utilisent la main d’œuvre locale ; ce qui n’est pas le cas dans la région de la Boucle du Mouhoun, où seuls 35,7% pour l’affirment.

Sur la base des dits résultats et des recommandations issue de cette 1ère phase du suivi communautaire réalisée dans les premières communes d’interventions du PUDTR, un plan d’actions a été élaboré par l’UCP en vue de la mise en œuvre desdites recommandations. Il prend en compte le renforcement des activités de communication sur le projet. Cependant, compte tenu du contexte sécuritaire, le plan d’action n’a pu être exécuté. L’option a été faite par l’UCP de ne pas communiquer et de suspendre ses activités dans les dites communes (Tougan, Nouna, Bomborokuy, Solenzo, Kouka, Sanaba, Yaba, Lankoué, Dokuy, Bilanga, Bogandé, Coalla, Manni).

1. Les comités de veille citoyenne, en plus du suivi communautaire, ont organisé des rencontres d’échanges et de sensibilisation avec les populations des villages bénéficiaires de nouvelles infrastructures, sur leur implication dans la réalisation des travaux à travers des causeries en focus groups qui ont exprimé leur satisfaction quant à la prise en compte de leurs opinions.
2. En août 2023, le contrat de l’ONG Laboratoire Citoyennetés a été renouvelé et étendu aux nouvelles communes.
3. La deuxième phase du suivi communautaire s’est déroulée du 1er au 30 mars 2024. Au total 5155 bénéficiaires ont pris part à cet exercice de suivi communautaire qui a concerné 166 infrastructures dans 18 communes[[1]](#footnote-1) d’intervention. Il ressort pour 97,9% des bénéficiaires, que les infrastructures réalisées répondent à leurs besoins et 76,6% affirment que les matériaux utilisés sont de bonne qualité. Par ailleurs, 72,7 des enquêtés apprécient positivement l’utilisation de la main d’œuvre locale.

Quant aux insuffisances, elles ont portées sur les points suivants :  (i) la qualité de certains équipements notamment l’éclairage d’une école (Dédougou, secteur 5) et les tables bancs (Poura), (ii) la méconnaissance du chronogramme d’exécution des travaux dans les communes de Toma, Dédougou, Boromo, Siby, Poura et Diabo, (iii) le non-respect des délais d’exécution pour les travaux de réalisation de pistes rurales dans les communes de Siby et Tibga et des forages dans les communes de Tibga et (iv) l’absence d’information sur les entreprises en charge des travaux dans les communes de Toma, Dédougou, Boromo, Siby, Poura et Diabo.

Suite à ces résultats, des mesures correctives ont été prises. Ainsi, les ampoules pour l’éclairage et les tables bancs défectueux ont été remplacés.

Pour le non-respect des délais, l’UCP, les antennes régionales et les partenaires d’exécution ont renforcé le suivi rapproché des travaux de réalisation des infrastructures à travers des missions de terrain, le suivi citoyen, la mise en œuvre à temps des dispositions contractuelles (avertissement, mise en demeure et résiliation) en cas de constat de défaillance d’une entreprise.

Concernant l’absence d’informations sur les entreprises en charge des travaux, cela est lié à l’absence de panneaux de chantier dans certaines zones pour des raisons sécuritaires. La solution palliative a consisté à détacher des points focaux des agences d’exécution auprès des communes pour servir de relais.

Quant à la méconnaissance du chronogramme d’exécution des travaux par les bénéficiaires, elle a été corrigée par la diffusion de ces informations sur les panneaux de chantiers là où la situation sécuritaire le permettait.

Après les mesures correctives adoptées, l’ONG LC a entrepris depuis le 29 mars 2024 de faire un retour aux populations bénéficiaires sur les mesures prises à travers les journées d’information et de redevabilité.

A la suite des journées d’information et de redevabilité, des journées de dialogue OSC/Autorités locales ont été organisées dans les communes.  Elles ont été des espaces de dialogue sur les résultats du suivi communautaire et ont permis aux OSC de faire un plaidoyer pour la gestion et l’entretien des infrastructures. L’occasion a aussi été donnée aux autorités locales de faire le bilan sur les actions déjà menées et celles à venir dans la mise en œuvre du PUDTR.

1. La troisième phase du suivi communautaire a été réalisée en juillet et a concerné 172 infrastructures dans 19 communes[[2]](#footnote-2) d’intervention du projet. Il ressort pour 98,2% des bénéficiaires, que les infrastructures réalisées répondent à leurs besoins et 91,8% affirment que les matériaux utilisés sont de bonne qualité. 83,2% des enquêtés apprécient positivement l’utilisation de la main d’œuvre locale et 88,2% déclarent que les délais des travaux ont été respectés.

Quant aux insuffisances, elles ont porté particulièrement sur (i) la suspension régulière des travaux d’aménagements des pistes rurales par la méthode HIMO dans les communes de Diapangou, Siby et Poura ; (ii) l’absence de voies de déviation pendant les travaux d’aménagement des pistes ; (iii) la qualité du compactage de la piste Poura-Signoghin jugée non satisfaisante par les enquêtés.

Suite à ces résultats, l’UCP, en collaboration avec les agences d’exécution et les techniciens, a entrepris d’apporter des corrections et des éclaircissements aux insuffisances qui ont été soulevées. Il s’agit de faire comprendre aux bénéficiaires à travers une campagne d’information que :

* aucun chantier des travaux d’aménagement des pistes HIMO n’a fait l’objet de suspension sans autorisation préalables de l’agence partenaire. Les arrêts de chantier sont dus aux difficultés d'approvisionnement des sites en matériaux, le contexte sécuritaire dans la zone d’intervention du projet, les intempéries ou la non disponibilité de sites ;
* pour l’absence de voies de déviation pendant les travaux d’aménagement des pistes ; dans le cadre des travaux par la méthode HIMO l'aménagement des voies de déviation n’est pas exigé au regard de la nature des travaux (faible utilisation de moyens mécanisés, pistes à très faible trafic, projet à moindre coût….) ;
* concernant la qualité du compactage de la piste Poura-Signoghin jugée non satisfaisante par les enquêtés ; le suivi/contrôle à pied d’œuvre s’est assuré du respect des normes de construction. Le compactage a été assuré par des engins de l’ordre de 10 à 17 tonnes et une distance minimale de réserve est requise pour éviter d’endommager les cordons pierreux qui assure le maintien de la couche de roulement.

1. Par ailleurs, 02 ateliers régionaux d’information sur l’engagement citoyen ont été organisés en faveur des nouvelles communes. Ils se sont tenus à Koudougou et à Fada N’Gourma respectivement du 23 au 24 octobre et du 26 au 27 octobre 2023 et ont mobilisé plus de 75 participant.es composées de Présidents de délégation spéciale, de secrétaires généraux de mairies, de représentants d’OSC, de radios, des antennes régionales du PUDTR et de l’UCP. Ces ateliers ont permis de présenter le PUDTR et les différentes réalisations du projet dans les communes, le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) et l’engagement citoyen.
2. En outre, pour l’information des citoyens (H/F) sur les objets et enjeux de travail du PUDTR, 21 radios ont été identifiées pour réaliser et diffuser des émissions sur le projet. Ce partenariat   a aussi permis la réalisation et la diffusion d’émissions sur les résultats du suivi communautaire et une sensibilisation pour la gestion et l’entretien des infrastructures. Ces émissions ont été faites en collaboration avec les OSC.  La plateforme Civitac est également mise à profit pour la publication d’articles et de capsules vidéo sur les réalisations du PUDTR

Enfin, 06 troupes théâtrales ont été identifiées pour créer des pièces. Les pièces théâtrales ont été présentées au public d’avril à juillet 2024 et ont permis de renforcer la visibilité du projet. Elles ont abordé plusieurs thèmes tels que les domaines d’intervention du projet, l’implication des communautés à la base dans la mise en œuvre du PUDTR, la gestion, l’entretien et la maintenance des infrastructures.

1. **Assurer la gestion des infrastructures**: pour garantir la bonne gestion, l’entretien et la durabilité des infrastructures, l’ONG Laboratoire Citoyennetés a mis en place des cellules d’appui à la Maitrise d’Œuvre Sociale (MOS) dans les communes d’intervention du PUDTR. A travers l’intermédiation sociale, les cellules MOS placées auprès des autorités locales veillent à la bonne adéquation entre l’offre des projets et les besoins des communautés, à une exploitation efficiente des infrastructures ainsi qu’à la pérennité des investissements. Les membres des cellules MOS des régions de la Boucle du Mouhoun, de l’Est, ont bénéficié d’un renforcement de capacité sur leurs rôles, la démarche, les outils et travaux de la MOS.

Les activités menées par les cellules MOS sont les suivantes :

* plaidoyer auprès de 11 communes (04 dans la région de l’Est, 06 dans la BMH et 01 dans le Centre-Est) pour la création d’unee ligne budgétaire en vue de l’entretien et la gestion des infrastructures réalisées par le PUDTR ;
* sensibilisation des comités de gestion, notamment les COGES santé et éducation et les Associations d’Usagers de l’Eau (AUE), sur l’entretien des infrastructures. Au total, 29 infrastructures (sanitaire et éducative) des régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est disposent d’un comité de gestion des infrastructures (COGES) ;
* tenue de causeries éducatives avec les Associations d’Usagers de l’Eau (AUE) sur l’entretien des forages.

La mise en œuvre des activités d’engagement citoyen a permis d’impliquer davantage les bénéficiaires dans l’exécution du projet et de renforcer le suivi citoyen des travaux de réalisation des infrastructures. Les sensibilisations des MOS ont également permis de responsabiliser les membres des COGES sur leur rôle.

D’octobre 2023 à mars 2024, des cellules MOS ont été mises en place par arrêté municipal dans 15 nouvelles communes du PUDTR. Deux ateliers de formation des cellules MOS ont été organisés à Réo et à Fada N’Gourma en vue de renforcer les capacités des membres de ces cellules, de les familiariser avec leurs rôles, de leur permettre de maîtriser la démarche de la MOS et se familiariser avec les outils et méthodes de travaux de la MOS.

Les membres des cellules MOS des anciennes communes déjà formées ont aussi pris part à deux ateliers de recyclage.

L’ensemble des cellules MOS a bénéficié d’un accompagnement pour l’élaboration de leur plan d’action. Un accent particulier a été mis sur le volet gestion, entretien et maintenance des infrastructures ; elles doivent non seulement s’assurer de la mise en place de comités de gestion (COGES et AUE) pour toutes les infrastructures mais également de leur fonctionnalité. Il en est ainsi pour les communes qui ont bénéficié d’infrastructures éducatives, hydrauliques et sanitaires.

Les MOS font régulièrement des sensibilisations à travers des causeries avec les comités de gestion des infrastructures (COGES) et les populations bénéficiaires, des plaidoyers auprès des délégations spéciales et des émissions radios de sensibilisation. A ce titre, 11 rencontres de plaidoyer, 29 rencontres de sensibilisation avec des comités de gestion, 10 causeries éducatives ont été réalisés par les MOS soit un total de 50 rencontres.

Pour la gestion, entretien et maintenance des infrastructures, 05 communes de la région de la Boucle du Mouhoun (Boromo, Fara, Toma, Dédougou et Poura), 01 commune de la région de l’Est (Fada N’Gourma) et 01 commune de la région du Centre-Ouest (Koudougou) ont pris en compte cet aspect dans leur budget primitif de 2024. Les communes restantes se sont engagées à le faire au budget supplémentaire (voir annexe n°10).

1. **Perspectives :** il s’agira de : (i) d’organiser la troisième collecte des données sur le suivi communautaire ; (ii) poursuivre les sensibilisations sur la gestion et l’entretien des infrastructures ; (iii) poursuivre la communication sur le Projet.
2. **Réaliser une enquête de satisfaction** : en vue d’évaluer la satisfaction des bénéficiaires sur les activités menées par le Projet dans ses zones d’intervention, l’ONG Laboratoire Citoyennetés (LC) a été mandatée pour conduire une enquête de satisfaction.

L’enquête a couvert la première zone d’intervention du Projet. Elle a porté sur :

* la démarche/méthode de réalisation des activités à savoir les informations / sensibilisations, la construction des infrastructures, la réalisation des études techniques, de sauvegardes environnementales et sociales et autres, le recrutement des entreprises par les communes, les transferts monétaires, les mesures de prévention et de réponse à l’EAS/HS/VCE/VBG, le bitumage de la route par Bagrépôle, (implication des bénéficiaires, etc.) ;
* la qualité des actions menées (réalisation d’infrastructures, mise en œuvre des actions de prévention et de réponse à l’EAS/HS/VCE/VBG, cash transferts, etc.).

L’enquête a également pris en compte le niveau de connaissance des outils d’engagement citoyen (le MGP), leur fonctionnement et leur efficacité par les bénéficiaires.

Il ressort des résultats du rapport de l’enquête de satisfaction des bénéficiaires du PUDTR, un taux de satisfaction de 99,4% exprimé par les bénéficiaires sur la cohérence entre leur expression de besoin en infrastructures et les infrastructures réalisées par le Projet. En outre, 61% des enquêtés connaissent ou ont déjà entendu parler du projet PUDTR. La quasi-totalité des enquêtés qui déclarent connaitre le PUDTR ont une bonne connaissance des activités du projet (96,8%). Par ailleurs, ils sont 97,8% des enquêtés qui apprécient positivement les infrastructures réalisées dans leur localité respective. Dans le même ordre, 94,8% des bénéficiaires ont déclaré utiliser les équipements mis à leur disposition. Quant au transfert monétaire, ils sont 70,8% qui sont très satisfaits des montants reçus. S’agissant de l’appréciation de la prise en compte des groupes spécifiques (PDI, femmes et jeunes), les résultats font ressortir une bonne appréciation de leur implication. Ainsi, 62,1% des enquêtés sont satisfaits de la prise en compte des PDI. Pour ce qui concerne le niveau de prise en compte des femmes, ils sont plus de 78,1% à le juger appréciable. Quant aux jeunes, ils sont très impliqués avec un taux de 86,9% pour l’ensemble.

En ce qui concerne les recommandations de l’étude, elles ont été formulées à l’endroit de 03 principaux acteurs : le PUDTR, les collectivités territoriales et la Banque mondiale. Elles se résument entre autres au renforcement :

* de capacités des populations bénéficiaires pour une meilleure utilisation et gestion des infrastructures réalisées ;
* du cadre de communication et d’information à l’endroit des populations bénéficiaires pour mieux les situer sur le début des travaux ;
* des financements afin de permettre aux populations bénéficiaires notamment les jeunes et les femmes de mener des AGR pour une meilleure autonomisation.

Pour la mise en œuvre de ces recommandations un plan d’actions a été élaboré par l’UCP. Ce plan d’actions a fait l’objet d’une séance de travail avec la Banque et a été présenté aux parties prenantes lors des ateliers de restitution des résultats de l’enquête de satisfaction organisés dans la région de l’Est le 12 mars 2024 et dans la région de la Boucle du Mouhoun le 28 mars 2024.

La mise en œuvre des recommandations est effective et à ce jour les actions réalisées sont les suivantes : (i) le renforcement des capacités des acteurs et actrices pour la conduite des activités de mobilisation sociale à travers la tenue des cadres de concertation régionaux et provinciaux dans  les régions de la Boucle du Mouhoun, de l’Est, du Centre -Est et du Centre-Ouest ;  (ii) le partenariats avec 18 radios communautaires pour la production et la diffusion d’émission sur les EAS/VCE/VBG en Français et dans 13 langues nationales ; (iii) le renforcement des capacités des acteurs de la passation des marchés (iv) l’organisation des journées d’information et de redevabilité et des journées de dialogue OSC- autorités locales dans les communes bénéficiaires des interventions du Projet ; (vi) le partenariat avec 21 radios communautaires pour la réalisation et la diffusion d’émission d’information et de sensibilisation sur la mise en œuvre du PUDTR ; (vii) le renforcement des capacités des comités de gestion des infrastructures sanitaires dans la région de l’Est.

1. **Perspectives :**  préparer la deuxième et dernière enquête de satisfaction du Projet.
2. **Elaborer ou réviser les plans communaux de développement (PCD)** **et schémas directeurs d’aménagement et de développement du territoire de commune (SDADDC)** : ces activités sont réalisées en collaboration avec la Direction générale du développement territorial (DGDT). En 2023, le Projet a appuyé les communes de Toma, Siby et Boromo dans l’élaboration de leurs PCD pour la période de 2024-2028. Au titre de l’année 2024, le processus d’accompagnement pour l’élaboration des PCD a été entamé au profit des communes de Koudougou, Réo, Dédougou, Yaba et Diapangou. Les activités ont été lancées en août 2024 avec la tenue des concertations des responsables des communes bénéficiaires sur le processus d’élaboration desdits documents.

Au 20 septembre 2024, la collecte des données a été réalisée dans l’ensemble des 05 communes et leur traitement et validation s’achèveront au plus tard le 29 septembre 2024. Les rapports provisoires des PCD sont attendus en fin octobre 2024.

Concernant l’appui à l’élaboration de schémas directeurs d’aménagement et de développement du territoire de commune (SDADDC), les communes de Boromo et de Fada N’Gourma bénéficieront de l’appui du PUDTR. La réalisation de ces instruments de cohérence spatiale permettra d’assurer une coordination optimale des actions de développement des territoires communaux bénéficiaires. Le processus est prévu démarrer en octobre 2024.

1. **Perspectives**: il s’agira de : (i) poursuivre le processus d’élaboration des PCD des communes de Koudougou, Réo, Dédougou, Yaba et Diapangou (ii) démarrer le processus d’élaboration des schémas directeurs d’aménagement et de développement durable communal de Fada N’Gourma et Boromo.
2. **Opérationnaliser le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du PUDTR :** cette opérationnalisation a été effectiveau niveau des 11 régions d’intervention du Projet et a été marquée par les principales activités suivantes :

* ***diffusion du MGP dans les zones d’intervention du Projet* :** elles ont été faites lors d’émissions radiophoniques, des sessions de cadrage avec les consultants en sauvegarde E&S, les missions de contrôle et les entreprises en charge des travaux, des séances de sensibilisation des ouvriers des entreprises en charge des travaux ainsi que les populations bénéficiaires, etc.;
* ***mise en place des instances chargées de l’enregistrement et de la gestion des plaintes (COGEP départemental ,COGEP village et points focaux MGP)*** : 30 COGEP/D ont été mis en place dans les 30 communes d’intervention ainsi que 223 COGEP/V dans les villages relevant de ces communes. A cela, s’ajoute la mise en place d’un comité interdépartemental ainsi que 13 comités villageois des 13 villages relevant des 03 communes d’intervention dont 04 au niveau de Bagré, 05 au niveau de Gomboussougou et 04 au niveau de Zonsé. Pour le financement additionnel du Projet, 114 points focaux ont été désignés et formés dans les 57 communes sur l’enregistrement et la gestion des plaintes. L’UCP et ses antennes régionales sont en contact permanent avec les Préfets et les Secrétaires Généraux des Mairies et veillent à ce que les comités soient opérationnels à tout moment.
* ***formation des membres des COGEP*** : tous les comités mis en place ont été formés sur leurs rôles et responsabilités afin de les rendre opérationnels. Ces formations ont eu lieu pour les premières 15 communes (du 03 au 07 Août 2021) pour les 10 nouvelles communes (du 13 au 15 février2023 pour la région de la boucle du Mouhoun et du 29 au 31 mars 2023 pour la région de l’Est). La formation des COGEP-V des 10 communes de la première extension ainsi que des COGEP-D et COGEP-V des 05 communes de la deuxième extension ont eu lieu du 05 au 07 mars 2024 pour la région de Boucle du Mouhoun et celle des COGEP-V de ladite zone du 26 au 28 mars 2024. S’agissant du financement additionnel du projet, les 114 points focaux désignés ont été formés du 11 au 14 juin 2024 à Koudougou
* ***enregistrement et traitement des plaintes*** : au total 636 plaintes ont été enregistrées dont 578 plaintes résolues soit un taux de résolution de 90,88 %. On note également que 44 plaintes sont en cours de résolution et 14 plaintes non résolues. Il s’agit principalement de 12 plaintes relatives aux arriérés de salaires (10 dans le cadre des normalisations infrastructures éducatives dans la Boucle du Mouhoun et 01 dans le cadre des normalisations d’infrastructures éducatives et 01 dans le cadre d’aménagement de pistes rurales dans la région de l’Est), 01 plainte liée au PGES et 01 plainte liée à la réinstallation dans la région de l’Est. Des dispositions ont été prises par l’UCP en vue de la résolution desdites plaintes. Il s’agit de la notification des entreprises concernant les plaintes liées aux arriérés de salaires en les invitant à un règlement diligent sous peine de sanctions avec ampliation à la mission de contrôle et aux COGEP-D, la notification des COGEP-D pour une résolution diligente des plaintes, des sorties de terrains organisées par l’UCP et les COGEP en vue de clarifier d’avantage la situation de certaines plaintes.
* ***exécution du Plan d’actions MGP (PA-MGP)***: sur 60 actions préalables déclinées 59 ont été exécutées, soit un taux d’exécution global de 98,33%.

1. **Perspectives**: il s’agira de : (i) poursuivre les activités de diffusion du MGP, de sensibilisation et d’information des populations riveraines sur le MGP au niveau des zones d’intervention et ; (ii) réaliser les émissions radiophoniques sur le MGP surtout dans les zones du financement additionnel et les communes de la 2ème extension du Projet ; (iii) traiter les 58 plaintes résiduelles et ; (iv) poursuivre l’enregistrement des plaintes.

**Sous composante 2 : « Gestion du Projet »**

Au titre des activités de gestion du Projet, des concertations ont été engagées et se poursuivent avec les parties prenantes en vue de leur appropriation des actions du PUDTR et de leur pleine implication dans sa mise en œuvre. Le suivi – évaluation de la mise en œuvre des activités ainsi que la capitalisation et la communication ont été réalisés afin d’assurer la visibilité du Projet. Dans ce cadre, le PUDTR a noué des partenariats pour la mise en œuvre des activités avec des structures ciblées, des protocoles de collaboration ont été signés. Les différents protocoles servent de cadre d’orientation et d’exécution des activités en lien avec les domaines de compétences de chaque département ministériel concerné par le Projet.

1. **Mettre en œuvre le PEES :** cet instrument constitue un résumé précis des mesures et actions importantes à mettre en œuvre pour gérer les risques et effets E&S selon le principe de hiérarchie d’atténuation (éviter, minimiser/atténuer et compenser ou bonifier) tout au long de la mise en œuvre du Projet. Il fait partie intégrante de l’accord juridique. A la date du 20 septembre 2024, toutes les 41 actions et mesures ont été réalisées.

Parmi les 41 actions réalisées, 12 peuvent être considérées comme étant définitivement exécutées. En effet, il ne sera pas nécessaire de répéter la mise en œuvre de telles actions pour la période restant à courir du projet. Il s’agit surtout des actions se rapportant à la préparation des instruments cadre de sauvegardes et au recrutement du personnel du projet qui devraient être exécutées avant l’approbation et l’entrée en vigueur du projet. Cependant, les 29 autres actions réalisées seront rééditées à chaque fois que de besoin et cela tout au long de la mise en œuvre du Projet et du PEES. Elles ont trait : (i) à la préparation des instruments spécifiques de gestion des risques, (ii) au reporting régulier de la mise en œuvre des mesures de sauvegardes, (iii) à la notification des incidents/accidents et aux aspects de renforcement des capacités.

1. **Réaliser le suivi E&S des activités :** depuis le démarrage des activités du Projet, l’UCP veille à l’application des exigences environnementales, sociales, sanitaires et sécuritaires par les entreprises adjudicataires des travaux du PUDTR. A ce titre, elle assure la revue qualité des rapports d’études E&S, des DAO de recrutement des entreprises en charge des travaux. Elle effectue aussi régulièrement des missions de suivi de la mise en œuvre des exigences environnement, hygiène et sécurité (EHS) par les entreprises en charge des travaux.

Dans ce cadre, l’équipe sauvegarde a effectué 234 missions de suivi de l’application des exigences EHS dans le cadre de l’exécution des sous projets du PUDTR, soit 20 missions effectuées par les experts sauvegardes de l’UCP et 214 par les Assistants en sauvegardes environnementales et sociales. Ces missions ont concerné les travaux d’assainissement de la ville de Fada N’Gourma, du bitumage de routes à Bagrépôle, de normalisation des infrastructures sociales, de construction de nouvelles infrastructures sanitaires et scolaires, du village artisanal de Ouahigouya, de pistes rurales, de la salle polyvalente de Fada N’Gourma, etc. En plus du suivi effectué par l’UCP et ses antennes régionales, les missions de contrôle veillent au suivi rapproché de l’application des exigences EHS Ces missions ont permis d’apprécier les progrès réalisés en matière de respect des exigences environnementale, sanitaires et sécuritaires sur les chantiers. I est à noter que 258 spécialistes HSE et 30 spécialistes en Développement social ont été mobilisés par les entreprises pour assurer la mise en œuvre des mesures de gestion E&S des chantiers tandis que 35 spécialistes sauvegardes E&S ont été mobilisés pour assurer la supervision de l’application des exigences EHS par lesdites entreprises.

Dans l’ensemble, une mise en œuvre satisfaisante des mesures d’hygiène santé sécurité environnement par les entreprises en charge des travaux a été observée. Toutefois, des non-conformités environnementales et sociales ont été constatées sur certains chantiers. Il s’agit entre autres de (i) l’insuffisance de balisage, (ii) l’insuffisance du port d’Equipement de Protection Individuelle (EPI), (iii) l’insuffisance de signalisation des chantiers, (iv) l’absence de passerelles par endroit pour faciliter l’accès des riverains des chantiers à leurs habitations et leurs lieux d’activités. Pour ce faire, des recommandations ont toujours été formulées pour une meilleure prise en compte des risques et impacts environnementaux et sociaux durant l’exécution des travaux. Ces recommandations ont été mises en œuvre de façon satisfaisante.

1. **Mettre en œuvre les PAR et les rapports d’enquêtes socio-économiques :** à la date du 20 septembre 2024, le nombre total de PAR mis en œuvre s’élève à 19 sur les 23 ayant reçus l’ANO de la Banque. 03 PAR approuvés n’ont pas pu être mis en œuvre du fait de l’insécurité (02 PAR de pistes rurales et 01 PAR de CEG). Un PAR de périmètre irrigué est en cours de mise en œuvre.

Au titre des enquêtes socio-économiques, 11 ont été préparées dont 07entièrement mises en œuvre. Les 03 ES se rapportant aux sous - projets de AEP (03) seront mis en œuvre en décembre et celle se rapportant à la gare routière de Nouna le sera si la situation sécuritaire s’améliore.

En somme, 27 rapports PAR/ES ont été mis en œuvre dans le cadre du Projet sur 30 PAR /ES approuvés.

Au titre des 19 PAR et 07 ES mis en œuvre, au total 2 486 PAP ont été compensées sur 2 612 PAP, soit un taux de 95,18 %. 126 PAP résiduelles n’a pas encore été compensées pour diverses raisons (principalement du fait de la mise en œuvre partielle de 02 PAR de pistes rurales ainsi que pour voyages, numéros confirmés non disponibles, CNIB à jour non disponible, PAP non identifiées depuis le recensement).

A la date du 20 septembre 2024, sur un montant global prévu de 1 023 073 720 FCFA, le montant total payé pour les compensations et les mesures additionnelles s’élève à 938 550 592 FCFA dont 833 294 150 FCFA pour les compensations et 106 606 442 FCFA pour les mesures additionnelles. Le taux global de compensation est de 92,05%.

Le montant non payé aux 126 PAP résiduelles pour les compensations et les mesures additionnelles s’élève à 85 332 128 FCFA dont 60 034 677 FCFA pour les compensations. Ce montant est disponible et pourra être payé à tout moment une fois que les PAP concernées se manifestent. Les Comités de Gestion des Plaintes assurent également un suivi du paiement des PAP indépendamment du suivi déjà effectué par l’UCP au niveau et dans les antennes régionales.

1. **Perspectives:** il s’agira de(i) mettre en œuvre les actions résiduelles se rapportant à 06 PAR sur les 19 PAR déjà mis en œuvre , (ii) mettre en œuvre les 02 PAR des 500 km de pistes rurales des communes de Koudougou et Réo , (iii) mettre en œuvre les 02 PAR de périmètres irrigués de Ouahigouya (déjà approuvé) et de Séboun , (iv) mettre en œuvre les 14 PAR des sous-projets d’aménagement de basfonds, (v) mettre en œuvre les 07 ES relatives aux sous-projets de 15 AEPS et aux 76 jardins maraichers, et de (vi) mettre en œuvre les 03 PAR déjà approuvés mais suspendus si toutefois, la situation sécuritaire s’améliorait.
2. **Mettre en œuvre le PA-VBG :** conformément à la grille d’évaluation de la Banque mondiale, le risque de VBG du projet a été classé à niveau élevé. Ainsi, pour la mise en œuvre des actions y afférentes, l’élaboration d’un plan d’actions pour la prévention et la gestion de ces risques a été recommandé par la Banque mondiale. Ce document a été élaboré par l’UCP et a obtenu l’avis de non-objection de la Banque. L’état de mise en œuvre du plan d’actions pour la prévention et la réponse aux EAS/HS/VCE/VBG se présente comme suit :
3. La cartographie des prestataires de services de VBG qui avait été réalisée en avril 2021 a été actualisée en mars 2022, ensuite en décembre 2023, avec un total de 759 organisations géo localisées dans 58 communes d’intervention, y compris les localités d’extension du Projet liées au financement additionnel. Cette actualisation de la cartographie a permis de mettre à jour le protocole de référencement et de gestion des plaintes d’EAS/HS. La cartographie des risques d’EAS/HS/VCE/VBG a été également réalisée dans les communes d’intervention en partenariat avec l’ONG VBG/OCADES en vue des éventuelles adaptations du plan d’action sur la gestion des risques EAS/HS du projet. Elle a permis d’avoir un bon aperçu des risques spécifiques dans les localités d’intervention, d’identifier des points qui peuvent être considérés comme « chauds » tels les établissements scolaires et les centres de formation de jeunes filles, les maquis et restaurants, etc. ; mais surtout de proposer des mesures adaptées en termes de prévention aux risques. Cette cartographie et le PA\_VBG qui a été mis à jour ont reçu l’ANO de la Banque le 01 décembre 2022. Deux (02) codes de bonnes conduites intégrées ont été élaborés par l’UCP pour la mise en œuvre des normes environnementales et sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) et d’hygiène et de sécurité au travail (HST) ainsi que la prévention de l’exploitation, de l’abus sexuel, du harcèlement sexuel (EAS/HS) et des autres violences basées sur le genre (VBG) ainsi que les violences contre les enfants (VCE). Le premier code de bonne conduite est destiné aux entreprises, aux sous-traitants, aux fournisseurs et à leurs employés qui seront recrutés pour la réalisation des activités du PUDTR et le second code est destiné à l’UCP et aux antennes régionales ainsi qu’à leurs travailleurs/employés et stagiaires. Ces codes de bonne conduite ont reçu l’approbation de la Banque le 11 octobre 2021.
4. A la date du 20 septembre 2024, un total de 10 893 travailleurs/employés dont 10 076 hommes et 817 femmes ont été sensibilisés sur les risques d’EAS/HS et ont signé les codes de bonne conduite
5. Les questions d’EAS/HS ont été prises en compte dans les 73 rapports EIES/NIES et 56 PAR en rapport avec les infrastructures scolaires et sanitaires, les pistes rurales, les périmètres maraîchers, les bas-fonds aménagés, les ponts ou ouvrages de franchissement qui ont été élaborés. En outre, les clauses sur les EAS/HS ont été intégrées dans 454 DAO et contrats élaborés par l’UCP et les différentes agences en charge des travaux.
6. Depuis octobre 2021, l’ONG OCADES a été recrutée afin d’accompagner le PUDTR dans la mise en œuvre des mesures de prévention et de réponse aux EAS/HS/VCE/VBG à travers la mise en œuvre de campagne de sensibilisation des travailleurs des entreprises et d’autres prestataires ainsi que des populations bénéficiaires des investissements dans les localités d’intervention du Projet. Sur la base d’un contrat cadre qui a été signé avec le PUDTR, cette ONG exécute actuellement son troisième contrat subséquent dans 20 communes d’intervention.
7. Dans le cadre des travaux d’aménagement de basfonds et de périmètres maraichers en lien avec le financement additionnel, un quatrième contrat a été également signé et en cours d’enregistrement par OCADES afin de lui permettre d’intervenir sur les risques d’EAS/HS dans 59 nouvelles communes réparties dans 10 régions.
8. Les progrès réalisés avec cette ONG en matière de sensibilisation concernent (i) l’organisation de 7 566 séances de sensibilisation au profit de 119 655 membres des communautés dont 42 143 femmes hôtes, 15 567 hommes hôtes, 25 307 filles, 13 560 garçons, 18 806 femmes PDI et 4 272 hommes PDI ; (ii ) la sensibilisation de 3 305 leaders politiques, administratifs, coutumiers, religieux et associatifs dont 928 femmes et 2 377 hommes
9. Afin de renforcer la sensibilisation sur le terrain, les médias des localités d’intervention ont contribué à la réalisation de 712 diffusions de 83 éléments de presse (émissions, communiqués et spots radio, reportages télé, publications en ligne, etc.) sur les risques d’EAS/HS et le MGP en 13 langues parlées localement (Français, mooré/zoaré, goulmanchéma et fulfuldé, bissa/léré, bouamou et dioula/bobo, san/dafing, gourounsi) en partenariat avec 18 radios communautaires.
10. Le Projet a aussi élaboré plusieurs outils et supports de communication dont un recueil de messages, une boîte à images, des affiches, des kakemonos, des panneaux, des kadapak, des brochures et dépliants avec des messages portant sur les risques d’EAS/HS, leurs probables conséquences, le MGP, le code de bonne conduite, etc. Ces outils qui ont reçu l’ANO de la Banque le 30 novembre 2023 ont été diffusés dans 89 communes de 10 régions d’intervention auprès des animateurs et points focaux des ONG VBG, des experts sociaux et HSE des entreprises et auprès des services techniques du Ministère en charge du Genre.
11. 1 632 personnes ont été formées, dont des points focaux communaux et locaux recrutés par les ONG VBG OCADES et Plan International Burkina, des travailleurs sociaux, des agents de santé, des forces de défense et de sécurité et du personnel associatif, des membres de COGEP D et V, des Maires et présidents de délégations spéciales, des responsables de services techniques des communes d’intervention, des responsables HSE et experts sociaux des entreprises ainsi que des animateurs de médias. Les thématiques abordés ont porté entre autres sur les risques d’EAS/HS/VCE/VBG liés au projet, les mesures de prévention et de réponse à ces risques la prise en charge psychosociale, sanitaire, juridique/judiciaire des survivants- es et sur le rôle des parties prenantes dans la mise en œuvre du PA-VBG. Ces parties prenantes participent sur le terrain à la diffusion du PA-VBG et du protocole de référencement mis en place par le Projet.

En collaboration avec l’ONG VBG, le Projet a mis en place un mécanisme fonctionnel d’enregistrement et de gestion des plaintes d’EAS/HS. A ce jour, plus de 267 points focaux en majorité de sexe féminin ont été mobilisés et formés dans 89 communes d’intervention afin de réaliser non seulement les activités de sensibilisation et de formation des travailleurs du Projet et des membres de la communauté mais aussi d’enregistrer et de traiter tout cas d’EAS/HS lié au Projet.

Ainsi, depuis l’entrée en vigueur du Projet en 2021 un (01) seul incident d’EAS/HS lié au projet a été enregistré et traité à travers le MGP mis en place dans la commune de Bagré. La survivante a bénéficié d’une prise en charge psychosociale, sanitaire (tests de grossesse, hépatite, IST/VIH/SIDA), et d’une prise en charge juridique et judiciaire. Sur le plan pénal, l’auteur a été jugé et condamné à des peines d’emprisonnement et d’amendes pour attentat à la pudeur commis sur une mineure de 16 ans. Sur le plan disciplinaire, l’employeur a mis fin au contrat de l’auteur des faits.

Par ailleurs, 08 cas de VBG non liés au projet ont été enregistrés. Les 08 survivant-e-s (dont 01 homme) ont un âge compris entre 17 et 51 ans. Ils ont tous été pris en charge au niveau local aux plans médical et psycho social suivant les besoins spécifiques de chaque survivant-e. La survenue de ces cas de VBG pour la plupart dans la ville de Fada N’gourma est surtout liée aux conflits conjugaux qui sont consécutifs à la crise sécuritaire et humanitaire mettant beaucoup de familles et de couples dans une situation de vulnérabilité généralisée. Ces cas ont été référés avec leur consentement, par les points focaux VBG de l’ONG VBG vers les autres prestataires de services de VBG notamment les services de santé et de l’action sociale pour être pris en charge. Tous les cas enregistrés ont été documentés et archivés de façon physique et électronique tout en veillant à la protection des données personnelles des survivants-es.

1. Dans le cadre du renforcement des capacités d’accueil et de la gestion des cas de VBG par les services techniques du ministère en charge du genre des localités d’intervention, le PUDTR a entrepris des travaux de construction et d’équipement du bâtiment de la Direction provinciale en charge du genre du Gourma (Fada) sur son nouveau site au secteur 2 et pour la construction et l’équipement de 03 Centres d’écoute et de transit pour les survivants-es de VBG au sein des Directions provinciales en charge du genre du Nayala (Toma) du Gourma (Fada) et de la Gnagna (Bogandé).

Les études sont également en cours en vue de la réalisation des mêmes centres au profit des Directions provinciales du genre du Kouritenga (Koupéla), du Boulkiemdé (Koudougou) et du Sanguié (Réo).

Au titre des acquisitions, du matériel composé de véhicules, de motos, d’ordinateurs, d’imprimantes, de photocopieurs, de chaises, d’armoires, de bancs, de fournitures de bureau, ont été mis à la disposition des ONG VBG OCADES et Plan International Burkina et de 44 services techniques provinciaux/communaux en charge du genre dans les régions d’intervention du Projet. Ces acquisitions permettent aux structures bénéficiaires d’améliorer leurs conditions de travail, de mener efficacement sur le terrain les actions de sensibilisation des populations et des travailleurs sur les risques d’EAS/HS/VCE/VBG, de mettre en place et d’animer des espaces sûrs pour l’enregistrement et la gestion des plaintes liées aux activités du Projet et enfin d’assurer une prise en charge holistique et adéquate aux survivants-es.

1. **Perspectives pour la mise en œuvre du PA-VBG :**  pour les mois à venir, les efforts dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour la prévention et la réponse aux EAS/HS/VCE/VBG porteront sur, (i) la poursuite de la sensibilisation des populations riveraines aux sites du projet, des travailleurs des entreprises et des autres parties prenantes dans les localités d’intervention; (ii) l’enregistrement et la gestion des plaintes d’EAS/HS/VCE/VBG au niveau local et national; (iii) la revue qualité interne des rapports qui seront produits par l’OCADES; (iv) la prise en compte des clauses E&S y compris l’EAS/HS dans les DAO des entreprises et des mesures EAS dans les instruments de sauvegardes ; (v) le suivi de la réalisation des activités de l’ONG Plan International Burkina chargée de l’amélioration de l’accès aux services sociaux, y compris la santé de la reproduction par les populations à risque et les survivants-es de tout incident de VBG ; (vi) le suivi de la traduction et diffusion en langues nationales (mooré, dioula, fulfuldé et gulmancéma ) des outils et supports de communication sur les EAS/HS.
2. **Assurer le suivi-évaluation des activités :** des instances de suivi de la mise en œuvre du Projet ont été mis en place dans le but de s’assurer que les actions menées par le projet permettront à termes d’atteindre l’objectif global fixé.
3. **Organiser les sessions du comité technique** : le Comité technique mis en place par arrêté n°2021-252/MINEFID/CAB du 05 mai 2021 portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement et composé des représentants des structures des ministères sectoriels concernés par le Projet est l’organe opérationnel servant de cadre de concertation entre les différents départements des ministères en vue d’assurer un bon suivi technique. A la date du 20 septembre 2024, dix sessions ont été tenues et ont permis de statuer sur les dossiers soumis à examen.
4. **Organiser les sessions du comité de revue/ comité de pilotage :** dans le cadre de sa mise en œuvre et conformément à la règlementation générale des projets et programmes exécutés au Burkina Faso, le comité de revue du programme budgétaire pilotage de l’économie et du développement qui tient lieu d’organe d’administration et de pilotage du Projet a tenu huit (08) sessions de 2021 à février 2023 auxquelles le PUDTR a participé. Faisant suite à la réforme de la règlementation générale des projets et programmes qui a institué les comités de pilotage (COPIL) pour chaque projet, il a été créé par arrêté n°2023-0298/MEFP/SG/DGESS du 31 mai 2023, le comité de pilotage du PUDTR. Il est l’organe d’orientation et de pilotage du projet. Il se réunit deux fois par an en sessions ordinaires sur convocation de son président et, regroupe les directions techniques des ministères impliqués dans sa mise en œuvre. Il a tenue trois sessions du COPIL respectivement les 27 juillet et 15 décembre 2023 et le 30 juillet 2024
5. **Organiser les cadres de concertation internes**: dans le but d’assurer un bon fonctionnement du Projet, il a été créé des cadres de concertation interne par décision n°2021-02/MEFP/SG/DGDT/PUDTR du 24 décembre 2021. Ces cadres de concertation sont : (i) la réunion de coordination qui est l’instance de programmation et de suivi hebdomadaire des activités et qui regroupe l’ensemble des experts de l’UCP ; (ii) l’atelier bilan et programmation stratégique qui est le cadre de programmation et de suivi trimestriel des activités du Projet. Il constitue également un cadre d’échanges sur la mise en œuvre des activités sur le terrain ; (iii) l’assemblée générale annuelle qui regroupe l’ensemble du personnel du PUDTR et les représentants des agences d’exécution ; c’est l’instance d’échanges sur la vie du Projet et de partage d’expériences et enfin ; (iv) la réunion avec le personnel d’appui qui se tient deux fois par an, constitue un cadre d’échanges entre la coordination du Projet et le personnel d’appui sur le fonctionnement du projet et la collaboration entre agents. A la date du 20 septembre 2024, le Projet a organisé 03 assemblées générales, 06 réunions avec le personnel d’appui et 12 ateliers bilan / programmation.
6. **Organiser les cadres de concertation régionaux et provinciaux :** dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, le Projet a appuyé la tenue de 14 cadres de concertation régionaux (CRD) dans les régions de la Boucle du Mouhoun, de l’Est, du Centre -Est et du Centre-Ouest. En outre 25 cadres de concertation provinciaux (CCP) ont été appuyés dans lesdites régions. Ces instances constituent des cadres d’échange et de redevabilité sur les activités menées par le Projet.

A la date du 20 septembre 2024, au total, 39 cadres de concertation ont été organisé dans la zone d’intervention grâce à l’appui du PUDTR et ont permis de (i) présenter le Projet, l’état d’avancement des activités, les difficultés rencontrées, (ii) discuter sur les propositions de solutions afin d’améliorer l’exécution des activités sur le terrain et, (iii) inviter les bénéficiaires à plus d’engagement dans la mise en œuvre du PUDTR dans leurs localités respectives.

1. **Organiser les missions d’appui de la Banque mondiale :** dès l’entrée en vigueur du PUDTR, la Banque mondiale a effectué une mission d’appui à l’opérationnalisation du Projet. Cette mission s’est déroulée du 14 au 21 avril 2021. Une deuxième mission d’appui a été réalisée du 31 août au 10 septembre 2021 dont l’objet était de faire le point sur l’avancement des activités du Projet et lui apporter un appui pour la poursuite de sa mise en œuvre. La troisième mission d’appui s’est déroulée du 19 au 28 septembre 2022. Les travaux de cette mission ont permis de porter une appréciation modérément satisfaisante à la mise en œuvre du PUDTR du fait d’un incident survenu sur le chantier de Bagrépôle. Des recommandations ont été formulées à l’endroit du Projet pour améliorer ses performances. Les dispositions prises par le Projet ont permis la bonne gestion de l’incident et l’amélioration du dispositif de suivi des activités sur le terrain. Quant à la 4ème mission d’appui, elle s’est déroulée du 06 au 10 mars 2023 et a permis de porter une appréciation satisfaisante à la mise à œuvre du Projet de façon globale. L’équipe du Projet a été invitée à travailler à améliorer l’appréciation du niveau d’avancement du projet afin d’assurer l’atteinte des objectifs à terme. La 5ème mission d’appui s’est déroulée du 02 au 06 octobre 2023. Elle était celle de la revue à mi-parcours du Projet. Des recommandations ont été formulées pour permettre d’optimiser les actions à mener et favoriser l’atteinte des objectifs fixés. La 6ème mission d’appui réalisée du 08 au 18 avril 2024 a permis de faire le point de l’état d’avancement des activités convenues et recommandations de la mission de revue à mi-parcours. La mise en œuvre du Projet a été jugée satisfaisante et l’équipe projet a été encouragée et invitée à maximiser les efforts sur les activités à fort impact sur les indicateurs du Projet dont les cibles ne sont encore atteintes.
2. Le Projet a reçu en visite de travail du Responsable de l’unité transport pour l’Afrique de l’Ouest, Banque mondiale. Ces visites se sont déroulées du 27 février au 1er mars 2023 pour la première et du 06 au 09 juin 2023 pour la 2ème Cette dernière a été l’occasion d’introduire la nouvelle Spécialiste principale en transport qui aura en charge le Projet. Une 3ème visite réalisée par le Directeur Régional des infrastructures de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Banque mondiale a eu lieu le 16 février 2024.
3. Outre ces instances, le suivi de la mise en œuvre du PUDTR est assuré par la tutelle technique et financière qui est le ministère en charge de l’économie et des finances. Des cadres de concertation comme les revues sectorielles des programmes budgétaires sont organisées et les projets et programmes sont invités à présenter les bilans et les programmes d’activités. Des recommandations sont formulées pour permettre la bonne mise en œuvre des activités et des mesures prises, pour accompagner les projets / programmes dans leurs missions. Par ailleurs, des revues conjointes des portefeuilles de projets / programmes du Gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers sont organisées afin d’examiner la performance de ces derniers et prendre les mesures adéquates pour améliorer les performances. A ce titre, le PUDTR a participé au cours de sa mise en œuvre à deux revues conjointes du portefeuille de projets / programmes financés par la Banque mondiale respectivement en juin 2022 et en mai 2023.

Par ailleurs, le Projet a fait l’objet d’une évaluation de performance au titre des années 2021 et 2022 par le Ministère de l’Economie, des finances et de la prospective conformément à la règlementation générale des projet et programmes. Cette évaluation s’est déroulée en mai 2023 et le projet a été classé dans la catégorie des « projets / programmes ORANGE »[[3]](#footnote-3) suivant la grille d’évaluation mise en place. Cette classification s’explique principalement par la dégradation de la situation sécuritaire dans les communes d’intervention du Projet ayant ralenti voir empêché la mise en œuvre des certaines activités et l’instabilité institutionnelle au cours de la période.

1. **Elaborer les plans de travail et budget annuels (PTBA) et des rapports de suivi technique et financier**: du démarrage de ses activités à la date du 31 mars 2024, quatre PTBA ont été élaborés et validés et onze rapports de suivi financier (RSF) ont été élaborés et transmis via client connections à la Banque qui les a validés. En outre, six rapports d’avancement ont été préparés dans le cadre des missions d’appui.
2. **Suivre l’évolution des indicateurs du Projet :** pour le suivi des indicateurs du cadre de résultats, des données sont collectées auprès des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités et une mise à jour du niveau d’atteinte des cibles est faite périodiquement. Le cadre de suivi des indicateurs est joint au présent rapport.
3. **Suivi GEMS des activités** : afin d’assurer une bonne exécution des activités dans un contexte sécuritaire délétère, le PUDTR a fait l’option d’utiliser la méthode GEMS couplée aux SIG. Cela permet de suivre à distance et à temps réel l’exécution des activités même dans les zones difficilement accessibles du fait de l’insécurité, ainsi que leur visualisation sur des cartes afin d’aider à la prise de décision. Elle permet de réaliser les enquêtes socio-économiques pour la mise en œuvre des sous-projets. Cette méthode permet également d’alimenter la plateforme du portefeuille des projets de la Banque Mondiale et de mettre à la disposition du Gouvernement, une base de données spatiales sur les investissements du PUDTR. Toutes choses qui contribuent à la visibilité et à la pérennisation des résultats du PUDTR mais aussi à améliorer la planification du développement du pays.
4. Pour ce faire, divers outils élaborés pour la collecte de données afin de permettre de renseigner les indicateurs du cadre de résultats du Projet, ont été déployés sur la plateforme de suivi à distance des activités du PUDTR.

Ainsi, les principales activités suivantes ont été menées dans le cadre du déploiement de GEMS au sein du Projet :

* l’élaboration de 08 rapports GEMS trimestriels pour le suivi de la réalisation/réhabilitation d’infrastructures éducatives, sanitaires, hydraulique, d’eau potable, la réalisation des canaux d’assainissement de la ville de Fada N’Gourma, le bitumage des routes dans la zone de concentration de Bagré pôle, la réalisation de pistes rurales, des activités de sensibilisation sur la mise en œuvre des mesures de prévention et de réponse aux Exploitations et Abus Sexuels/Harcèlements Sexuels/Violence Contre les Enfants/Violences Basées sur le Genre (EAS/HS/VCE/VBG)l’EAS/HS, les activités du Capital Humain, le suivi des bénéficiaires de cash transfert du volet Filets Sociaux dans la région de la Boucle du Mouhoun ainsi que la gestion des plaintes ;
* la réalisation de 03 rapports de cartographie des prestataires de services VBG dans les communes d’intervention du PUDTR en 2021, 2022 et 2023 ;
* l'alimentation de la plateforme du portefeuille des projets de la Banque Mondiale.

En outre, des cartographies sont réalisées d’une part pour suivre à distance les activités sur le terrain ou visualiser leur implémentation sur le terrain et d’autre part, pour aider à la prise de décision. Ce sont entre autres :

* **pour le rapport GEMS trimestriel:** la cartographie des:(i) chantiers en cours de réalisation, (ii) canaux d’assainissement de la ville de Fada N’gourma, (iii) bitumage des routes de la zone de concentration du projet Bagrépôle, (iv) la réalisation des pistes rurales, (v) activités de sensibilisation sur l’EAS/HS, (vi) plaintes, (vii) activités du capital humain, (viii) activités du volet filets sociaux notamment les bénéficiaires du cash transfert de la région de la Boucle du Mouhoun au 30 juin 2022, (ix) activités du volet VBG au 30 juin 2022 notamment des bénéficiaires (leaders, ouvriers, PDI,….) de formation sur les EAS/HS dans les régions de la Boucle du Mouhoun, de l’Est, du Centre-Est, du Centre-Ouest ,du Centre-Sud et le Nord (x) bénéficiaires de cash transfert exécuté par le PAM dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est, du Centre-Nord, de l’Est, du Nord et du Sahel.
* **pour la visualisation et l’aide à la prise de décision:**  la cartographie des(i) nouvelles infrastructures à réaliser, (ii) pistes et des basfonds selon le niveau de sécurité des communes de la région de la Boucle du Mouhoun et de l’Est en 2022, (iii) niveau de sécurité des communes d’intervention du PUDTR de la région de la Boucle du Mouhoun et de l’Est en 2021, (iv) niveau de sécurité de toutes les communes d’intervention du PUDTR en 2021, 2022, 2023 et 2024, (v) communes du Burkina Faso bénéficiaires des transferts monétaires dans le cadre de la réponse du PUDTR à l’insécurité alimentaire à travers PAM en 2022, (vi) communes du Burkina Faso bénéficiaires des intrants agricoles dans le cadre de la réponse du PUDTR à l’insécurité alimentaire à travers AGRODIA en 2022, (vii) l’approche spatiale de la mise en œuvre du PUDTR, (viii) infrastructures du PUDTR dans les provinces du Gourma et de la Gnagna ainsi que celles des régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est, (ix) montants en dollars investis dans les communes d’interventions du PUDTR selon le niveau de sécurité en 2021 et 2022 de la région de la Boucle du Mouhoun et de l’Est en novembre 2022, (x) 05 nouvelles communes d’intervention du PUDTR, (xi) niveau de sécurité des communes devant abriter les sous-projets de bas-fonds et de périmètres maraichers.

1. **Perspectives :** (i) former les points focaux des 05 nouvelles communes, (ii) collecter les données du 3ème et 4ème trimestres 2024, les traiter et les analyser, (iii) élaborer les rapports GEMS du 3ème et 4ème trimestre 2024, et (iv) réaliser toute cartographie sollicitée pour aider à la prise de décision au niveau du PUDTR.
2. **Mettre en œuvre des activités de communication**

Pour renforcer la compréhension et l’adhésion des acteurs et des bénéficiaires à sa mise en œuvre et sa visibilité, le PUDTR s’est doté d’une stratégie de communication qui a été validé par les parties prenantes. Elle est basée sur des approches de communication définies en fonction des cibles et des objectifs de communication à savoir la communication institutionnelle, la communication de masse, la communication participative y compris la communication pour le changement social et comportemental, le plaidoyer et la communication de crise. Ainsi dans le cadre de la communication de masse, et en partenariat avec des radios locales, des émissions ont été réalisées et diffusées, de même que des reportages écrits sur les réalisations du PUDTR dans les provinces de la Boucle du Mouhoun et de l’Est (janvier-février 2023). En janvier 2024, 21 nouveaux partenariats ont été signés avec les radios locales des nouvelles communes.

Le tableau ci-dessous présente l’état des émissions et reportages réalisés par les médias.

***Tableau 12 : Emissions et reportages réalisés par les médias locaux sur le PUDTR***

| **Médias** | **Types d’émissions réalisées** | **Thème** |
| --- | --- | --- |
| Radio la Voix du Sourou (Tougan), radio communale de Nouna, radio Salaki (Dédougou), Radio Lotamu de Solenzo, radio Tin Tua et Radio de Piéla à Fada N’Gourma  Radio fréquence espoir de Dédougou, Radio municipale de Toma, Radio palabre de Koudougou, Radio notre dame de Koudougou  La voix du Sanguié (Réo), Radio Poura, Radio Dauphin de Koupéla, La voix des Balé (Boromo), Radio Taanba de Fada N’Gourma, Radio Diabo, Radio Pougnere de Pouytenga  Radio municipale Eveil de Bogandé, Radio Djawoampo de Bogandé | * Emission plateau avec les responsables des antennes * Reportage sur l’atelier de présentation du MGP PUDTR * Reportage sur la mise en place des comités de gestion des plaintes dans les communes initiales * Interview avec l’expert en sauvegarde sociale et l’expert VBG * Diffusion de communiqué * Emission plateau avec les responsables des antennes Est, BMH, Centre-Est et Centre-Ouest * Interview avec les assistants en sauvegarde environnementales et sociales | * Présentation du PUDTR * Présentation du Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) * Présenter les potentiels impacts et risques sur les chantiers de construction des ouvrages d’assainissement dans la ville de Fada N’Gourma * Bilan des réalisations et présenter les nouvelles réalisations * Présentation du PUDTR au profit des nouvelles communes * Présenter le MGP au profit des nouvelles commune |
| Les Editions Sidwaya | * Reportage écrit sur les réalisations du PUDTR dans les provinces du Gourma, de la Gnagna, du Sourou, de la Kossi, des Banwa et du Nayala * Reportage sur les installations des lampadaires dans la BMH * Reportage sur la formation des 40 associations sur les AGR | Présenter les infrastructures réalisées par le PUDTR |
| Radio Salaki, Radio Tin Tua, RTB Dédougou et Fada N’Gourma | * Reportage sur les cadres régionaux de Dialogue (CRD) * Interview avec les responsables du PUDTR * Reportage sur les réalisations | Présenter le PUDTR et ses investissements dans les régions de la BMH et de l’Est |

***Source*** *: Base de données PUDTR*

Divers outils de communication ont été également conçus pour améliorer la communication sur le projet. Il s’agit entre autres de brochures sur le mécanisme de gestion des plaintes, d’affiches sur les points d’entrées du MGP et les VBG, de kakémonos, de boites à idées, de panneaux indicatifs et de plaquettes institutionnelles. Un site web et une page Facebook ont été créés afin de contribuer à diffuser l’information sur les actions du Projet et donner plus de visibilité d’une part, et d’autre part recueillir les préoccupations/plaintes /doléances des parties prenantes du PUDTR.

Des reportages télé, presse écrite et radio sur les investissements du PUDTR ont été réalisés et diffusés à l’occasion de la visite du Gouverneur de la région de l’Est (10 mai 2023) et des autorités gouvernementales sur les réalisations du PUDTR à Fada N’Gourma (10 juin 2023), de la visite de la presse sur les sites d’installation et la mise en service des lampadaires à Dédougou (2 août 2023) et la réception des infrastructures scolaires dans la Boucle du Mouhoun (24 au 29 juillet 2023) et les travaux de construction de routes bitumées dans la zone de concentration du pôle de croissance de Bagré. A cela s’ajoute les reportages sur la visite de l’UCP sur les sites des salles de classe dans la BMH, la réception des équipements AGR dans la BMH, la formation des 40 associations bénéficiaires d’AGR et les ateliers régionaux de l’enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires du Projet.

Trois films documentaires portant sur : (i) les infrastructures socio-économiques réalisées par le PUDTR, (ii) la contribution du PUDTR à la résolution de la crise alimentaire, (iii) l’approche intégré du PUDTR à Fada N’Gourma, ont été réalisés et diffusés par des chaines de télévision nationale dont la radiodiffusion-télévision du Burkina ; (iv) 01 film sur la capitalisation de la première phase de mise en œuvre des filets sociaux positifs a été produit en collaboration avec l’opérateur AGR ; (v) 01 film sur la documentation des approches qui sont développées sur le terrain pour gérer les risques EAH/HS liés au Projet.

L’Unité de coordination du projet, dans sa quête d'amélioration continue de sa communication a organisé au profit des acteurs de mise en œuvre, une formation sur les enjeux de la communication dans la stratégie de mise en œuvre du PUDTR. Elle s’est déroulée les 7 et 8 décembre 2023 à Ouagadougou. Il s’agissait entre autres (i) de donner des clés de compréhension aux acteurs de mise en œuvre sur la notion de communication (interne et externe), (ii) de faire l’état des lieux des forces et faiblesses de la communication actuelle du PUDTR et (iii) d’apprendre à communiquer dans un contexte marqué par l’insécurité.

Dans le cadre de l’élaboration des Plans Communaux de Développement (PCD), une campagne d’information et de sensibilisation a été réalisée. Elle avait pour objectif de susciter au maximum, la mobilisation et la participation citoyenne autour du processus. Elle s’est faite à travers les radios locales, et les crieurs publics. Les émissions ont été réalisées en français et dans les langues nationales.

Une nouvelle campagne de communication a été engagée en août 2024 pour accompagner le processus d’élaboration de PCD dans 05 autres communes d’intervention du PUDTR. Pour faciliter le travail collaboratif, les échanges de données et d’informations dans un environnement sécurisé, l’UCP/PUDTR s’est dotée d’un système Intranet. L’objectif est de permettre à l’UCP/PUDTR d’améliorer ses performances en gestion de projet, en gestion des connaissances, en communication et de disposer d’une base documentaire.

Pour la visibilité du PUDTR, l’UCP a organisé une caravane de presse autour de ses réalisations dans ses régions d’intervention. La 1ère et la 2ème étape se sont déroulées dans les régions de l’Est et du Centre-Est respectivement du 25 au 28 juin et le 31 juillet 2024. Environ 38 journalistes issus des organes de presse publics, privés, presse en ligne et des Directions de communication des ministères impliqués dans la mise en œuvre du PUDTR ont participé aux caravanes de presse.

En prélude à la caravane de presse, un atelier d’'information et de cadrage a été organisé avec les journalistes par l’UCP le 24 juin 2024. Il a permis à l’UCP d’échanger sur ses attentes et le déroulement de la caravane.

L'UCP a organisé le 28 juin 2024, une visite et une cérémonie d’inauguration et de remise officielle des infrastructures réalisées dans la ville de Fada N'Gourma. La cérémonie a été placée sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso. L’activité a permis aux membres du gouvernement et aux partenaires de constater de visu les réalisations du PUDTR dans la ville.

L'UCP a recruté des agences de communication pour la constitution d’une base de données d'images sur ses activités. Cette base de données est alimentée par les images photographiques et vidéo et servent à documenter les activités et les résultats du projet. Il est aussi prévu la production de capsules vidéo à partir de cette base de données.

Une carte interactive servira de support pour la visualisation des infrastructures du PUDTR est en conception.

1. **Perspectives**: il est prévu : (i)organisation de la caravane de presse autour des réalisations du PUDTR dans la région de la Boucle du Mouhoun, (ii) traduction et reproduction des supports de communication sur les EAS/HS/VCE/VBG dans les langues nationales, (iii) poursuite des activités d’information et de communication sur le PUDTR.

# **Gestion administrative et financière du Projet**

1. **Gestion du personnel :** le PUDTR compte 43 agents à la date du 20 septembre 2024. Il comprend 16 fonctionnaires recrutés mis en position de détachement et 27 agents non-fonctionnaires recrutés.  Depuis le démarrage, le projet a enregistré trois (3) départs dont un au poste de chauffeur en novembre 2021 et 02 Assistants en passation de marchés en décembre 2023 et février 2024. Ces postes ont été remplacés. Le service de suivi évaluation a été renforcé par le recrutement d’un Spécialiste en suivi évaluation. Le contrat de l’auditeur interne a été mué en contrat de consultant à partir d’avril 2024.

En matière de gestion de carrière, les dossiers du personnel sont régulièrement mis à jour. Les déclarations mensuelles à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ou à la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) sont régulièrement faites.

Dans le cadre de l’initiative masse critique des professionnels des projets et programmes, les 21 auditeurs stagiaires composés de : (i) 05 en suivi évaluation, (ii) 04 en passation des marchés, (iii) 09 en sauvegardes environnementale et sociale et, (iv) 03 en gestion financière et comptables ont achevé leur stage avec succès. A la demande du projet et compte tenu de la charge du travail, les stagiaires auditeurs libres ont été retenus avec des contrats de prestation junior. Les stagiaires fonctionnaires ont vu les stages prolongés de 06 mois.

1. **Gestion des immobilisations :** les immobilisations du projet sont suivies à travers leur codification et leur enregistrement dans le logiciel. Un dossier permanent et un fichier des immobilisations ont été constitués pour chaque nature de biens durables acquis. Les immobilisations acquises par le Projet comportent : (i) du matériel roulant (22 véhicules et 23 motocyclettes). La répartition des véhicules est faite comme suit : 09 pour l’unité de coordination, 02 pour les antennes régionales du Projet, 02 pour Plan International Burkina, 02 pour Laboratoire citoyenneté, 01 pour SONATER, 02 pour AGETIB, 01 pour la DGDT, (ii) du mobiliers de bureau (Bureaux, fauteuils, chaises, tables, armoires etc., (iii) du matériel informatique (Ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, serveurs, imprimantes, scanner, équipement vidéo conférence) et (iv) divers matériel de bureau (Réfrigérateur, coffre-fort…).

Le suivi de l’utilisation des biens présente un bon état de fonctionnement selon le rapport d’inventaire des immobilisations au 31 décembre 2023. Cependant, on note la perte d’un ordinateur HP, de 02 onduleurs, et d’une chaise de bureau.  Le matériel informatique rencontre beaucoup de pannes après 03 ans et demi d’utilisation. Les immobilisations ont été auditées pendant l’audit des comptes annuels du Projet.

1. **Etat des engagements au 20 septembre 2024**: les engagements (contrats approuvés) totaux ont atteint 394 703 981 de dollars US pour l’ensemble des 04 composantes, soit 83% des ressources du Projet. La composante 2 enregistre le taux d’engagement le plus élevé avec 99,2% tandis que la composante 4 enregistre le plus faible taux établi à 59,4%. Le niveau d’engagement important de la composante 2 est imputable à la prise en charge d’activités non programmées au regard des difficultés à conduire certains travaux (en particulier les pistes rurales) eu égard aux contraintes sécuritaires. Ces activités d’un coût total de 42 millions USD, soit environ 25 000 000 000 FCFA concernent :

* l’extension des travaux d’assainissement de la ville de Fada N’Gourma de 28 km à 43 km avec un grand canal primaire qui a engendré un coût supplémentaire de plus de 8 000 000 000 F.CFA ;
* le revêtement de 22 km de voiries dans la ville de Fada N’Gourma qui a engendré un coût supplémentaire de plus de 7 400 000 000 F CFA ;
* la réalisation de 36 ouvrages de franchissement qui a engendré un coût supplémentaire de plus de 8 500 000 000 F.CFA ;
* la réalisation du pont de Banakélédaga qui a engendré un coût supplémentaire de plus de 1 000 000 000 FCFA.

Le Projet de restructuration du projet qui intègre une réallocation budgétaire déjà soumis par le Ministre en charge des finances à la Banque mondiale permettra d’ajuster les montants alloués par composantes et par catégories de dépenses. La situation des engagements par composante est présentée dans le tableau ci-dessous :

***Tableau 13 : Engagements par composante arrêté au 20 septembre 2024***

| **Composantes** | **Prévision en million USD** | | | **Etat des engagements en million USD** | | **% Engagé** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C= A+B** | **D** | **E = C-D** | **F= D/C** |
| **Initial** | **FA** | **Total** | **Montant total engagé** | **Montant restant** |  |
| 1. Amélioration de l’accès aux Services Sociaux de Base | 130 | 20 | **150** | 148,64 | 1,36 | **99,1%** |
| 2. Amélioration de la Connectivité Physique, Virtuelle et la Résilience Urbaine | 120 | 0 | **120** | 119,75 | 0,25 | **99,8%** |
| 3.Autonomisation et Relance Economique Communautaire | 80 | 97 | **177** | 110,86 | 66,14 | **62,6%** |
| 4. Engagement citoyen et Gestion du Projet | 20 | 6 | **26** | 15,46 | 10,54 | **59,4%** |
| **TOTAL** | **350** | **123** | **473** | 394,70 | 78,30 | **69,5%** |

*Source : Base de données PUDTR*

1. **Décaissement et exécution au 20 septembre 2024 :** les décaissements sur les conventions IDA à la date du 20 septembre 2024 sont de l’ordre de 171 651 448 000 F CFA contre un montant total alloué de 260 150 000 000 F CFA, soit un taux global de 65,98% contre un taux de 55% à la mission précédente, ce qui représente une progression de près de 11 points. (Le taux de conversion utilisé est de 550 F CFA).

Les décaissements à cette date sont plus importants sur les Dons (IDA D7610 BF qui enregistre un taux de 88%, et IDA E1000 BF qui atteint 82%).

Les crédits IDA 6819 BF & IDA 7181BF sont respectivement décaissés à hauteur de 46%. Cette source de financement prend en compte les décaissements réalisés par Bagrépole.

Le taux global de décaissement de 66,10% s’explique par : (i) les efforts dans l’exécution des activités avec la contribution des agences d’exécution, (ii) la diligence mise dans la production des demandes de retrait de fonds par le Projet avec une cadence moyenne de 03 DRF et DPD par mois, (iii) l’utilisation des services des agences de Nations Unies (PAM et UNICEF) pour les activités de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Sur les ressources de l’Etat, les déblocages ont été de 1 803 905 724 FCFA sur un montant initial estimé de 1 925 000 000 FCFA, soit un taux de déblocage de 83%. Le détail est présenté dans le tableau ci-après :

***Tableau 14 : Etat de décaissement réalisé au 20 septembre 2024*** (en millier de F CFA)

| **Convention/Bailleurs** | **Montant alloué par convention** | **Cumul des décaissements depuis le début du projet** | **Taux global de décaissement début le début du Projet (cumul des décaissements/ montant de la convention)** | **Montant Disponible** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etat** | 1 925 000 | 1803 905 | 93% | 121 095 |
| **Sous total Etat** | **1 925 000** | **1 803 905** | **93%** | **121 095** |
| **IDA (Don) D7610** | 96 250 000 | 84 426 836 | 88% | 11 823 164 |
| **IDA (prêt) 68190** | 96 250 000 | 44 057 193 | 46% | 52 192 807 |
| **IDA FA (Don) E1000** | 33 825 000 | 27 737 681 | 82% | 6 087 319 |
| **IDA FA (prêt) 71810** | 33 825 000 | 15 429 738 | 46% | 18 395 262 |
| **Sous Total IDA** | **260 150 000** | **171 651 448** | **65,98%** | **88 498 552** |
| **Total général** | **262 075 000** | **173 455 353** | **66,10%** | **88 619 647** |

***Source****: Base de données PUDTR*

L’exécution globale pour l’ensemble des conventions de financement depuis le début du Projet par rapport au montant alloué est de 64%. Le Don D7610 est le plus exécuté avec 87% suivi du Don E1000 avec 74%. Au niveau des crédits, le IDA n° 6819 est exécuté à 45% et le IDA 7181 à 46%. Le détail par source de financement est consigné dans le tableau suivant :

***Tableau 15 : Exécution par financement au 20 Septembre 2024***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Convention/Bailleurs** | **Montant alloué par convention** | **Cumul des décaissements depuis le début du projet** | **Taux global de décaissement depuis le début du Projet (cumul des décaissements**  **/ montant de la convention)** | **Montant Disponible** | **Cumul des dépenses depuis le début du projet** | **Taux exécution global depuis le depuis du projet (cumul des dépenses / montant de la convention)** | **Taux global d’absorption depuis le depuis du projet (cumul des dépenses**  **/ cumul des décaissements)** |
| **Etat** | 1 925 000 | 1803 905 | 93% | 121 095 | 1 697 947 | 88% | 94% |
| **Sous total Etat** | **1 925 000** | **1 803 905** | 93% | **121 095** | 1 697 947 | 88% | 94% |
| **IDA (Subvention) D7610** | 96 250 000 | 84 426 836 | 88% | 11 823 164 | 83 596 702 | 87% | 99% |
| **IDA (prêt) 68190** | 96 250 000 | 44 057 193 | 46% | 52 192 807 | 43 519 253 | 45% | 99% |
| **IDA FA (Subvention) E1000** | 33 825 000 | 27 737 681 | 82% | 6 087 319 | 24 937 681 | 74% | 90% |
| **IDA FA (prêt) 71810** | 33 825 000 | 15 429 738 | 46% | 18 395 262 | 15 429 738 | 46% | 100% |
| **Sous Total IDA** | **260 150 000** | **171 651 448** | **65,98%** | **88 498 552** | **167 483 374** | **64%** | **98%** |
| **Total général** | **262 075 000** | **173 240 353** | **66,10%** | **88 619 647** | **169 181 321** | **65%** | **98%** |

***Source****: Base de données PUDTR*

1. **Exécution budgétaire**: l’exécution budgétaire globale par composante au 20 septembre 2024 est de 64%. Les composantes 1 & 2 sont respectivement exécutées à 69% et 73% du montant total alloué. Cependant, l’exécution des composantes 3 et 4 sont exécutés à hauteur respectivement de 57% à 50% à la même date. La situation par composante est présentée dans le tableau qui suit :

***Tableau 16 : Exécution budgétaire par composante au 20 septembre 2024*** (en millier de F CFA)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Composantes/sous-composantes** | **Montant alloué en FCFA** | **Montant exécuté en FCFA** | **%** |
| 1. Amélioration de l’accès aux Services Sociaux de Base | 82 500 000 | 56 777 956 | **69%** |
| 2. Amélioration de la Connectivité Physique, Virtuelle et la Résilience Urbaine | 66 000 000 | 48 415 217 | **73%** |
| 3. Autonomisation et Relance Economique Communautaire | 97 350 000 | 55 654 712 | **57%** |
| 4. Engagement citoyen et Gestion du Projet | 16 225 000 | 8 333 436 | **50%** |
| **TOTAL** | **262 075 000** | **169 181 321** | **65%** |

***Source****: Base de données PUDTR*

L’analyse des taux d’engagement (69% des montants alloués), du taux de décaissement (66,10%) et d’exécution des dépenses (64%) en rapport avec le temps écoulé montre que la progression est moyenne.

1. **Gestion comptable, contrôle et rapport financier du Projet**

Les progrès au niveau comptable et financier se résument à travers les actions suivantes :

* la comptabilité du projet est mise à jour au 20 septembre 2024. Elle permettra d’éditer le rapport de suivi financier du 3ème trimestre 2024 ;
* conformément à l’acte uniforme OHADA qui a exigé le basculement vers le Système Comptable des Entités à but non lucratif à partir du 1er janvier 2024, le projet a élaboré un plan comptable SYCEBNL et un plan de correspondance. Le basculement est à l’étape de mise à jour du logiciel ;
* en termes de volume des opérations saisies, ce sont 9 392 bordereaux comptables qui ont été saisies dans le module comptabilité générale, 967 marchés (ou contrats) et 982 biens ont été enregistrés ;
* 13 Rapports de Suivi Financier (RSF) ont été soumis dans client connection à bonne date et acceptés par la Banque. Les tableaux « source et utilisation de fonds et utilisation par activités » ont été édités du logiciel ainsi que les rapprochements bancaires ;
* au 20 Septembre 2024, le projet a élaboré 140 Demandes de Retrait de Fonds (DRF) et les a soumis dans client connection. Soit en moyenne 03 DRF par mois ;
* 05 missions de vérification post-semestrielle de l’ASCE-LC, 01 mission de l’Inspection Générale des Finances (IGF) et 03 missions d’audit externe des comptes ont été organisées. Les rapports desdites mission sont disponibles et ont été transmis à la Banque.

1. **Perspectives** : (i) élaborer le budget du PTBA 2025 ; (ii) suivre les engagements sur le projet, (iii) diligenter le processus d’élaboration des DRF, (iv) analyser les comptes après le basculement.

# **Audit et contrôle**

Les actions majeures menées dans le cadre de l’audit interne au sein du PUDTR peuvent être présentées comme suit :

1. **Élaborer la cartographie des risques du Projet et des outils d'opérationnalisation du contrôle interne (code de déontologie, charte d'audit interne, plan stratégique de l'audit interne…)** : il a été élaboré : (i) la cartographie des risques, (ii) le plan de mitigation et le plan d’audit pluriannuels et (iii) la charte de l’audit interne du PUDTR. La version définitive de la cartographie des risques a été soumise à la Banque mondiale qui l’a validée le 17 octobre 2022. Cependant, la cartographie des risques est soumise à une révision en 2024 suite au financement additionnel et au nouveau système comptable des entités à but non lucratif ainsi que la clôture prochaine du Projet.
2. **Élaborer le manuel d'audit interne du Projet :** le Projet s’est fait accompagner par le Cabinet HOUNGUES PARTNERS pour l’élaboration d’un manuel d’audit interne. La version finale a été soumise à la Banque mondiale qui a répondu favorablement le 20 mars 2023.
3. **Réaliser la revue trimestrielle des comptes de l’UCP** : depuis le début du Projet, l’audit interne effectue trimestriellement une revue des comptes de l’UCP afin de s’assurer de la bonne tenue des comptes et la production des états financiers trimestriels. Il s’agit particulièrement de :

* s’assurer de la fiabilité du système d’information comptable du Projet ;
* accorder une attention particulière à l’éligibilité des dépenses, à la qualité des pièces comptables, à leur conformité par rapport aux textes en vigueur, et au respect des conditions de forme ;
* contrôler les états de rapprochement mensuels du compte spécial et des comptes d’opérations ;
* vérifier la cohérence de l’état de reconstitution du compte spécial ;
* contrôler le respect du délai d'arrêté des comptes pour la production du rapport de suivi financier conformément aux prescriptions du manuel de procédures administratives, financières et comptables du Projet ;
* contrôler le respect des dispositions budgétaires notamment les affectations et imputations budgétaires.

1. **Vérifier la mise en œuvre du Plan de gestion de la sécurité du PUDTR :** une mission de contrôle de la mise en œuvre du Plan de Gestion de la Sécurité au sein du service sécurité s’est déroulée du 22 au 26 mai 2023 pour s’assurer de la bonne mise en œuvre dudit Plan. Cette mission a permis de constater que le plan de gestion de la sécurité n’est pas à jour et une recommandation a été faite d’accélérer sa mise à jour. Cette recommandation a été mise en œuvre en mai 2024.
2. **Vérifier la mise en œuvre des protocoles d’accord avec les agences partenaires**: depuis le début du projet 03 missions de vérification ont été réalisées et ont concerné 03 agences partenaires à savoir AGETIB, SONATER, et le PFS.

Une première mission a eu lieu en octobre 2021 et s’est poursuivie au cours du premier trimestre 2022 et a concerné les partenaires comme la SONATER, AGETIB et le PFS.

Les vérifications effectuées au niveau de ces agences partenaires ont montré de bonnes pratiques mais ont toutefois relevé des faiblesses notamment au niveau de l’organisation et de la comptabilité. Ces faiblesses ont conduit à organiser un atelier regroupant ces agences ainsi que les nouveaux partenaires à savoir AGETEER et ACOMOD afin de permettre aux équipes chargées de la gestion financières et du contrôle au niveau de ces structures de : (i) disposer des outils de collecte, de rapportage de l’information financière et comptable et, (ii) disposer des guides pour les activités de contrôle de la mise en œuvre des différents protocoles d’accord.

Une deuxième mission de vérification de la mise en œuvre des protocoles d’accord avec les partenaires a été réalisée au cours de l’année 2023 et a concerné l’AGETIB, la SONATER et le PFS. Les différents constats notés par cette mission se résument comme suit : (i) insuffisances dans l’organisation des services audit interne des agences partenaires ; (ii) non-respect de certaines dispositions prévues dans les protocoles d’accord et conventions signées avec le PUDTR notamment des retards dans l’exécution des travaux, la production des états financiers, la mobilisation et la rémunération du personnel ; (iii) inaccessibilité de certains sites du fait de la situation sécuritaire ou pour des raisons de saison pluvieuse.

Une troisième mission de vérification de la mise en œuvre des protocoles d’accord avec les partenaires a été réalisée en mars 2024 et a concerné l’AGETIB et la SONATER.

1. **Réaliser l'audit externe du Projet :** l’audit externe des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021 et 2022 du PUDTR a été réalisé par le Cabinet PANAUDIT conformément au contrat n° N°14/00/02/05/80/2021/00109 du 31 décembre 2021.

Les différentes opinions exprimées par le Cabinet à la suite de ces deux audits, ressort que :

* les opérations réalisées sur la période sous revue l’ont été conformément aux dispositions de l’accord de crédit et à l’accord de don ;
* les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du PUDTR, conformément au plan comptable SYSCOHADA révisé.

Les deux rapports ont été soumis dans le système client connection et ont été approuvés par la Banque.

Pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, la mission d’audit s’est déroulée du 02 mai 2024 au 15 juin 2024. Cette mission a pris en compte le financement additionnel dont les premiers décaissements sont intervenus en 2023. Le rapport de la mission a été soumis à la Banque mondiale via client connection qui l’a accepté le 19 juillet 2024.

Par ailleurs, le mandat de l’auditeur externe étant à son terme, le processus de recrutement pour son remplacement est engagé avec l’avis de non-objection reçu de la Banque mondiale sur l’activité et la méthode de passation à utiliser.

1. **Réaliser l'audit du Projet par l'ASCE-LC :** l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC), conformément au protocole d’accord n°003 du 17 mai 2021 portant prestations des services de vérification ex-post semestrielle des dépenses du Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR), a effectué trois missions de vérification couvrant 04 semestres. Chacune de ces missions a fait l’objet d’un rapport de vérification. La quatrième mission de vérification ex-post des dépenses du Projet pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 a été réalisé du 8 juillet au 11 août 2024. Au-delà du contrôle sur place au niveau de l’UCP, la mission a fait une descente sur le terrain notamment dans la région de l’Est et des nouvelles communes (Fara, Siby, pourra, Boromo, Pouytenga, Tenkodogo, Koupéla). Le rapport provisoire de cette mission est attendu au plus tard le 30 septembre 2024.
2. **Coordonner la mission de l’Inspection Générale des Finances**: l’Inspection Générale des Finances a réalisé du 27 février au 27 mars 2023, une mission de contrôle de la gestion financière et comptable du PUDTR dont l’objectif général est de s’assurer du respect de la réglementation générale des projets et programmes au Burkina Faso et d’évaluer d’éventuelles irrégularités qui seront constatées. A l’issue de ses travaux, la mission a noté : (i) l’application et la prééminence des procédures de la Banque mondiale ; (ii) un état de mise en œuvre des recommandations antérieures avec un taux de satisfaction de 88,88% ; (iii) la permanence de missions de contrôle et d’audit technique, financier et comptable des corps de contrôle publics et privés.
3. **Réaliser l’inventaire physique des actifs du Projet :** conformément aux dispositions du décret n°2016-603/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016 portant comptabilité des matières de l’Etat et des autres organismes publics, il a été procédé à l’inventaire du patrimoine du Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR). Cet inventaire s’est déroulé du 03 au 05 mai 2023 à l’antenne régionale de Fada N’Gourma ainsi que l’antenne régionale de la Boucle du Mouhoun du 14 au 16 mars 2024 et a concerné l’ensemble des biens meubles, du stock de fournitures et du matériel roulant (véhicules).
4. **Perspectives :** (i) recruter l’auditeur externe du projet pour les comptes des exercices 2024 et 2025 ainsi que l’audit de clôture du projet ; (ii) actualiser les manuels du Projet ; (iii) actualiser la cartographie des risques afin d’intégrer les nouvelles évolutions du Projet ; (iv) suivre la mise en œuvre des recommandations des audits.

# **Gestion de la passation des marchés**

La situation de la mise en œuvre des activités de la passation des marchés est présentée en quatre grands points ainsi qu’il suit :

1. **Actions opérationnelles dans la mise en œuvre de la Passation des Marchés du PUDTR :** cela concerne les activités de renforcement des capacités des acteurs de la passation des marchés. Les thématiques ci-après ont été abordées :

* passation des marchés par les 05 nouvelles communes selon le manuel de procédure du PUDTR ;
* élaboration des dossiers d’appels à concurrence ;
* suivi et gestion des contrats des marchés publics.

1. **Actions de programmation, de mise en œuvre et de suivi de la Passation des Marchés**

Les actions de programmation sont constituées de la planification des marchés au niveau de STEP. Après la planification, chaque activité est déroulée selon les niveaux de passation des marchés établis au Projet. Ainsi de la programmation à la mise en œuvre de la passation des marchés, 85 activités ont été inscrites et validées sur STEP au cours du dernier semestre (avril 2024- septembre 2024), pour un montant total de 160 624 600 dollars US selon la nature des activités réparties comme indiqué dans le tableau suivant :

***Tableau 17 : Situation globale de la planification des activités de passation des marchés du dernier semestre (Avril 2024- Septembre 2024)***

* ***Par nature de passation***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nature de passation*** | ***Nombre inscrit*** | ***Montant inscrit*** | ***Part en valeur*** | ***Part en nombre*** |
| Fournitures | 13 | 15 398 000 | 9,586 % | 15,294 % |
| Travaux | 59 | 138 086 600 | 85,969 % | 69,412 % |
| Consultants | 13 | 7 140 000 | 4,445 % | 15,294 % |
| **TOTAL** | **85** | **160 624 600** | **100,0** | **100,0** |

***Source*** *: données PUDTR*

* ***Par centre de passation***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Centre de passation*** | ***Nombre d’activités*** | ***Montant en $ US*** | ***Part en valeur*** | ***Part en nombre*** |
| AGETIB | 07 | 60 955 000 | 37,948% | 8, 235 |
| ACOMOD | 01 | 4 031 000 | 2, 510% | 1, 176 |
| SONATER | 02 | 35 814 785 | 22, 297 | 2, 353 |
| COMMUNES | 12 | 4 563 997 | 2, 841% | 14, 118 |
| PUDTR | 63 | 55 259 818 | 34,404% | 74, 118 |
| **TOTAL** | **85** | **160 624 600** | **100,0** | **100,0** |

***Source*** *: données PUDTR*

Par rapport au début du projet, ce sont 579 activités d’une valeur totale de 440 115 179 de dollars US qui ont été inscrites. Le tableau ci-après présente la situation globale depuis le démarrage du Projet.

***Tableau 18 : Situation globale de la planification des activités de passation des marchés (début du Projet au 20 septembre 2024)***

| ***N° d'ordre*** | ***Nature de passation*** | ***Nombre inscrit*** | ***Montant inscrit ($US)*** | ***Part en valeur***  ***%*** | ***Part en nombre***  ***%*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fournitures | 110 | 86 130 141 | 19,570 | 18,998 |
| 2 | Travaux | 302 | 306 098 798 | 69,550 | 52,159 |
| 3 | Consultants | 167 | 47 886 240 | 10,880 | 28,843 |
|  | **TOTAL** | **579** | **440 115 179** | **100,0** | **100,0** |

***Source*** *: données PUDTR*

1. En ce qui concerne l’état d’exécution des activités de passation de marchés au cours du dernier semestre (avril 2024 à septembre 2024), 144 marchés ont été passés et sont en cours d’approbation ou d’exécution. Le montant total de ces marchés est de 29 825 628 dollars US. Le tableau ci-après présente la répartition de ces marchés selon la nature.

***Tableau 19 :* Situation d’exécution des activités de passation des marchés *du dernier semestre (*avril *2024 à septembre 2024) par nature***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nature de passation*** | ***Nombre attribué*** | ***Montant attribué ($US)*** | ***Part en valeur*** | ***Part en nombre*** |
| Fournitures | 17 | 3 512 655 | 11,777 | 11,806 |
| Travaux | 92 | 24 324 658 | 81,556 | 63,889 |
| Consultants | 35 | 1 988 315 | 6,666 | 24,306 |
| **TOTAL** | **144** | **29 825 628** | **100,0** | **100,0** |

***Source*** *: données PUDTR*

Du début du projet jusqu’en septembre 2024, 513 marchés ont été approuvés pour un montant total de 338 605 676 dollars US. Le tableau ci-après présente leur répartition selon la nature des activités.

***Tableau 20 :* Situation globale d’exécution des activités de passation des marchésdébut du projet jusqu’au 20 septembre 2024 par nature**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nature de passation*** | ***Nombres attribué*** | ***Montant attribués ($US)*** | ***Part en valeur*** | ***Part en nombre*** |
| Fournitures | 114 | 73 101 745 | 21,589 | 22,222 |
| Travaux | 252 | 240 771 616 | 71,107 | 49,123 |
| Consultants | 147 | 24 732 315 | 7,304 | 28,655 |
| **TOTAL** | **513** | **338 605 676** | **100,0** | **100,0** |

1. **Point de la mise en œuvre des 05 grosses activités ci-après identifiées pendant la dernière mission d’appui**

A la dernière mission d’appui, 05 grosses activités ont été identifiés comme devant contribuer aux objectifs de décaissement du projet. La situation d’exécution de ces grosses activités est présentée dans le tableau ci-après. 04 activités sont en exécution et 01 activité a été annulée et doit être relancée.

***Tableau 21 : Etat de mise en œuvre des 05 grosses activités ci-après identifiées pendant la* dernière mission *d’appui***

| **N°** | **Désignations** | **Montant en dollars** | **Situation du dossier à la date du 20 mars 2024** | **Prochaines étapes** | **Echéance** | **Situation du dossier à la date du 20 septembre 2024** | **Prochaines étapes** | **Echéance** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acquisition de ponts mobiles et d'équipements complémentaires | 6 000 000 | Rapport d’évaluation transmis à la Banque le 25 mars 2024 après prise en compte de leurs observations | Approuver le contrat | 15/05/2024 | Activité annulée | Relancer l’activité en appel d’offre restreint à travers la transmission du DAO aux prestataires de la liste restreinte | Octobre 2024 |
| 2 | Travaux d’aménagement d’environ 97 km de pistes rurales dans les communes de Diabo et Tibga dans la région de l’Est | 9 411 951 | Contrats en finalisation | Approuver les contrats et démarrer les travaux | 10/05/2024 | Contrats approuvés, travaux en exécution | Suivre l’exécution des travaux |  |
| 3 | Travaux d’aménagement d'environ 73 km de pistes rurales dans les communes de Poura, Fara dans la région de la Boucle du Mouhoun | 9 486 347 | Contrats en finalisation | Approuver les contrats et démarrer les travaux | 10/05/2024 | Contrats approuvés, exécution en cours | Suivre l’exécution des travaux |  |
| 4 | Travaux d’aménagement d’'environ 59 km de pistes rurales dans la commune de Diapangou dans la région de l’Est | 8 105 797 | Contrats en finalisation | Approuver les contrats et démarrer les travaux | 10/05/2024 | Contrats approuvés, travaux en exécution | Suivre l’exécution des travaux |  |
| 5 | Travaux d’aménagement d’environ 72 km de pistes rurales dans les communes de Boromo et Siby dans la région de la Boucle du Mouhoun | 6 960 483 | Contrats en finalisation | Approuver les contrats et démarrer les travaux | 10/05/2024 | Contrats approuvés, travaux en exécution | Suivre l’exécution des travaux |  |

1. **05 grosses activités à suivre pour la mission d’appui 7 :** pour le prochain semestre, les principales activités devant soutenir les objectifs de décaissement portent sur les travaux d’aménagement des pistes rurales essentiellement. Le tableau ci-après présente lesdites activités.

***Tableau 22 : 05 grosses activités à suivre***

| **N°** | **Désignations** | **Montant en dollars** | **Situation du dossier à la date du 20 Septembre 2024** | **Prochaines étapes** | **Echéance** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acquisition de ponts mobiles et d'équipements complémentaires | 6 000 000 | Activité annulée | Transmettre le DAO aux soumissionnaires de la liste restreinte | Octobre 2024 |
| 2 | Travaux de réhabilitation et d’aménagement d’environ 250 km de pistes rurales dans les communes de Koupela, de Yargo et de Pouytenga dans la région du Centre-Est | 27 887 500 | Observations de la Banque sur le DAO reçues | Prendre en compte les observations de la Banque et soumettre à nouveau le DAO | septembre 2024 |
| 3 | Travaux de réhabilitation et d’aménagement d’environ 250 km de pistes rurales dans les communes de Koudougou et de Réo dans la région du Centre-Ouest | 27 887 500 | DAO transmis à la Banque pour ANO | Publier l’avis après l’ANO de la Banque | Octobre 2024 |
| 4 | Travaux d’aménagement de 2 100 ha de bas-fonds de type PAFR dans diverses régions du Burkina-Faso pour le compte du Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience | 28 000 000 | Prise en compte des observations de la Banque sur le DAO | Publier l’avis d’'appel d’offre | septembre 2024 |
| 5 | Travaux de réalisation de quinze (15) AEP multi-villages dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l'Est | 9 500 000 | Inscription sur STEP en attente de validation par la Banque | Finalisation du DAO | Octobre 2024 |

1. **Marchés impactés par la situation sécuritaire** : à ce jour, en plus des 73 marchés impactés par la crise sécuritaire présentés dans la précédente mission, 02 autres marchés ont été impactés par la crise sécuritaire.

Le montant total des marchés impactés par la situation sécuritaire s’élève à 40 952 460 Dollars USD répartis comme suit :

* 02 nouveaux marchés résiliés (Dédougou et Yamba) pour un montant total de 517 875 dollars USD
* 11 marchés résiliés pour un montant total de 3 125 702 dollars USD ;
* 28 marchés signés, pas encore de OS pour un montant total de 11 255 598 dollars USD (dont 20 à SONATER pour 8 044 327 Dollars USD et 08 à l’UCP pour 3 211 271 Dollars USD) ;
* 35 marchés attribués, mais non encore signés pour un montant total de 24 985 860 dollars USD (dont 10 à ACOMOD pour 4 728 557 dollars USD, 08 à AGETIB pour 13 527 441 dollars USD, 15 à l’UCP pour 5 935 213 dollars USD et 02 dans les communes pour un montant de 794 650 Dollars USD).

1. **Situation des marchés résiliés et réattribués** : à ce jour, 11 marchés ont été résiliés et réattribués d’un montant total de 1 680 000 Dollars USD répartis comme suit :

* 08 marchés ont été résiliés et réattribués dans la région de la Boucle de Mouhoun (dont 06 à Toma, 01 à Boromo et 01 à Siby) pour un montant total de 1 320 000 dollars USD ;
* 03 marchés ont été résiliés et réattribués dans la région de l’Est (dont 01 à Diabo, 01 à Diapangou et 01 à Tibga) pour un montant total de 360 000 dollars USD.

1. **Situation des marchés résiliés non encore réattribués** : 04 marchés ont été resiliés pour un montant de 1 800 228 Dollars USD:

* 01 marché au niveau des travaux d’assainissement de Fada,
* 01 marché au niveau des travaux des 150 km de pistes rurales
* et 02 au niveau des 150 km de pistes rurales HIMO.

1. **Perspectives :** le Projet envisage :


* la contractualisation des activités relatives aux travaux des 500 km de pistes rurales, des travaux de 2100 ha de basfonds ;
* les réceptions des travaux d’aménagement d’environ 97 km, 73 km, 72 km et 59 km de pistes rurales ;
* le lancement des DAO des 15 AEP avec ONBAH ;
* la poursuite de la mise en œuvre du plan de passation des marchés et de la mise à jour de STEP.

# **Evolution et gestion de la situation sécuritaire dans la zone d’intervention du Projet**

1. **Evolution de la situation sécuritaire**

La situation sécuritaire du Burkina Faso en général et celle des régions de concentration du PUDTR en particulier, a connu une dégradation depuis le dernier semestre 2021. Ainsi, courant le dernier trimestre 2021, cette dégradation a touché la plupart des 15 communes initiales d’intervention du projet (Régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est). En effet, au démarrage du projet, seules, les communes de Bourasso et Coalla présentaient déjà un niveau de risque sécuritaire sévère (rouge) au point que les écoles étaient fermées dans toute la commune de Bourasso. Quant aux communes de Tougan et Sanaba, elles présentaient un niveau de risque sécuritaire élevé (orange) et avaient déjà enregistré des incursions des terroristes dans certaines localités. Dans les 11 autres communes d’intervention le niveau du risque était modéré (confère carte de niveau de sécurité ci-après). Cependant, à partir du mois de novembre, les menaces se sont faites beaucoup plus insistantes dans les communes de Sanaba, Solenzo, Tougan, Lankoué, allant jusqu’à des attaques sur des sites de travaux du projet. A titre illustratif, un incident est intervenu entre Bilanga et Fada N’Gourma où une délégation d’une ONG partenaire a fait l’objet de kidnapping et son véhicule retiré le 05/11/2021. Par ailleurs, dans la commune de Solenzo un autre est intervenu sur le site de construction de salles de classes à Dinkéna (21/12/2021). Cette dégradation rapide du niveau de sécurité dans les communes initiales a rendu les interventions du Projet difficiles, voire impossibles pour ce qui concerne certains types d’activités. Ce qui a conduit à l’extension de la zone d’intervention du Projet à 10 nouvelles communes en décembre 2021.

Carte N° 2 : Niveau de sécurité des communes d’intervention du projet en novembre 2021




De janvier 2022 à septembre 2023, la dégradation de la situation sécuritaire dans les communes initiales d’intervention s’est accélérée. En effet, pendant cette période, plusieurs incidents sécuritaires impliquant directement les activités du projet ont été enregistrés. Il s’agit de 04 incidents sécuritaires répertoriés dans les communes de Sanaba (13/01/2022), Bomborokui (29/01/2022), Dokuy (13/04/2022) et Toma (21/01/2023). Ces incidents sécuritaires à répétition ont eu des implications directes sur les activités du projet à savoir (i) la suspension et/ou l’arrêt des travaux ; (ii) le non-démarrage des activités du projet à l’exception du cash transfert dans les communes de Bourasso et Yamba ; (iii) l’inaccessibilité de certaines communes (Tougan, Nouna, Sanaba, Dokuy ...)


D’octobre 2023 à septembre 2024, la situation sécuritaire a varié entre un niveau stationnaire et une légère amélioration. En effet, dans les zones de concentration du projet, dans la région de la Boucle du Mouhoun, le niveau de sécurité s’est légèrement amélioré. A titre illustratif, le niveau de risque sécuritaire dans les communes de Kouka, Yaba, Lankoué, Nouna et Tougan est passé de sévère (rouge) a élevé (orange). Ainsi, les différents services administratifs sont retournés de façon progressive à partir d’octobre 2023 pour la commune de Kouka, janvier 2024 pour la commune de Yaba et à partir de février 2024 pour la commune de Lankoué (confère carte de niveau de sécurité). A l’issue d’une mission d’évaluation sécuritaire effectuée en début mars 2024 dans les communes de Kouka (Banwa) et Yaba (Nayala), il ressort que la situation sécuritaire est favorable à une reprise progressive des activités du projet. Concernant, la commune de Lankoué, bien qu’elle soit toujours dans une phase de consolidation, la reprise des travaux dans le chef-lieu de la commune est effective avec une observation stricte des mesures de mitigation. La situation sécuritaire est restée presque stationnaire dans les zones d’intervention du projet dans la région de l’Est. Ainsi, les communes de Fada N’Gourma, Diapangou, Tibga, Mani et Bogandé conservent le niveau de risque sécuritaire élevé (orange). Le niveau de risque sécuritaire s’est légèrement amélioré dans la commune de Bilanga passant de risque sécuritaire sévère (rouge) à risque sécuritaire élevé (orange). Ce qui y a favorisé la reprise des travaux d’aménagement de pistes rurales. Par contre, le niveau de sécurité s’est légèrement dégradé dans la commune de Diabo avec l’enregistrement de quelques incursions des terroristes courant les derniers mois.

Les cinq nouvelles communes d’intervention des régions du Centre-Ouest (Koudougou et Réo) et du Centre-Est (Koupéla, Pouytenga et Yargo) présentent actuellement un niveau de risque sécuritaire modéré (jaune), ne présentant aucune menace sur la réalisation des activités du projet.

Carte N° 3  : Niveau de sécurité des communes de concentration du projet à septembre 2023



**Carte N° 4 : N*iveau de sécurité des zones de concentration de PUDTR en septembre 2024***



1. **Gestion de la situation sécuritaire**

Du démarrage du projet au 20 septembre 2024, des activités opérationnelles entrant dans le cadre de la mise en œuvre du PGS ont été réalisées. Il s’agit essentiellement de : (i) la réalisation de 26 missions de liaison et d’évaluation sécuritaire effectuées dans les communes d’intervention des régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est et de l’Est; (ii) la production de 07 rapports d’incident sécuritaires ; (iii) la conduite de 02 mises à jour du PGS effectuée (mai 2022 et mai 2024) ; (iv) la production régulière des rapports hebdomadaires sur la situation sécuritaire des zones d’intervention du projet; (v) la conduite de 02 séances de formation dont la première en « sécurité incendie et gestes de premiers secours » et la deuxième en « bonnes pratiques de prévention et de gestion des incidents sécuritaires dans un contexte hostile » au profit du personnel du Projet et (vi) la réalisation de 04 missions de sensibilisation au profit des acteurs de collecte d’informations pour la réalisation des rapports GEMS.

Face à la volatilité de la situation sécuritaire dans les communes d’intervention (dégradation, stabilisation et ou amélioration) du Projet et en vue d’atteindre ses objectifs de départ, des mesures de mitigations ont été prises :

* suspendre les activités à risque sécuritaire élevée dans les zones à fort défi sécuritaire. Ainsi une cartographie des activités réalisables a été établie par le Projet. Cette cartographie a permis d’arrêter pour chaque commune les activités pouvant être réalisées au regard du niveau du risque sécuritaire. Le tableau suivant présente cette cartographie.

***Tableau 23 : Activités réalisables par niveau de sécurité***

| **Niveau sécurité de zones** | **Critères** | **Communes concernées** | **Activités réalisables** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Zone rouge : zone difficilement accessible*** | Absence de FDS, absence de services communaux, déconcentrés, localités ayant subi au moins 02 attaques terroristes, destruction des antennes de téléphones mobiles | Bourasso, Sanaba, Bomborokuy, Dokuy, Coala, Yamba, . | Cash transfert, distribution de vivres, forages communautaires, |
| ***Zone orange ; zone accessible avec mesures de mitigation*** | Présence de FDS, présence de services communaux, déconcentrés ; localité ayant subi au moins une attaque dans ses environs | Fada N’Gourma, Bogandé, Mani, Tibga, Diapangou, Toma, Dédougou, Tougan**,** Nouna, Kouka, Solenzo, Yaba, Lankoué, Bilanga, Diabo | Cash transfert, distribution de vivres, forages communautaires, périmètres maraichers, basfonds, écoles dans les centres-villes et des pistes rurales à moins de 20 km des centres-villes |
| ***Zone jaune : zone accessible*** | Présence de FDS, présence de services communaux, déconcentrés ; localité n’ayant pas subi d’attaque | Boromo, Poura, Siby, Fara, Koudougou, Réo, Koupéla, Pouytenga et Yargo. | Toutes les activités du projet sont réalisables |

*Source : Base de données PUDTR*

* étendre la zone d’intervention à de nouvelles communes où le risque sécuritaire est modéré. Cette extension s’est déroulée en 02 phases comme mentionné dans la présentation du projet.

1. **Perspectives :** il s’agira de (i) poursuivre la veille sécuritaire sur toute l’étendue du pays en général et sur les zones de concentration du projet en particulier, (ii) poursuivre les évaluations sécuritaires périodiques des zones de concentration du projet, (iii) poursuivre les séances de sensibilisation des différents acteurs du terrain (personnel PUDTR, enquêteurs, contrôleurs chantiers…) sur les consignes sécuritaires à adopter en milieu hostile.
2. **DIFFICULTES RENCONTREES ET MESURES CORRECTIVES PROPOSEES**

La mise en œuvre des activités au cours de la période n’a pas été sans difficultés. Elles peuvent se résumer comme suit :

***Tableau 24 : Récapitulatif des principales difficultés rencontrées dans l’exécution des activités prévues par le Projet***

| **Difficultés rencontrées** | **Mesures correctives** |
| --- | --- |
| Insécurité rendant difficile la réalisation des travaux dans certaines zones | * effectuer des mesures de suspension temporaire, * faire recours aux entreprises et à la main d’œuvre locales, * respecter les consignes sécuritaires. |
| Recrutement d’entreprises peu performantes à travers les procédures ouvertes. Ce qui:   * compromet le respect des délais d’exécution ; * expose le projet à un risque de travaux inachevés à la fin du projet ; * compromet l’atteinte des objectifs du projet. | Autoriser l’utilisation des procédures restreintes (appels d’offre restreint, cotations, ententes directes) afin :   * de réduire les délais de passation des marchés ; * de garantir le recrutement d’entreprises performantes ; * d’assurer l’atteinte des objectifs du projet à sa clôture. |

# **CADRE DE SUIVI DES RESULTATS DU PROJET AU 20 septembre 2024 (voir fichier Excel)**

# **ANNEXES**

**LISTE DES ANNEXE**

[ANNEXE n° 1 : Détail de la mise en œuvre des actions convenues à la mission d’appui n°6 75](#_Toc179822275)

[ANNEXE n° 2 : Formations sanitaires normalisées/ réhabilitées dans les premières communes d’intervention du Projet lxxx](#_Toc179822276)

[ANNEXE n° 3: Formations sanitaires normalisées dans les premières communes de la 1ère zone d’extension du Projet lxxxii](#_Toc179822277)

[ANNEXE n° 4: Quantité de LNS distribué aux enfants de 06 à 23 mois lxxxv](#_Toc179822278)

[ANNEXE n° 5 : Infrastructures éducatives réalisées dans les premières communes d’intervention du Projet. lxxxvi](#_Toc179822279)

[ANNEXE n° 6 : Infrastructures éducatives réalisées ou en cours de réalisation dans les communes de la 1ère zone d’extension du Projet xc](#_Toc179822280)

[ANNEXE n° 7 : Résultats des activités de numération d’actes d’état civil xcix](#_Toc179822281)

[ANNEXE n° 8 : Situation des paiements de la première vague des bénéficiaires des filets sociaux productifs c](#_Toc179822282)

[ANNEXE n° 9 : Répartition par région des équipements à traction animale ci](#_Toc179822283)

[*ANNEXE n° 10:* *Activités réalisées par les cellules d’appui à la maitrise d’œuvre sociale (mos) dans le cadre de la gestion et l’entretien des infrastructures* cii](#_Toc179822284)

[ANNEXE n° 11 : Rappel de l’état de mise en œuvre des conditions d’entrée en vigueur et clauses datées cv](#_Toc179822285)

ANNEXE n° 1 : Détail de la mise en œuvre des actions convenues à la mission d’appui n°6

| **N°** | **ACTIONS** | **RESP.** | **ECHEANCES** | **LIVRABLES** | **DATE DE REALISATION** | **ETAT DE MISE EN ŒUVRE** | **PROCHAINES ETAPES** | **ECHEANCE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amélioration de l’accès aux services sociaux de base** | | | | | | | | |
| 1 | Réaliser la formation en ANJE | UCP | 30-sept-24 | Rapport de d’exécution de l’activité par la Direction de la Nutrition | 1-juin | Réalisée |  |  |
| 2 | Livrer à la DN 35 900 cartons de LNS | UCP | 15-sept-24 | Bordereaux de livraison des LNS | 1-août | En cours | Poursuivre la livraison à la DN des quantités restantes à la suite de la livraison des 12450 cartons distribués dans les districts sanitaires de Boromo et Dédougou (BM) et de Bogandé, Fada et Manni (Est). | 31/10/2024 |
| 3 | Réceptionner les 50 PEA dans les communes de la première extension | AGETEER | 30-juin-24 | PV de réceptions provisoires | 30-juin-24 | En cours | Relancer le recrutement des entreprises pour la réalisation des 7 PEA restants | 15/11/2024 |
| 4 | Achever les études des 75 PEA dans les communes de la deuxième extension | UCP | 28-juin-24 | PV de validation des études | 28-juin-24 | Réalisée |  |  |
| 5 | Achever les travaux des 3 centre d’écoutes et de transits dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est | ACOMOD | 31-juil-24 | PV de réceptions provisoires | 31-juil-24 | En-cours | Réceptions provisoires (2 achevés sur 3 à la date de 30 août 2024) |  |
| 6 | Livrer les équipements des CHR de Dédougou et de Fada N'Gourma | UCP | 30-août-24 | PV de réception provisoire | 30-sept. | En cours | Réceptionner les équipements | 15/10/2024 |
| 7 | Elaborer 3 rapports NIES et 3 rapports ES des travaux de réalisation de 16 AEP/AEPS | UCP | 30-juin-24 | 3 rapports NIES et 3 rapports ES |  | Réalisée |  |  |
| **Amélioration de la Connectivite physique et virtuelle et la résilience Urbaine** | | | | | | | | |
| 8 | Réceptionner les 36 ouvrages de franchissement dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre Ouest, du Nord, du Centre Sud et du Centre Est | AGETIB | 31-juil-24 | PV de réceptions provisoires |  | En cours | Achever les travaux | 30/10/2024 |
| 9 | Réceptionner les 117 km pistes HIMO dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l'Est | AGETIB | 31-juil-24 | PV de réceptions provisoires |  | En cours | Poursuivre les travaux | 30/10/2024 |
| 10 | Exécuter 30% des travaux d'aménagement des 301 km de pistes programmés dans la Boucle du Mouhoun et de l'Est | AGETIB | 30-sept-24 | Rapports de la mission de contrôle |  | Réalisé |  |  |
| 11 | Réaliser l'étude de faisabilité technique du raccordement des bâtiments administratifs des villes de Fada N'Gourma, Dédougou et Koudougou à la fibre optique du RESINA | UCP | 30-sept-24 | Rapport provisoire de l'étude |  | Réalisée |  |  |
| 12 | Réceptionner les travaux du réseau métropolitain sans fil à Fada N'Gourma et à Dédougou | UCP | 30-sept-24 | PV de réception provisoire |  | En cours | Réception provisoire | 15/10/2024 |
| 13 | Réaliser la numérisation des registres d'états civils dans 14 communes | UCP | 30-sept-24 | Rapport de mise en œuvre de l'activité |  | En cours | Poursuivre la numérisation dans 8 communes restantes | 30/11/2024 |
| 14 | Réaliser l'étude architecturale pour la mise en place du centre numérique communautaire pilote de Dédougou | UCP | 30-sept-24 | Rapport provisoire de l'étude |  | En cours | Réception du rapport final | 30/10/2024 |
| 15 | Elaborer 3 rapports NIES et 3 rapports PAR des 500 Km de pistes rurales | UCP | 30-mai-24 | 3 rapports NIES et 3 rapports PAR |  | Réalisée |  |  |
| **Relance économique communautaire et autonomisation** | | | | | | | | |
| 16 | Emettre l'ordre de service pour la réalisation des jardins nutritifs avec l’ONG Tree Aid | UCP | 15-mai-24 | Ordre de service de démarrage | 31-mai | Réalisée |  |  |
| 17 | Livrer les 6500 tonnes de vivres à la SONAGESS par le PAM | UCP | 30-juin-24 | Bordereau de livraison | 30-juin | Réalisée |  |  |
| 18 | Achever les travaux du village artisanal de Ouahigouya | ACOMOD | 28-juin-24 | PV de réception provisoire | 12-juin-24 | Réalisé |  |  |
| 19 | Achever les gros œuvres des travaux de la salle polyvalente dans la région de l’Est | ACOMOD | 30-sept-24 | PV de réceptions provisoires |  | En-cours | Gros œuvres achevés. Finalisation des travaux de second œuvre et réception provisoire | 09/11/2024 |
| 20 | Réceptionner les équipements agricoles | UCP | 30-juin-24 | PV de réception |  | Réalisée |  |  |
| 21 | Elaborer 9 rapports EIES et 9 rapports PAR des basfonds | UCP | 30-juil-24 | 9 rapports provisoires EIES et 9 rapports PAR |  | Réalisée |  |  |
| 22 | Elaborer 8 rapports EIES et 8 rapports PAR des basfonds | UCP | 30-août-24 | 8 rapports provisoires EIES et 8 rapports PAR |  | Réalisée |  |  |
| 23 | Elaborer le rapport NIES des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Loumbila | UCP | 30-juil-24 | 1 rapport NIES |  | Réalisée |  |  |
| 24 | Elaborer les rapports NIES et PAR du périmètre irrigué de Séboun | UCP | 30-août-24 | 1 rapport NIES et 1 rapport PAR |  | Réalisée |  |  |
| 25 | Recruter les entreprises pour l'aménagement de 2 500 ha de basfonds | UCP | 30-sept-24 | Contrats signés |  | En cours | Publication du DAO à faire | 30/09/2024 |
| 26 | Recruter les entreprises pour l'aménagement de 105 sites de jardins maraichers | UCP | 30-sept-24 | Contrats signés |  | En cours | Réalisation des instruments de sauvegardes attendus sur le DAO | 01/11/2024 |
| 27 | Recruter les entreprises pour l'aménagement de 100 ha de jardins maraichers dans la ceinture verte | UCP | 30-sept-24 | Contrats signés |  | En cours | Etudes techniques en cours. Rapports d'établissement et descriptif déjà disponibles. Rapports des études attendues au plus tard fin septembre | 01/11/2024 |
| 28 | Recruter les entreprises pour l'aménagement de 83,5 ha de périmètres irrigués | UCP | 30-sept-24 | Contrats signés |  | Réalisée |  |  |
| 29 | Former et équiper les bénéficiaires de l'initiative 1000 métiers à tisser | UCP | 30-sept-24 | Rapport de mise en œuvre de l'activité | 30-sept. | En cours | Poursuivre la mise en œuvre | 30/11/2024 |
| 30 | Doter la 1ère vague de 1 950 bénéficiaires des filets sociaux productifs en subvention productive et kit AGR | UCP | 30-août-24 | PV de transmission | 30-sept. | En cours | Paiement de 807 bénéficiaires via Coris bank.  Doter les bénéficiaires restants en subvention productive et kit AGR | 30/10/2024 |
| 31 | Recruter les entreprises pour la construction de magasins de stockage | UCP | 30-sept-24 | Contrats signés |  | Réalisée |  |  |
| 32 | Recruter les entreprises pour la construction de marchés à bétails | UCP | 30-sept-24 | Contrats signés |  | Réalisée |  |  |
| **Engagement citoyen et gestion du projet** | | | | | | | | |
| 33 | Réaliser la 3ème collecte des données pour le suivi communautaire des travaux de réalisation des infrastructures | LC | 31-juil-24 | Les résultats de la collecte |  | Réalisée |  |  |
| 34 | Produire et diffuser des supports de capitalisation sur les activités du PUDTR | UCP | 30-sept-24 | Capsules vidéo et des photos |  | En cours | Poursuivre l’activité | 30/11/2024 |
| **Passation des Marchés** | | | | | | | | |
| 35 | Archiver tous les documents dans STEP dans un délai de deux mois, soit au plus tard le 15 juin 2024 | UCP | 30-sept-24 | STEP à jour |  | En cours | Poursuivre l’activité | Activité en continue |

***Source****: PUDTR*.

ANNEXE n° 2 : Formations sanitaires normalisées/ réhabilitées dans les premières communes d’intervention du Projet

| **N°** | **CSPS** | **SALLE D'HOS-PITALI-SATION** | **DISPEN-SAIRE** | **DISPENSAIRE REHABILITE** | **MATERNITE** | **MATERNITE REHABILITEE** | **DEPOT PHARMACEUTIQUE REHABILITE** | **SERVICE COMMUN** | **HANGAR ACCOMPAGNANTS** | **LOGEMENT REHABILITE** | **LOGEMENT** | **CUISINE CSPS** | **CUISINE LOGEMENT** | | **LATRINE-DOUCHE CSPS** | **LATRINE-DOUCHE LOGEMENT** | **CLOTURE DU SITE** | **PEA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **COMMUNE DE KOUKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Bankouma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 0 | 0 |
| **2** | Sama | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 0 | 0 |
|  | **COMMUNE DE LANKOUE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | Gourbala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 |
| **4** | Lankoué | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 |
| **5** | Rassouly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 |
|  | **COMUNE DE TOUGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | Da | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 |
| **7** | Daka | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 |
| **8** | Kawara | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | Namassa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 |
| **10** | Tougan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 |
|  | **COMUNE DE FADA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | CM Secteur-1 (Fada) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 1 |
|  | **COMUNE DE BOGANDE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | Secteur-1 (BOGANDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| **13** | KANKALSI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 |
|  | **TOTAL** | **5** | **1** | **4** | **2** | **5** | **3** | **1** | **2** | **13** | **7** | **0** | **7** | **16** | | **7** | **6** | **3** |

***Source****: Base de données PUDTR*.

ANNEXE n° 3: Formations sanitaires normalisées dans les premières communes de la 1ère zone d’extension du Projet

| **N°** | **SITE** | **MATERNITE** | **SERVICE COMMUN** | **HANGAR ACCOMPAGNANTS** | **LOGEMENT** | **CUISINE CSPS** | **LATRINE-DOUCHE CSPS** | **LATRINE-DOUCHE LOGEMENT** | **PEA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **COMMUNE DE BOROMO** | | | | | | | | |
| **1** | CSPS URBAIN 1 BOROMO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| **2** | CSPS URBAIN 2 BOROMO | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| **3** | CSPS KOHO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| **4** | CSPS NANOU | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **5** | CSPS OUROUBONON | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | **COMMUNE DE SIBY** | | | | | | | | |
| **6** | CSPS SECACO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **7** | CSPS SIBY | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|  | **COMMUNE DE NOUNA** | | | | | | | | |
|  | CSPS TONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CSPS KOMBARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **COMMUNE DE TOMA** | | | | | | | | |
| **8** | CSPS KOIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **9** | CMA TOMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | CSPS KOLAN | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| **11** | CSPS PANKELE | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **12** | CSPS URBAIN TOMA | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **13** | CSPS ZOUMA | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | **COMMUNE DE DIABO** | | | | | | | | |
| **14** | CSPS MOADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| **15** | CSPS COMBEMBEGO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **16** | CSPS SAATENGA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **17** | CSPS KOULPISSI | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| **18** | CSPS TANGAYE | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | **COMMUNE DE DIAPANGOU** | | | | | | | | |
| **19** | CSPS DE BALGA | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| **20** | CSPS DE FONGHIN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **21** | CSPS DE LOUARGOU | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| **22** | CSPS DE TILONTI | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| **23** | CSPS DE TIOMBOADO | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | **COMMUNE DE TIBGA** | | | | | | | | |
| **24** | CSPS MODRE | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| **25** | CSPS DIANGA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
|  | **TOTAL** | **2** | **10** | **33** | **15** | **11** | **21** | **13** | **13** |

***Source****: Base de données PUDTR*.

ANNEXE n° 4: Quantité de LNS distribué aux enfants de 06 à 23 mois

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formation sanitaires bénéficiaires | Quantité (en carton) livré | Bénéficiaires | | | | Total bénéficiaires |
| LNS-Enfant de 6 a 11 mois ayant bénéficié de LNS | LNS-Enfant de 12 a 23 mois ayant bénéficié de LNS | LNS-Enfants de 06 a 11 mois ayant bénéficié de LNS | LNS-Enfants de 12 a 23 mois ayant bénéficié de LNS |
| DS Dédougou | 2 183 | 1405 | 1925 | 1290 | 1748 | 6368 |
| DS Boromo | 1 579 | 1156 | 1137 | 1031 | 814 | 4138 |
| DS Bogandé | 3 296 | - | - | - | - | - |
| DS Mani | 2 033 | - | - | - | - | - |
| DS Fada | 3 359 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 12450 | 2561 | 3062 | 2321 | 2562 | 10506 |

***Source****: Direction de la nutrition*

*NB : A la date d'aujourd'hui, Endos n'est pas accessible pour actualiser les bases*

ANNEXE n° 5 : Infrastructures éducatives réalisées dans les premières communes d’intervention du Projet.

| **SITE** | **SALLES DE CLASSES** | **BATIMENTS ADMINISTRATIFS** | **LATRINES 5 POSTES** | **LATRINES 2 POSTES** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMMUNE DE DOKUY** | | | | |
| Ecole primaire de Dankolon | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Nereko | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Kemenso | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Kolonidara | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Soumakoro | 3 | 0 | 0 | 0 |
| **COMMUNE DE KOUKA** | | | | |
| CEG continium de Salle | 9 | 1 | 2 | 0 |
| Ecole primaire de SIWI COUTOU | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de KOUKA A | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de KOUKA F | 3 | 0 | 0 | 0 |
| **COMMUNE DE NOUNA** | | | | |
| Ecole primaire de Nouna secteur 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Nouna secteur 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| **COMMUNE DE SOLENZO** | | | | |
| Ecole primaire de Kiè ‘’B’’ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Bayé ‘’B’’ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Bonza | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Gnassoumadougou | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Ramtenga | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Ecole primaire de Sighnoghin | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Toukoro | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Lèkoro | 3 | 0 | 0 | 0 |
| **COMUNE DE LANKOUE** | | | | |
| Ecole primaire de Péterkoué | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CEG de lankoué | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Tourouba | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Rassouly B | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Gourbassa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| **COMUNE DE YABA** | | | | |
| CEG de KERA | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée municipal de Yaba | 6 | 0 | 0 | 0 |
| **COMUNE DE TOUGAN** | | | | |
| Ecole primaire de Dona Drabo (Tougan) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Secteur N°5 (Tougan) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Dona Drabo (Tougan) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Bandjié Zerbo (Tougan) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Tourou Drabo B (Tougan) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Bandjié Zerbo (Tougan) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Ral B (Tougan) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Ral C (Tougan) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Kawara B | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Secteur 7 (Tougan) | 3 |  |  |  |
| Ecole primaire de Alwata B (Tougan) | 3 |  |  |  |
| Ecole primaire de Alwata A | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Kassan B | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Secteur 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole primaire de Diouroum | 3 | 0 | 0 | 0 |
| **COMUNE DE BILANGA** | | | | |
| CEG du Secteur 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| CEG de Moaka | 4 | 1 | 2 | 0 |
| **TOTAL** | **155** | **3** | **5** | **1** |

***Source****: Base de données PUDTR*

ANNEXE n° 6 : Infrastructures éducatives réalisées ou en cours de réalisation dans les communes de la 1ère zone d’extension du Projet

| **SITES** | **SALLES DE CLASSES** | **BATIMENTS ADMINISTRATIFS** | **LATRINES 5 POSTES** | **LATRINES 2 POSTES** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMMUNE DE BOROMO** | | | | |
| CEG BOROMO CENTRE | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE PRIMAIRE DE BOROMO NORD | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CEG DE OUAHABOU | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LYCEE DE OUAHABOU | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE PRIMAIRE A DE OUAHABOU | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CEG OUROUBONON | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE SECTEUR 4 BOROMO | 6 | 0 | 2 | 0 |
| ECOLE PRIMAIRE SECTEUR 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LYCEE PROVINCIAL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LYCEE MUNICIPAL BOROMO | 8 | 0 | 1 | 0 |
| **COMMUNE DE DEDOUGOU** | | | | |
| CEG de Moudasso | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE AMITIE | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecoles Bourakuy Bet C | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE GRAND FORAKUY | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE HAPEREKUY | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE DE KOUNA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE DE MAKUY | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE MASSALA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE OUETINA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE OULANI B | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE PARADE | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE SAGALA | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE SOURI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CEG SOURI | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LYCEE COMMUNAL | 8 | 0 | 0 | 0 |
| LYCEE DE KARI | 4 | 0 | 1 | 0 |
| LYCEE DE KARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LYCEE MUNICIPAL DE DEDOUGOU | 8 | 0 | 0 | 0 |
| LYCEE MUNICIPAL DE PASSAKONGO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| **COMMUNE DE FARA** | | | | |
| ECOLE FARA B | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE NASSENE | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE POMEN A | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE SADON-BOBO | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE TIALA | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE NASMA | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE NABOU B | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE BAKPORE | 3 | 0 | 1 | 1 |
| CEG DE KABOUROU | 4 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE DAHO | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE DAKAYE | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE FARA D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE KABOUROU B | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE SECTEUR 4 FARA | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE SECTEUR 5 FARA | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE KARABA | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE KONZENA | 3 | 0 | 1 | 1 |
| LYCEE DE FARA B | 4 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE LARO B | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE TON B | 3 | 0 | 1 | 1 |
| **COMMUNE DE POURA** | | | | |
| ECOLE PINGPOORE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CEG DE POURA | 4 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE BASNERE | 4 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE DARSALAM | 3 | 0 | 2 | 1 |
| ECOLE MOUHOUN 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE TOECEN | 3 | 0 | 1 | 1 |
| **COMMUNE DE SIBY** | | | | |
| ECOLE BALAHO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE KALEMBOULY | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE BITIAKO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LYCEE DE BITIAKO-KALEMBOULY | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CEG DE SECACO | 3 | 1 | 1 | 0 |
| ECOLE PRIMAIRE DE BOROMISSI | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE PRIMAIRE A DE SECACO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE PRIMAIRE B DE SECACO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CEG DE SIBY | 3 | 1 | 1 | 0 |
| ECOLE SIBY B | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE SIBY A | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LYCEE DEPARTEMENTAL | 4 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE SIBY C | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE SIBY D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE FRANCO-ARABE | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LYCEE DE SOUHO | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE SOROBOULY | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE SOUHO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **COMMUNE DE TOMA** | | | | |
| ECOLE TOMA SUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE GOUSSI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE KONTI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE TOMA CENTRE A | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE AMITIE TOMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE TOMA SECTEUR 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE TOMA CENTRE B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEG DE TOMA | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE CENTRE B | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE AMITIE | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LYCE MUNICIPAL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LYCEE PROVINCIAL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE YAYO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE TOMA NORD | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE TOMA SECTEUR 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| **COMMUNE DE TIBGA** | | | | |
| ECOLE BELEMYOUBLI | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE TAMBISSINI | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE BOLONTOU A | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE BOLONTOU B | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE BONDIOGHIN | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE KINABIN | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE TIBGA A | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE TIBGA B | 3 | 0 | 1 | 1 |
| **COMMUNE DE DIABO** | | | | |
| ECOLE TANGAYE B | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE ZECCA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE PISSEGUEDIN | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE SEIGA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE POHEMTENGA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE NABISRABOGO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE LANTAOGO | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ECOLE DIABO E | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE KOULWOKO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE KABGA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE MOCOMTORE | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE ZANRE | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE KAMONA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE BARAWAGDIN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **COMMUNE DE DIAPANGOU** | | | | |
| ECOLE BARDIADENI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE BIANARGOU | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE TOBOANI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ECOLE BOSSONGRI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CEG de DIAPANGOU | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ECOLE COMBOARI | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE DIAPANGOU A | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE DJOANA | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE KIBAKA | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE LITIAYELI | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ECOLE LOUARGOU | 3 | 0 | 1 | 0 |
| **TOTAL** | **313** | **4** | **76** | **35** |

***Source****: Base de données PUDTR*

ANNEXE n° 7 : Résultats des activités de numération d’actes d’état civil

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Communes bénéficiaires** | **Typologie des actes** | | | **Total actes numérisés** |
| **Naissances** | **Décès** | **Mari**a**ges** |
| **2023 : numérisation réalisée** | | | | |
| **Dédougou** | 241 200 | 12 700 | 10 200 | 264 100 |
| **Boromo** | 83100 | 6 700 | 7 100 | 96 900 |
| **Fada-Ngourma** | 280 400 | 11 000 | 7 800 | 299 200 |
| **Diapangou** | 64 100 | 2 900 | 3000 | 70 000 |
| **TOTAL** | **668 800** | **33 300** | **28 100** | **730 200** |
| **2024 : Numérisation en cours** | | | | |
| **Koudougou** | 456 700 | 17 600 | 16 500 | 490 800 |
| **Réo** | 171 600 | 13 600 | 7 800 | 193 000 |
| **Toma** | 105 300 | 8 100 | 5 100 | 118 500 |
| **Sanaba** | 44 300 | 1 300 | 1 000 | 46 600 |
| **Bourasso** | 25 700 | 500 | 700 | 26 900 |
| **Bomborokuy** | 37 300 | 2 000 | 1 200 | 40 500 |
| **TOTAL** | **840 900** | **43 100** | **32 300** | **916 300** |

***Source****: DGMEC*

ANNEXE n° 8 : Situation des paiements de la première vague des bénéficiaires des filets sociaux productifs

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Communes** | **Nombre de CNIB scannées** | **Nombre de bénéficiaire des paiements CORIS** | **Nombre de bénéficiaire en attente de paiement** | **Nombre de CNIB non à jour** |
| Dédougou | 467 | 95 | 372 | 22 |
| Poura | 200 | 84 | 116 | 5 |
| Fara | 162 | 156 | 6 | 0 |
| Boromo | 197 | 0 | 197 | 6 |
| Sibi | 156 | 143 | 13 | 7 |
| Fada | 345 | 226 | 119 | 4 |
| Diapangou | 139 | 103 | 36 | 1 |
| **Total** | **1666** | **807** | **859** | **45** |

***Source :*** *Opérateur AGR/CAGECT-bc, 2024*

ANNEXE n° 9 : Répartition par région des équipements à traction animale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Régions** | **CH9** | **CH6** | **HM5D** | **HM3D** | **Charrettes PP** | **Charrettes Tombereau** | **Buteurs bovins** | **Buteurs asins** | **semoirs** | **Kassines** | **Rippers** | **Total** | **Nbre de communes** |
| 1 | Boucle du Mouhoun | 220 | 200 | 200 | 250 | 100 | 200 | 100 | 0 | 75 | 0 | 10 | **1355** | 10 |
| 2 | Centre | 40 | 100 | 70 | 300 | 40 | 100 | 10 | 30 | 20 | 25 | 20 | **755** | 6 |
| 3 | Centre-Est | 80 | 180 | 100 | 300 | 50 | 100 | 15 | 50 | 30 | 25 | 40 | **970** | 9 |
| 4 | Centre -Nord | 40 | 150 | 100 | 300 | 50 | 100 | 15 | 40 | 30 | 50 | 30 | **905** | 9 |
| 5 | Centre-Ouest | 80 | 200 | 100 | 300 | 50 | 100 | 20 | 50 | 30 | 25 | 30 | **985** | 9 |
| 6 | Centre-Sud | 60 | 200 | 100 | 320 | 40 | 100 | 20 | 50 | 30 | 25 | 30 | **975** | 9 |
| 7 | Hauts- Bassins | 200 | 100 | 130 | 300 | 90 | 197 | 95 | 0 | 75 | 0 | 20 | **1207** | 10 |
| 8 | Nord | 40 | 250 | 100 | 200 | 40 | 100 | 15 | 50 | 30 | 50 | 40 | **915** | 9 |
| 9 | Plateau Central | 40 | 120 | 100 | 300 | 40 | 100 | 15 | 30 | 30 | 50 | 30 | **855** | 9 |
| **TOTAL** | | **800** | **1500** | **1000** | **2570** | **500** | **1097** | **305** | **300** | **350** | **250** | **250** | **8922** | **80** |

***Source :*** *Base de données PUDTR*

***ANNEXE n° 10:*** ***Activités réalisées par les cellules d’appui à la maitrise d’œuvre sociale (mos) dans le cadre de la gestion et l’entretien des infrastructures***

| **COMMUNES** | **ACTIVITES** |
| --- | --- |
| KOUPELA | * Tenue d’une séance de travail des membres de la cellule MOS pour une bonne appropriation et compréhension des investissements du PUDTR à réaliser dans la commune * Production d'une émission radiophonique sur le rôle de la cellule MOS (membres de la cellule MOS) * Sensibilisations des populations sur la gestion et l’entretien des infrastructures de la commune plus précisément à travers une rencontre avec les acteurs des gares routières |
| Yargo | * Tenue d’une rencontre d'échanges avec les membres de la Délégation spéciale communale (présentation de la MOS et attentes de la Délégation spéciale), * Sensibilisations et plaidoyer pour l'inscription d'une ligne budgétaire pour l'entretien et la gestion des infrastructures auprès de la délégation spéciale * Tenue de rencontres de présentation et sensibilisation des populations des villages de Tandatenga et Yargo sur le PUDTR et les différentes réalisations prévues |
| POURA | * Echanges avec les populations bénéficiaires des infrastructures éducatives à Poura Mine : au cours de cette sortie il a été question de faire connaitre la cellule MOS, son importance, et aussi la mise en place des comités de gestion, leur implication dans le suivi des travaux, etc. * Organisation de sorties d'échanges avec les populations bénéficiaires des 11,2km de piste rurale : mise en place des comités de gestion, leur implication dans le suivi des travaux * Echanges avec les populations bénéficiaires de l'AEPS multi-village (Kankélé, Poura village) pour la gestion et l’entretien de l’AEPS et leur implication dans le suivi des travaux * Organisation de sorties d'échange avec les populations bénéficiaires de forages : pour la gestion et l’entretien des forages et leur implication dans le suivi des travaux ; * Organisation de sorties pour le suivi de la réalisation des chantiers de construction des infrastructures (AEPS, Pistes rurales, écoles) ; * Echanges avec la délégation spéciale au cours de laquelle un plaidoyer a été fait pour l’inscription effective d’une ligne dédiée à la gestion des infrastructures dans le budget communal |
| Koudougou | * Echanges avec la délégation spéciale au cours de laquelle un plaidoyer a été fait pour l’inscription effective d’une ligne dédiée à la gestion des infrastructures dans le budget primitif communal |
| TOMA | * Echanges avec la délégation spéciale au cours de laquelle un plaidoyer a été fait pour l’inscription effective d’une ligne dédiée à la gestion des infrastructures dans le budget primitif communal ; * Sorties de rencontres avec le Haut-Commissaire, le président de la délégation spéciale, les leaders coutumiers et religieux pour présenter la cellule MOS et son rôle ; * Sortie terrain pour échanger avec la population et les leaders des villages de Koin dans le cadre de la réalisation du piste rural Koin, Pankélé, Semba ; * Sorties de sensibilisations sur la gestion et l'entretien des infrastructures : 06 infrastructures primaires visitées, 03 secondaires, 06 infrastructures sanitaires et 04 infrastructures hydrauliques |
| FADA | Echanges avec la délégation spéciale au cours de laquelle un plaidoyer a été fait pour l’inscription effective d’une ligne dédiée à la gestion des infrastructures dans le budget primitif communal. |
| BOROMO | Echanges avec la délégation spéciale au cours de laquelle un plaidoyer a été fait pour l’inscription effective d’une ligne dédiée à la gestion des infrastructures dans le budget primitif communal |
| FARA | Echanges avec la délégation spéciale au cours de laquelle un plaidoyer a été fait pour l’inscription effective d’une ligne dédiée à la gestion des infrastructures dans le budget primitif communal |
| Dédougou | Echanges avec la délégation spéciale au cours de laquelle un plaidoyer a été fait pour l’inscription effective d’une ligne dédiée à la gestion des infrastructures dans le budget primitif communal |
| Siby | Sensibilisation des populations sur la participation citoyenne le suivi des travaux de réalisation des infrastructures dans la commune et la mise en place des structures de gestion adaptées aux infrastructures réalisées |

ANNEXE n° 11 : Rappel de l’état de mise en œuvre des conditions d’entrée en vigueur et clauses datées

L’ensemble des conditions d’entrée en vigueur du projet a été satisfait à la date du 31 août 2021, en plus des conditions générales que sont la ratification de l’accord de financement et de l’obtention de l’avis juridique.

La situation de la mise en œuvre des clauses datées et des conditions de décaissement du Projet

| **REF. ACCORD DE FINANCEMENT** | **Conditions de décaissement / Clauses datées** | | **Observations** |
| --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2, Section III,B, 1(b) | | Nonobstant les dispositions de l’annexe 2, section III, A, aucun retrait ne doit être effectué sur la catégorie de dépense des transferts monétaires, jusqu’à ce que l’Association ait reçu des éléments de preuve satisfaisants que le bénéficiaire a préparés et adoptés dans la forme et le fond du Manuel de transfert monétaire. | Conforme après la première mission d’appui d’avril 2021 |
| Annexe 2, Section III,B, 1(c) | | Nonobstant les dispositions de l’annexe 2, L’article III, A, aucun retrait ne peut être effectué sur la catégorie de dépense de Bagrépôle, jusqu’à ce que l’Association ait reçu des éléments de preuve satisfaisants que : (i) l’entente subsidiaire a été dûment exécutée, autorisée ou ratifiée par le  bénéficiaire et Bagrépôle, et qu’elle lie légalement le destinataire et Bagrépôle   conformément à ses conditions; et (ii) que le bénéficiaire, par l’intermédiaire de Bagrépôle, a préparé  et adopté le Manuel de mise en œuvre de Bagré sur la forme et le caractère satisfaisant de l'Association | Conforme depuis la deuxième mission d’appui de septembre 2021 |
| Annexe 2 Section I.A.2 | Le bénéficiaire doit, au plus tard **trois (3) mois** après la date d’entrée en vigueur, établir et ensuite exploiter et maintenir jusqu’à l’achèvement du projet,**un comité (le Comité technique)**, dont le mandat et la dotation sont satisfaisants pour l’Association, y compris : a) présidé par le coordinateur du projet | | Conforme après la deuxième mission d’appui de septembre 2021 |
| Annexe 2 Section I.A.3(b) | Le bénéficiaire par l’intermédiaire de la DGDT doit : i) au plus tard **un (1) mois** après la date d’entrée en vigueur, recruter ou nommer le comptable principal, le comptable, et auditeur interne, spécialiste principal en développement social, spécialiste principal de l’environnement, spécialiste VBG, agent de sécurité, spécialiste principal en passation des marches. | | Conforme depuis la première mission d’appui d’avril 2021 sauf pour l’expert sécurité qui l’a été après la deuxième mission d’appui |
| (ii) au plus tard un **(1) mois** après la date d’entrée en vigueur, recruter un auditeur externe sur la base de mandat, de qualifications et d’expérience acceptable pour l’Association. | | Conforme après la deuxième mission d’appui de septembre 2021 |
| iii) au plus tard **deux (2) mois** après la date d’entrée en vigueur, le bénéficiaire a recruté pour chaque direction régionale de l’économie et la planification un : (i) assistant social et environnemental, et (iii) un assistant en passation des marches ayant chacun des qualifications, de l’intégrité, de l’expérience et un mandat satisfaisant pour l’Association. | | Conforme après la première mission d’appui d’avril 2021 |
| iv) au plus tard **un (1) mois** après la date d’entrée en vigueur, conclure un accord avec ASCE‐LC dans la forme et le fond satisfaisante pour l’Association aux fins de la réalisation de vérifications semestrielles du projet. | | Conforme après la première mission d’appui d’avril 2021 |

1. Tougan, Boromo, Dédougou, Fara, Poura, Siby, Toma, Fada N’Gourma, Bogandé, Mani, Diabo, Diapangou, Tibga, Koupéla, Pouytenga, Yargo, Koudougou, Réo [↑](#footnote-ref-1)
2. Tougan, Nouna, Boromo, Dedougou, Fara, Poura, Siby, Toma, Fada N’Gourma, Bogandé, Mani, Diabo, Diapangou, Tibga, Koupéla, Pouytenga, Yargo, Koudougou, Réo [↑](#footnote-ref-2)
3. Cette catégorie ORANGE traduit un risque modéré de non atteinte des objectifs au regard des résultats obtenus et des effets perceptibles [↑](#footnote-ref-3)